Številka dokumenta: 007-424/2025/49 (2061-01)

Datum: 28. 11. 2025

NAČRT DELA POLICIJE ZA LETO 2026

NAČRT DELA POLICIJE ZA LETO 2026

Na podlagi Resolucije o dolgoročnem razvojnem programu dela policije za obdobje 2026–2035 (Uradni list Republike Slovenije, št. 84/2025), Srednjeročnega načrta razvoja in dela policije za 2023–2027 (dokument št. 007-184/2022/67 (2061-01) z dne 26. septembra 2022), usmeritev in obveznih navodil za pripravo načrta dela policije v letu 2026, ki jih je izdal minister za notranje zadeve (dokument št. 0602-23/2025/1 z dne 30. septembra 2025; v nadaljevanju: letne usmeritve MNZ) in drugih strateških dokumentov, je pripravljen Načrt dela policije za leto 2026 (v nadaljevanju: načrt).

Pripravljen je skladno z določbami 4. člena Pravilnika o usmerjanju in nadzoru policije (Uradni list Republike Slovenije, št. 15/2022 in 128/22). Je podlaga za pripravo letnih načrtov dela policijskih enot.

Za leto 2026 je načrtovanih 95 nalog. Od tega je 83 nalog načrtovanih v okviru programov in 12 nalog izven programov. Na podlagi letnih usmeritev MNZ je načrtovanih 54 nalog.

Sestavna dela načrta dela policije za leto 2026 sta načrta zaposlovanja ter nabave opreme in investicij v policiji, ki sta jih pripravili pristojni enoti Ministrstva za notranje zadeve – Sekretariat in Direktorat za logistiko.

Načrt nabave opreme in investicij v policiji ni dokončen, saj interni finančni načrt za leto 2026 ob pripravi načrta dela policije za leto 2026 še ni bil pripravljen. Prav tako ni bila znana dokončna realizacija pogodb v letu 2025 in s tem prenesene obveznosti v leto 2026. Sestavni del Internega finančnega načrta je tudi vsebinsko bolj podroben načrt nabav in gradenj z načrtom informatizacije.

Damjan Petrič, mag.

generalni direktor policije

glavni policijski svetnik

Soglašam z Letnim načrtom dela policije za leto 2026.

Branko Zlobko

minister za notranje zadeve

POSLANSTVO IN VIZIJA

Poslanstvo in vizija policije sta opredeljeni v Resoluciji o dolgoročnem razvojnem programu policije za obdobje 2026–2035:

Hitro spreminjajoče se varnostno okolje zahteva nenehno prilagajanje policije, pri čemer ta udejanja svoje visoke etične standarde in je zavezana k spoštovanju človekovih pravic in temeljnih svoboščin ter osebnega dostojanstva. Policija mora ohraniti sposobnost delovanja v različnih varnostnih okoliščinah in razmerah. Še zlasti v zahtevnih primerih z visoko stopnjo intenzivnosti delovanja bodo prišle do izraza pripravljenost, odzivnost, vzdržljivost in povezljivost policistov znotraj organizacije in z drugimi deležniki izven nje.

Poslanstvo policije presega le izvajanje z zakonom določenih nalog javne varnosti. Temeljna zaveza policije je varovanje življenja, telesne integritete in premoženja ljudi, preprečevanje in obvladovanje varnostnih incidentov ter hkrati zmanjševanje občutka ogroženosti med prebivalci. Policija si prizadeva ustvariti varnostne razmere, ki omogočajo kakovostno življenje, delo in celovit družbeni razvoj v Republiki Sloveniji in Evropski uniji. Vse to dosega z udejanjanjem visokih etičnih standardov ter spoštovanjem človekovih pravic, temeljnih svoboščin in osebnega dostojanstva.

Vizija policije 21. stoletja je postati sodobna, povezljiva in odzivna organizacija, ki deluje z ljudmi in za ljudi. Policija se zavzema za proaktivno, strokovno in etično delovanje, pri čemer uporablja najsodobnejše tehnologije ter skrbi za neprestano nadgrajevanje znanja in sposobnosti zaposlenih. Policisti ostajajo zbrani, odločni in odgovorni v vseh okoliščinah, hkrati pa spoštljivi, strpni in pošteni.

Organizacija gradi na visoki stopnji integritete, sodelovanju in odgovornosti, tako pri vsakodnevnem delu kot soočanju z najzahtevnejšimi varnostnimi izzivi. Poseben poudarek daje zagotavljanju ustreznega in varnega delovnega okolja, opreme ter zaščiti zaposlenih, tudi tistih, ki opozorijo na morebitna nepravilna ravnanja. Vodje policijskih enot imajo ključno vlogo – pričakuje se, da s svojim zgledom spodbujajo strokovni razvoj, uvajajo novosti, zmanjšujejo odpor do sprememb, jasno organizirajo delo, opazijo trud zaposlenih in jih podpirajo pri doseganju visoko zastavljenih, a izvedljivih ciljev.

Poslanstvo in vizija policije se morata izražati pri vsaki njeni nalogi in vsaki komunikaciji policistov s posamezniki ne glede na to, ali gre za formalni policijski postopek ali druge dejavnosti policistov.

UVOD

Naloge so načrtovane v okviru 7 strateških ciljev in 33 programov, ki so oblikovani s srednjeročnim načrtom razvoja in dela policije za 2023–2027. Pri vsaki nalogi je določena njena podlaga, nosilci in sodelujoči, čas izvedbe ter kazalniki uresničitve naloge.

Za leto 2026 je načrtovanih 95 nalog. Od tega je 83 nalog načrtovanih v okviru programov in 12 nalog izven programov, in sicer pet nalog v okviru prvega strateškega cilja: preprečevanje, odkrivanje in preiskovanje kaznivih dejanj (od 1.0.1 do 1.0.5), štiri naloge v okviru šestega strateškega cilja: vodenje in upravljanje policije, ki omogočata učinkovito organizacijo dela (od 6.0.1 do 6.0.5), ter dve nalogi v okviru sedmega strateškega cilja: krepitev ugleda policije (od 7.0.1 do 7.0.2).

Od 95 nalog je na podlagi letnih usmeritev MNZ načrtovanih 54 ali 56,8 odstotkov nalog.

Kazalo nalog, ki imajo za podlago Usmeritve in obvezna navodila za pripravo načrta dela policije v letu 2026:

	Letna usmeritev MNZ št. 1.1	32

	Letna usmeritev MNZ št. 1.1	33

	Letna usmeritev MNZ št. 1.2	13

	Letna usmeritev MNZ št. 1.2	14

	Letna usmeritev MNZ št. 1.2	25

	Letna usmeritev MNZ št. 1.2	26

	Letna usmeritev MNZ št. 1.3	56

	Letna usmeritev MNZ št. 1.4	58

	Letna usmeritev MNZ št. 1.5	119

	Letna usmeritev MNZ št. 1.5	36

	Letna usmeritev MNZ št. 1.5	36

	Letna usmeritev MNZ št. 1.5	37

	Letna usmeritev MNZ št. 1.5	38

	Letna usmeritev MNZ št. 1.6	41

	Letna usmeritev MNZ št. 1.7	22

	Letna usmeritev MNZ št. 1.7	44

	Letni usmeritvi MNZ št. 2.1 in št. 5.1	54

	Letna usmeritev MNZ št. 2.2	54

	Letna usmeritev MNZ št. 2.3	59

	Letna usmeritev MNZ št. 3.1	64

	Letni usmeritvi MNZ št. 3.2 in št. 7.1:	65

	Letna usmeritev MNZ št. 4.1:	73

	Letna usmeritev MNZ št. 4.1	75

	Letna usmeritev MNZ št. 4.2	73

	Letna usmeritev MNZ št. 4.2	109

	Letni usmeritvi MNZ št. 4.2 in 4.3	105

	Letna usmeritev MNZ št. 4.3	74

	Letna usmeritev MNZ št. 5.1	125

	Letna usmeritev MNZ št. 5.2	80

	Letna usmeritev MNZ št. 5.3	81

	Letna usmeritev MNZ št. 6.1	89

	Letna usmeritev MNZ št. 6.2	91

	Letna usmeritev MNZ št. 6.3	107

	Letna usmeritev MNZ št. 6.3	108

	Letna usmeritev MNZ št. 6.4	48

	Letna usmeritev MNZ št. 6.4:	103

	Letna usmeritev MNZ št. 6.4	104

	Letna usmeritev MNZ št. 6.4	104

	Letna usmeritev MNZ št. 6.4	105

	Letna usmeritev MNZ št. 6.4	106

	Letna usmeritev MNZ št. 6.4	107

	Letna usmeritev MNZ št. 6.5	92

	Letna usmeritev MNZ št. 6.6	119

	Letna usmeritev MNZ št. 6.7	106

	Letna usmeritev MNZ št. 6.8	94

	Letna usmeritev MNZ št. 6.9	92

–	Letna usmeritev MNZ št. 7.1	98

	Letna usmeritev MNZ št. 7.1	118

	Letna usmeritev MNZ št. 7.2	15

	Letna usmeritev MNZ št. 7.3	120

	Letna usmeritev MNZ št. 7.4	111

	Letna usmeritev MNZ št. 7.4	111

	Letna usmeritev MNZ št. 7.5:	120

	Letna usmeritev MNZ št. 7.5	122

V načrt je delno ali v celoti prenesenih 24 nalog iz Načrta dela policije za leto 2025 (dokument št. 007-266/2024/48 (2061-01) z dne 29. novembra 2024), ki jih enote niso realizirale, jih bodo pa v letu 2026. Prenesene naloge predstavljajo 25,3-odstotni delež vseh nalog.

Prenešene so naslednje naloge v okviru posameznih strateških ciljev:

- Prvi strateški cilj: preprečevanje, odkrivanje in preiskovanje kaznivih dejanj

Naloga 1.0.1 Kadrovska popolnitev Oddelka za tajno opazovanje II v Upravi kriminalistične policije Generalne policijske uprave,

Naloga 1.1.12 Prenos Direktive (EU) 2023/977 ter poenotenje in integracija delovnih procesov z informacijskimi sistemi,

Naloga 1.4.2 Preiskovanje in analiziranje kripto transakcij in računov,

Naloga 1.4.3 Aktivnosti za izgradnjo nacionalne elektronske baze (evidence) gradiv spolnega izkoriščanja mladoletnih oseb,

Naloga 1.8.1 Nabava in implementacija avtomatskega sistema za obrazno primerjavo (ABIS),

Naloga 1.8.2 Vzpostavitev dela z biorobotom Hamilton,

Naloga 1.8.3 Nabava in implementacija dveh genetskih analizatorjev;

- Tretji strateški cilj: zagotavljanje varnosti v cestnem prometu

Naloga 3.2.1 Aktivnosti za spremembo zakonodaje in vključitev sistema za sekcijsko merjenje hitrosti v informacijski sistem policije;

- Četrti strateški cilj: vzdrževanje varnosti državne in zunanje meje evropske unije ter preprečevanje nezakonitih migracij

Naloga 4.1.3 izvajanja aktivnosti policije v zvezi s pripravami na implementacijo Pakta o migracijah in azilu;

- Šesti strateški cilj: vodenje in upravljanje policije, ki omogočata učinkovito organizacijo dela

Naloga 6.1.1 Priprava nove strategije za promocijo zaposlovanja v Policiji in izvajanje ukrepov za zadržanje kadra,

Naloga 6.2.1 Ocena nujnosti dovoljenj za dostop do dokumentov s stopnjo tajnosti, ki jih morajo imeti uslužbenci Policije na posameznih delovnih mestih,

Naloga 6.2.4 Vzpostavitev seznama orožja v osebni in skupinski zadolžitvi,

Naloga 6.2.6 Sistemska ureditev helikopterske nujne medicinske pomoči,

Naloga 6.7.1 Uvajanje storitev govorne komunikacije v integriran vmesnik TETRA/LTE,

Naloga 6.7.2 Nadaljnja prenova obstoječih aplikacij in njihov prenos v nov centralni policijski informacijski sistem (CEPIS),

Naloga 6.7.3 Kakovostnejše informacijske in analitske storitve,

Naloga 6.7.4 Posodobitev aplikacij za izmenjave podatkov (Europol, Interpol, SIRENE) na CEPIS okolje,

Naloga 6.7.8 ePolicist: funkcionalna in tehnološka prenova aplikativne rešitve ter posodobitev mobilnih naprav,

Naloga 6.7.9 Prenova elektronske obdelave tajnih podatkov,

Naloga 6.7.10 Postopna vpeljava nadzora nad informacijsko varnostjo pri vključevanju nove informacijske opreme v informacijsko-telekomunikacijski sistem Policije (ITSP),

Naloga 6.7.11 Vzpostavitev interoperabilnosti informacijskih sistemov Evropske unije na področju meja in vizumov;

- Sedmi strateški cilj: krepitev ugleda policije

Naloga 7.1.1 Merjenje socialne (organizacijske) klime v policiji,

Naloga 7.4.2 Testiranje in odpravljanje napak pri delovanju evidenc, določenih v 31.a členu Zakona o organiziranosti in delu v policiji,

Naloga 7.6.1 Zagotovitev pogojev za delovanje Muzeja slovenske policije.

| - PREPREČEVANJE, ODKRIVANJE IN PREISKOVANJE KAZNIVIH DEJANJ |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nosilec cilja | Generalna policijska uprava, Uprava kriminalistične policije |  |
| Sonosilci | Generalna policijska uprava, Nacionalni forenzični laboratorij, Uprava uniformirane policije ter Urad za informatiko in telekomunikacije |  |
| Kazalniki uresničevanja cilja |  | Način spremljanja |
| - število odkritih storilcev kaznivih dejanj na avtocestah in hitrih cestah |  | - podatki iz aplikacije Statistika – Kazniva dejanja – Statistika – KRIM-STAT-06 (prizorišče kaznivega dejanja – avtocesta ali hitra cesta) |
| - število posameznih vrst dejavnosti slovenske policije v projektih Evropske večdisciplinarne platforme proti grožnjam kriminala EMPACT 2022+ (nosilec projektov, sodelovanje, posredovane informacije, skupne akcije) in število mednarodnih policijskih preiskav |  | - podatki Generalne policijske uprave, Uprave kriminalistične policije in Europola |
| - število in vrsta aktivnosti v okviru medinstitucionalnega modela za odkrivanje in spremljanje primerov radikalizacije v Sloveniji |  | - podatki Generalne policijske uprave, Uprave kriminalistične policije o vrsti in datumu izvedene aktivnosti |
| - število obravnavanih kaznivih dejanj gospodarske kriminalitete, ki presegajo veliko premoženjsko korist, število korupcijskih kaznivih dejanj ter število kaznivih dejanj na škodo finančnih sredstev Republike Slovenije in Evropske unije, v primerjavi s preteklim srednjeročnim obdobjem |  | - podatki iz aplikacije Statistika – Kazniva dejanja – Statistika: - KRIM-STAT-57 (kazniva dejanja, ki presegajo veliko premoženjsko korist) - KRIM-STAT-01 (kazniva dejanja po 229., 249. in 257. a členu Kazenskega zakonika = kazniva dejanja na škodo finančnih sredstev Slovenije in Evropske unije) - podatki iz aplikacije Statistika – Letno poročilo – nova metodologija – 01 Odkrivanje in preiskovanje kriminalitete – KRIM 19 (korupcijska kazniva dejanja) |
| - število izvedenih finančnih preiskav na področju gospodarske, organizirane in splošne kriminalitete v primerjavi s preteklim srednjeročnim obdobjem |  | - podatki iz aplikacije Statistika – Tekoča statistika – Posebne policijske evidence – Finančne preiskave – FINPR01–FINPR05 in FINPR05L |
| - spremenjena normativna ureditev delovanja specializiranih preiskovalnih skupin |  | - podatki Generalne policijske uprave, Uprave kriminalistične policije o predlaganih spremembah |
| - posodobljena kriminalistična tehnična in forenzična oprema ter strojna in analitska programska orodja za potrebe kriminalistične analitike |  | - podatki Generalne policijske uprave, Uprave kriminalistične policije in Nacionalnega forenzičnega laboratorija - podatki Ministrstva za notranje zadeve, Sekretariata o nakupu tovrstne opreme (materialno knjigovodstvo) |
| - dovolj usposobljenih preiskovalcev in opreme za preiskavo elektronskih naprav in analizo elektronskih podatkov |  | - podatki Generalne policijske uprave, Uprave kriminalistične policije in Policijske akademije (podatki iz informacijskega sistema Centra za izpopolnjevanje in usposabljanje – ISCIU) |
| - prenos rezultatov ciljno raziskovalnih projektov o objavah gradiv s spolnimi zlorabami otrok v preiskovalno dejavnost |  | - podatki Generalne policijske uprave, Uprave kriminalistične policije |
| - število odkritih kaznivih dejanj sovražnega govora na družbenih omrežjih v Sloveniji |  | - podatki iz aplikacije Statistika – Kazniva dejanja – Statistika – KRIM-STAT-01 (uporabljena sredstva – vrsta: internet; 297. člen Kazenskega zakonika) |
| - število izvedenih izpopolnjevanj in delež policistov, ki so se udeležili izpopolnjevanj s področja kazensko procesnih pravil preiskovanja kaznivih dejanj |  | - podatki Generalne policijske uprave, Uprave kriminalistične policije in Policijske akademije (podatki iz ISCIU) |
| - spremenjen akt o notranji organizaciji glede vloge in položaja Nacionalnega preiskovalnega urada (NPU) |  | - podatki Generalne policijske uprave, Službe generalnega direktorja policije in Ministrstva za notranje zadeve o spremembi Akta o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v Policiji, ki se nanašajo na Nacionalni preiskovalni urad, - podatki Generalne policijske uprave, Uprave kriminalistične policije o drugih spremenjenih aktih: - Navodilu o določitvi kaznivih dejanj, ki jih preiskuje Nacionalni preiskovalni urad, - Navodilu o medsebojnem obveščanju, izmenjavi informacij in sodelovanju Nacionalnega preiskovalnega urada z drugimi policijskimi enotami in - novih usmeritvah za popis prilog kazenske ovadbe. |
| - spremembe in dopolnitve Zakona o organiziranosti in delu v policiji (ZODPol) in Uredbe o sodelovanju |  | - podatki Generalne policijske uprave, Uprave kriminalistične policije in Službe generalnega direktorja policije o predlaganih spremembah in dopolnitvah ZODPol, - podatki Ministrstva za notranje zadeve, Direktorata za policijo in druge varnostne naloge o uredbi |
| - spremembe in dopolnitve Zakona o odvzemu premoženja nezakonitega izvora (ZOPNI) |  | - podatki Generalne policijske uprave, Uprave kriminalistične policije o predlaganih spremembah |
| - uvedba kazalnika zadovoljstva ljudi s preiskovanjem najzahtevnejših kaznivih dejanj in zaupanja v delo Nacionalnega preiskovalnega urada v javnomnenjske raziskave in je dosežena ocena zaupanja najmanj 4 |  | - podatki Generalne policijske uprave, Policijske akademije o: - uvedbi dodatnih kazalnikov v javnomnenjsko raziskavo, - rezultatih izvedene javnomnenjske raziskave o ocenah in stališčih prebivalcev Slovenije o delu policije v 2024 in 2026 |

| ### Naloga 1.0.1 Kadrovska popolnitev Oddelka za tajno opazovanje II v Upravi kriminalistične policije Generalne policijske uprave |  |
| --- | --- |
| Podlaga | - Prenos naloge 6.2.9 iz Načrta dela policije za leto 2024 in 1.0.3 iz Načrta dela policije za leto 2025. |
| Čas izvedbe | januar–december |
| Nosilec | - Generalna policijska uprava, Uprava kriminalistične policije, Sektor za posebne naloge. |
| Sodelujoči | - Generalna policijska uprava, Služba generalnega direktorja policije, Sektor za razvoj in sistemske zadeve, - policijske uprave, - Ministrstvo za notranje zadeve, Sekretariat, Urad za organizacijo in kadre. |
| Kazalniki uresničitve naloge |  |
| - objavljena prosta delovna mesta za navedeno enoto |  |
| - popolnitev delovnih mest z vsaj 15 kriminalisti |  |

| ### Naloga 1.0.2 Usposabljanje policistov za proaktivno identifikacijo žrtev trgovine z ljudmi |  |
| --- | --- |
| Podlaga | - Letna usmeritev MNZ št. 1.2: Na področju odkrivanja trgovine z ljudmi mora policija okrepiti proaktivno odkrivanje kaznivih dejanj na področju nedovoljenih migracij, okrepiti regionalno in mednarodno operativno sodelovanje v regiji Zahodnega Balkana ter z agencijama Frontex in Europol. Okrepi naj tudi aktivnosti za učinkovito identifikacijo in zaščito žrtev trgovine; - Akcijski načrt za boj proti trgovini z ljudmi za obdobje 2025–2026, poglavje 1.4 Ozaveščanje in usposabljanje strokovne javnosti, katere delo je povezano s problematiko trgovine z ljudmi; - Resolucija o dolgoročnem razvojnem programu policije za obdobje 2026–2035, poglavje 6.2. Učinkovito upravljanje nedovoljenih migracij. |
| Čas izvedbe | januar–december |
| Nosilec | - Generalna policijska uprava, Uprava kriminalistične policije, Sektor za organizirano kriminaliteto. |
| Sodelujoči | - Generalna policijska uprava, Uprava uniformirane policije, Specializirani enoti za nadzor državne meje in - policijske uprave. |
| Kazalniki uresničitve naloge |  |
| - vsaj dve izvedeni usposabljanji policistov in zunanjih deležnikov za proaktivno identifikacijo žrtev trgovine z ljudmi |  |
| - število vseh udeležencev in datum izvedenih usposabljanj |  |
| - sodelujoči zunanji deležniki kot udeleženci usposabljanj |  |
| - število identificiranih žrtev trgovine z ljudmi in ob koncu leta primerjava s povprečjem zadnjih petih let |  |

| ### Naloga 1.0.3 Krepitev odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj tihotapljenja ljudi |  |
| --- | --- |
| Podlaga | - Letna usmeritev MNZ št. 1.2: Na področju odkrivanja trgovine z ljudmi mora policija okrepiti proaktivno odkrivanje kaznivih dejanj na področju nedovoljenih migracij, okrepiti regionalno in mednarodno operativno sodelovanje v regiji Zahodnega Balkana ter z agencijama Frontex in Europol. Okrepi naj tudi aktivnosti za učinkovito identifikacijo in zaščito žrtev trgovine; - Strategija razvoja Slovenije 2030, 11. Varna in globalno odgovorna Slovenija, točka a: zagotavljanje zaščite pred terorističnimi in drugimi nadnacionalnimi grožnjami; - Resolucija o dolgoročnem razvojnem programu policije za obdobje 2026–2035, poglavji 6.2 Učinkovito upravljanje nedovoljenih migracij in 6.13 Mednarodno policijsko sodelovanje kot odgovor na svetovne varnostne izzive in tveganja. |
| Čas izvedbe | januar–december |
| Nosilec | - Generalna policijska uprava, Uprava kriminalistične policije, Sektor za organizirano kriminaliteto. |
| Sodelujoči | - Generalna policijska uprava, Uprava uniformirane policije, Specializirani enoti za nadzor državne meje, - Generalna policijska uprava, Uprava uniformirane policije, Sektor mejne policije in - policijske uprave. |
| Kazalniki uresničitve naloge |  |
| - število prijetih tihotapcev ljudi in ob koncu leta primerjava s povprečjem zadnjih petih let |  |
| - število obravnavanih kaznivih dejanj po 308. členu Kazenskega zakonika in ob koncu leta primerjava s povprečjem zadnjih petih let |  |
| - število identificiranih hudodelskih združb in ob koncu leta primerjava s povprečjem zadnjih petih let |  |

| ### Naloga 1.0.4 Usposabljanja s področja kriminalistične obveščevalne dejavnosti |  |
| --- | --- |
| Podlaga | - Resolucija o nacionalnem programu preprečevanja in zatiranja kriminalitete za obdobje 2024–2028, poglavje 7.1.4.1 Strategija/program – razvoj in nadgradnja strateške kriminalistične analitike na regionalni ravni. |
| Čas izvedbe | januar–december |
| Nosilec | - Generalna policijska uprava, Uprava kriminalistične policije, Center za kriminalistično obveščevalno dejavnost. |
| Sodelujoči | - Generalna policijska uprava, Urad za informatiko in telekomunikacije, Uprava uniformirane policije in Policijska akademija; - policijske uprave; - Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede. |
| Kazalniki uresničitve naloge |  |
| - vsaj eno izvedeno usposabljanje |  |
| - število udeležencev in datumi izvedenih usposabljanj |  |

| ### Naloga 1.0.5 Pravočasno, objektivno in celovito obveščanje dežurnega državnega tožilca v primerih, kadar to določata Zakon o kazenskem postopku ali Uredba o sodelovanju državnega tožilstva, policije in drugih pristojnih državnih organov in institucij pri odkrivanju in pregonu storilcev kaznivih dejanj ter delovanju specializiranih in skupnih preiskovalnih skupin |  |
| --- | --- |
| Podlaga | - Letna usmeritev MNZ št. 7.2: Generalni direktor policije mora zagotoviti, da bo obveščanje dežurnega državnega tožilca v primerih, kadar to določata Zakon o kazenskem postopku ali Uredba o sodelovanju državnega tožilstva, policije in drugih pristojnih državnih organov in institucij pri odkrivanju in pregonu storilcev kaznivih dejanj ter delovanju specializiranih in skupnih preiskovalnih skupin, pravočasno, objektivno in celovito; - Zakon o kazenskem postopku (Uradni list RS, št. 176/21 – uradno prečiščeno besedilo, 96/22 – odl. US, 2/23 – odl. US, 89/23 – odl. US in 53/24); - Uredba o sodelovanju državnega tožilstva, policije in drugih pristojnih državnih organov in institucij pri odkrivanju in pregonu storilcev kaznivih dejanj ter delovanju specializiranih in skupnih preiskovalnih skupin (Uradni list RS, št. 83/10, 28/21 in 87/22). |
| Čas izvedbe | januar–december |
| Nosilec | - Generalna policijska uprava, Uprava kriminalistične policije, vodstvo. |
| Sodelujoči | - Generalna policijska uprava, Služba generalnega direktorja policije, in policijske uprave. |
| Kazalniki uresničitve naloge |  |
| - izvedeno najmanj šest strokovnih nadzorov in njihove bistvene ugotovitve |  |
| - število usposabljanj z vključeno problematika obveščanja državnih tožilcev |  |
| - število udeležencev in datumi izvedenih usposabljanj |  |

| ## Mednarodno policijsko sodelovanje ter izvajanje prednostnih nalog Evropske unije v boju proti hudim kaznivim dejanjem in organiziranemu kriminalu v okviru Evropske večdisciplinarne platforme proti grožnjam kriminala (EMPACT 2022+) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Podlaga | - Temeljne usmeritve MNZ (druga in štirinajsta alinea prvega strateškega cilja, druga in deseta alinea 4. strateškega cilja), da policija mora: - še naprej sodelovati pri načrtovanju in izvajanju skupnih ukrepov držav članic EU, institucij EU, agencij in partnerjev zunaj EU, ki se izvajajo kot projekti Evropske večdisciplinarne platforme proti grožnjam kriminala (EMPACT 2022+), - na področju preprečevanja in odkrivanja kibernetskega kriminala zagotoviti proaktivno delo ter ob zaznavi kaznivega dejanja dosledno zagotoviti izvedbo prvih nujnih ukrepov za zaščito žrtve (oškodovanca) ter zavarovanje dokazov, - integrirati nacionalne sisteme z interoperabilnostnimi sistemi EU na podlagi načrtovane uvedbe sistema vstopa in izstopa (EES) v letu 2022 in sistema potovalnih informacij in dovoljenj ETIAS v letu 2023, - zaradi omejevanja in preprečevanja nedovoljenih migracij ter čezmejne kriminalitete nadaljevati sodelovanje z agencijo Frontex, s policijami sosednjih držav in drugih držav članic EU, zlasti s policijami držav JV Evrope; - Resolucija o nacionalnem programu preprečevanja in zatiranja kriminalitete za obdobje 2024–2028; - Sklepi Sveta o določitvi prednostnih nalog EU v boju proti hudim kaznivim dejanjem in organiziranemu kriminalu za EMPACT v obdobju 2022–2025 (9184/21), ki jih je Svet odobril na 3796. seji 26. maja 2021; - drugi kazalnik prvega strateškega cilja in drugi kazalnik 4. strateškega cilja: - število posameznih vrst dejavnosti slovenske policije v projektih Evropske večdisciplinarne platforme proti grožnjam kriminala EMPACT 2022+ (nosilec projektov, sodelovanje, posredovane informacije, skupne akcije) in število mednarodnih policijskih preiskav; - uspešna uvedba sistemov EES in ETIAS. |  |
| Nosilec | Generalna policijska uprava, Uprava kriminalistične policije |  |
| Sodelujoči | - Generalna policijska uprava, Urad za informatiko in telekomunikacije, - policijske uprave, - Ministrstvo za notranje zadeve, Služba za evropske zadeve in mednarodno sodelovanje ter - Europol, agencija Frontex in Interpol. |  |
| Obdobje izvedbe | 2023-2027 |  |
| Kazalniki učinkovanja programa na delo policije in varnostne razmere |  | Način spremljanja (vir podatkov) |
| - število posameznih vrst dejavnosti slovenske policije v projektih EMPACT 2022+ (nosilec projektov, sodelovanje, posredovane informacije, skupne akcije) in število mednarodnih policijskih preiskav s sodelovanjem slovenske policije |  | - podatki Generalne policijske uprave, Uprave kriminalistične policije in Europola |
| - število kaznivih dejanj organizirane kriminalitete v primerjavi s preteklim srednjeročnim obdobjem |  | - podatki iz aplikacije Statistika – Letno poročilo – nova metodologija – 01 Odkrivanje in preiskovanje kriminalitete – KRIM 20 |
| - število kaznivih dejanj prepovedanega prehajanja meja ali ozemlja in številu osumljencev za ta kazniva dejanja (sprovajalcih) |  | - podatki iz aplikacije Statistika – Letno poročilo – nova metodologija – 01 Odkrivanje in preiskovanje kriminalitete – KRIM 28 (za število kaznivih dejanj) - podatki Generalne policijske uprave, Uprave kriminalistične policije (za število sprovajalcev) |
| - uspešno uveden sistem ETIAS |  | - podatki Generalne policijske uprave, Uprave kriminalistične policije |

| ### Naloga 1.1.1 Sodelovanje v EMPACT projektu: spletne goljufije |  |
| --- | --- |
| Podlaga | - Sklepi Sveta o krepitvi EMPACT in prednostnih nalogah EU na področju kaznivih dejanj za naslednji cikel EMPACT za obdobje 2026–2029 (9207/25), ki jih je Svet odobril na 4102. seji 13. junija 2025; - Resolucija o dolgoročnem razvojnem programu policije za obdobje 2026–2035, poglavji 6.5 Nadaljnji trajnostni pristop k preiskovanju gospodarske kriminalitete in kaznivih dejanj korupcije in 6.13 Mednarodno policijsko sodelovanje kot odgovor na svetovne varnostne izzive in tveganja; - Resolucija o nacionalnem programu preprečevanja in zatiranja kriminalitete za obdobje 2024–2028, poglavje 7.8.4.1 Strategija/program – izvajanje prednostnih nalog Evropske unije v boju proti hudim kaznivim dejanjem in organizirani kriminaliteti v okviru Evropske večdisciplinarne platforme proti grožnjam kriminala (EMPACT 2022+); - Strategija razvoja Slovenije 2030, 11. Varna in globalno odgovorna Slovenija, točki a in c: - zagotavljanje zaščite pred terorističnimi in drugimi nadnacionalnimi grožnjami in - vzpostavitev celovitega in učinkovitega sistema zagotavljanja kibernetske in informacijske varnosti ter odzivanja na hibridne grožnje; - GMASP (splošen večletni strateški okvir, angl. General Multi Annual Strategic Plan); - OAP (operativni akcijski načrt, angl. Operational Action Plan); - drugi kazalnik prvega strateškega cilja in prvi kazalnik programa 1.1: število posameznih vrst dejavnosti slovenske policije v projektih Evropske večdisciplinarne platforme proti grožnjam kriminala EMPACT 2022+ (nosilec projektov, sodelovanje, posredovane informacije, skupne akcije) in število mednarodnih policijskih preiskav. |
| Čas izvedbe | januar–december |
| Nosilec | - Generalna policijska uprava, Uprava kriminalistične policije, Sektor za gospodarsko kriminaliteto. |
| Sodelujoči | - Generalna policijska uprava, Uprava kriminalistične policije, Sektor za mednarodno policijsko sodelovanje, - policijske uprave, - Ministrstvo za notranje zadeve, Služba za evropske zadeve in mednarodno sodelovanje ter - Europol. |
| Kazalniki uresničitve naloge |  |
| - število in vrsta aktivnosti s sodelovanjem slovenske policije (nosilec, sonosilec, sodelovanje …) |  |
| - število prispevkov v analitični projekt TERMINAL in APATE |  |
| - število skupnih akcij (JAD) s sodelovanjem slovenske policije |  |
| - število mednarodnih policijskih preiskav s sodelovanjem slovenske policije |  |

| ### Naloga 1.1.2 Sodelovanje v EMPACT projektu: goljufije na področju DDV (vključno z goljufijami neplačujočih gospodarskih subjektov znotraj Skupnosti) |  |
| --- | --- |
| Podlaga | - Sklepi Sveta o krepitvi EMPACT in prednostnih nalogah EU na področju kaznivih dejanj za naslednji cikel EMPACT za obdobje 2026–2029 (9207/25), ki jih je Svet odobril na 4102. seji 13. junija 2025; - Resolucija o dolgoročnem razvojnem programu policije za obdobje 2026–2035, poglavji 6.5 in 6.13; - Resolucija o nacionalnem programu preprečevanja in zatiranja kriminalitete za obdobje 2024–2028, poglavje 7.8.4.1; - Strategija razvoja Slovenije 2030: - 10. Zaupanja vreden pravni sistem in - 11. Varna in globalno odgovorna Slovenija, točka a: zagotavljanje zaščite pred terorističnimi in drugimi nadnacionalnimi grožnjami; - GMASP; - OAP; - drugi kazalnik prvega strateškega cilja in prvi kazalnik programa 1.1. |
| Čas izvedbe | januar–december |
| Nosilec | - Generalna policijska uprava, Uprava kriminalistične policije, Sektor za gospodarsko kriminaliteto. |
| Sodelujoči | - Generalna policijska uprava, Uprava kriminalistične policije, Sektor za mednarodno policijsko sodelovanje, - policijske uprave, - Ministrstvo za notranje zadeve, Služba za evropske zadeve in mednarodno sodelovanje ter - Europol. |
| Kazalniki uresničitve naloge |  |
| - število in vrsta aktivnosti s sodelovanjem slovenske policije (nosilec, sonosilec, sodelovanje …) |  |
| - število prispevkov v analitični projekt MTIC |  |
| - število mednarodnih policijskih preiskav s sodelovanjem slovenske policije |  |

| ### Naloga 1.1.3 Sodelovanje v EMPACT projektu: goljufije na področju trošarin in carin |  |
| --- | --- |
| Podlaga | - Sklepi Sveta o krepitvi EMPACT in prednostnih nalogah EU na področju kaznivih dejanj za naslednji cikel EMPACT za obdobje 2026–2029 (9207/25), ki jih je Svet odobril na 4102. seji 13. junija 2025; - Resolucija o dolgoročnem razvojnem programu policije za obdobje 2026–2035, poglavji 6.5 in 6.13; - Resolucija o nacionalnem programu preprečevanja in zatiranja kriminalitete za obdobje 2024–2028, poglavje 7.8.4.1; - GMASP; - OAP; - drugi kazalnik prvega strateškega cilja in prvi kazalnik programa 1.1. |
| Čas izvedbe | januar–december |
| Nosilec | - Generalna policijska uprava, Uprava kriminalistične policije, Sektor za organizirano kriminaliteto. |
| Sodelujoči | - Generalna policijska uprava, Uprava kriminalistične policije, Sektor za mednarodno policijsko sodelovanje, - policijske uprave, - Ministrstvo za notranje zadeve, Služba za evropske zadeve in mednarodno sodelovanje ter - Europol. |
| Kazalniki uresničitve naloge |  |
| - število in vrsta aktivnosti s sodelovanjem slovenske policije (nosilec, sonosilec, sodelovanje …) |  |
| - število prispevkov v analitični projekt SMOKE |  |
| - število skupnih akcij (JAD) s sodelovanjem slovenske policije |  |
| - število mednarodnih policijskih preiskav s sodelovanjem slovenske policije |  |

| ### Naloga 1.1.4 Sodelovanje v EMPACT projektu: kibernetski napadi |  |
| --- | --- |
| Podlaga | - Sklepi Sveta o krepitvi EMPACT in prednostnih nalogah EU na področju kaznivih dejanj za naslednji cikel EMPACT za obdobje 2026–2029 (9207/25), ki jih je Svet odobril na 4102. seji 13. junija 2025; - Resolucija o dolgoročnem razvojnem programu policije za obdobje 2026–2035, poglavji 6.1 Uspešno soočanje kriminalistične policije z varnostnimi tveganji 21. stoletja, povezanimi s tehnološkim razvojem, in 6.13; - Resolucija o nacionalnem programu preprečevanja in zatiranja kriminalitete za obdobje 2024–2028, poglavje 7.8.4.1; - GMASP; - OAP; - drugi kazalnik prvega strateškega cilja in prvi kazalnik programa 1.1. |
| Čas izvedbe | januar–december |
| Nosilec | - Generalna policijska uprava, Uprava kriminalistične policije, Center za računalniško preiskovanje. |
| Sodelujoči | - Generalna policijska uprava, Uprava kriminalistične policije, Sektor za mednarodno policijsko sodelovanje, - policijske uprave, - Ministrstvo za notranje zadeve, Služba za evropske zadeve in mednarodno sodelovanje ter - Europol. |
| Kazalniki uresničitve naloge |  |
| - število in vrsta aktivnosti s sodelovanjem slovenske policije (nosilec, sonosilec, sodelovanje …) |  |
| - število prispevkov v analitični projekt CYBORG |  |
| - število skupnih akcij (JAD) s sodelovanjem slovenske policije |  |
| - število mednarodnih policijskih preiskav s sodelovanjem slovenske policije |  |

| ### Naloga 1.1.5 Sodelovanje v EMPACT projektu: spolno izkoriščanje otrok na spletu |  |
| --- | --- |
| Podlaga | - Sklepi Sveta o krepitvi EMPACT in prednostnih nalogah EU na področju kaznivih dejanj za naslednji cikel EMPACT za obdobje 2026–2029 (9207/25), ki jih je Svet odobril na 4102. seji 13. junija 2025; - Resolucija o dolgoročnem razvojnem programu policije za obdobje 2026–2035, poglavji 6.1 in 6.13; - Resolucija o nacionalnem programu preprečevanja in zatiranja kriminalitete za obdobje 2024–2028, poglavje 7.8.4.1; - Strategija razvoja Slovenije 2030, 11. Varna in globalno odgovorna Slovenija, točki a in c: - zagotavljanje zaščite pred terorističnimi in drugimi nadnacionalnimi grožnjami ter - vzpostavitev celovitega in učinkovitega sistema zagotavljanja kibernetske in informacijske varnosti ter odzivanja na hibridne grožnje; - GMASP; - OAP; - drugi kazalnik prvega strateškega cilja in prvi kazalnik programa 1.1. |
| Čas izvedbe | januar–december |
| Nosilec | - Generalna policijska uprava, Uprava kriminalistične policije, Sektor za splošno kriminaliteto. |
| Sodelujoči | - Generalna policijska uprava, Uprava kriminalistične policije, Sektor za mednarodno policijsko sodelovanje, - policijske uprave, - Ministrstvo za notranje zadeve, Služba za evropske zadeve in mednarodno sodelovanje ter - Europol. |
| Kazalniki uresničitve naloge |  |
| - število in vrsta aktivnosti s sodelovanjem slovenske policije (nosilec, sonosilec, sodelovanje …) |  |
| - število prispevkov v analitični projekt TWINS |  |
| - število skupnih akcij (JAD) s sodelovanjem slovenske policije |  |
| - število mednarodnih policijskih preiskav s sodelovanjem slovenske policije |  |

| ### Naloga 1.1.6 Sodelovanje v EMPACT projektu: okoljska kriminaliteta |  |
| --- | --- |
| Podlaga | - Letna usmeritev MNZ št. 1.7: Policija mora okrepiti preprečevanje in odkrivanje kaznivih dejanj okoljske kriminalitete, tako v smislu čezmejne kriminalitete, kot tudi obremenjevanja in uničevanja slovenskega okolja s protipravnim ravnanjem z odpadki ali drugimi nevarnimi snovmi; - Sklepi Sveta o krepitvi EMPACT in prednostnih nalogah EU na področju kaznivih dejanj za naslednji cikel EMPACT za obdobje 2026–2029 (9207/25), ki jih je Svet odobril na 4102. seji 13. junija 2025; - Resolucija o dolgoročnem razvojnem programu policije za obdobje 2026–2035, poglavji 6.4 Skrb za okolje kot varnostni izziv in 6.13; - Resolucija o nacionalnem programu preprečevanja in zatiranja kriminalitete za obdobje 2024–2028, poglavje 7.8.4.1; - Strategija razvoja Slovenije 2030: - 9. Trajnostno upravljanje z naravnimi viri, točka d: preprečevanje čezmernega onesnaževanja vseh sestavin okolja in - 11. Varna in globalno odgovorna Slovenija, točka a: zagotavljanje zaščite pred terorističnimi in drugimi nadnacionalnimi grožnjami; - GMASP; - OAP; - drugi kazalnik prvega strateškega cilja in prvi kazalnik programa 1.1. |
| Čas izvedbe | januar–december |
| Nosilec | - Generalna policijska uprava, Uprava kriminalistične policije, Sektor za splošno kriminaliteto. |
| Sodelujoči | - Generalna policijska uprava, Uprava kriminalistične policije, Sektor za mednarodno policijsko sodelovanje, - policijske uprave, - Ministrstvo za notranje zadeve, Služba za evropske zadeve in mednarodno sodelovanje ter - Europol. |
| Kazalniki uresničitve naloge |  |
| - število in vrsta aktivnosti s sodelovanjem slovenske policije (nosilec, sonosilec, sodelovanje …) |  |
| - število prispevkov v analitični projekt ENVICRIME |  |
| - število skupnih akcij (JAD) s sodelovanjem slovenske policije |  |
| - število mednarodnih policijskih preiskav s sodelovanjem slovenske policije |  |

| ### Naloga 1.1.7 Sodelovanje v EMPACT projektu: najnevarnejše kriminalne mreže in posamezniki |  |
| --- | --- |
| Podlaga | - Sklepi Sveta o krepitvi EMPACT in prednostnih nalogah EU na področju kaznivih dejanj za naslednji cikel EMPACT za obdobje 2026–2029 (9207/25), ki jih je Svet odobril na 4102. seji 13. junija 2025; - Resolucija o dolgoročnem razvojnem programu policije za obdobje 2026–2035, poglavji 6.5 in 6.13; - Resolucija o nacionalnem programu preprečevanja in zatiranja kriminalitete za obdobje 2024–2028, poglavje 7.8.4.1; - GMASP; - OAP; - drugi kazalnik prvega strateškega cilja in prvi kazalnik programa 1.1. |
| Čas izvedbe | januar–december |
| Nosilec | - Generalna policijska uprava, Uprava kriminalistične policije, Sektor za organizirano kriminaliteto. |
| Sodelujoči | - Generalna policijska uprava, Uprava kriminalistične policije, Sektor za mednarodno policijsko sodelovanje, Sektor za gospodarsko kriminaliteto in Sektor za splošno kriminaliteto, - policijske uprave, - Ministrstvo za notranje zadeve, Služba za evropske zadeve in mednarodno sodelovanje ter - Europol. |
| Kazalniki uresničitve naloge |  |
| - število in vrsta aktivnosti s sodelovanjem slovenske policije (nosilec, sonosilec, sodelovanje …) |  |
| - število prispevkov v analitični projekt HIGH RISK, SUSTRANS in FURTUM |  |
| - število skupnih akcij (JAD) s sodelovanjem slovenske policije |  |
| - število mednarodnih policijskih preiskav s sodelovanjem slovenske policije |  |

| ### Naloga 1.1.8 Sodelovanje v EMPACT projektu: proizvodnja in distribucija konoplje, kokaina in heroina ter promet z njimi |  |
| --- | --- |
| Podlaga | - Sklepi Sveta o krepitvi EMPACT in prednostnih nalogah EU na področju kaznivih dejanj za naslednji cikel EMPACT za obdobje 2026–2029 (9207/25), ki jih je Svet odobril na 4102. seji 13. junija 2025; - Resolucija o dolgoročnem razvojnem programu policije za obdobje 2026–2035, poglavji 6.3 Celovit pristop v boju proti trgovini s prepovedanimi drogami in 6.13; - Resolucija o nacionalnem programu preprečevanja in zatiranja kriminalitete za obdobje 2024–2028, poglavje 7.8.4.1; - GMASP; - OAP; - drugi kazalnik prvega strateškega cilja in prvi kazalnik programa 1.1. |
| Čas izvedbe | januar–december |
| Nosilec | - Generalna policijska uprava, Uprava kriminalistične policije, Sektor za organizirano kriminaliteto. |
| Sodelujoči | - Generalna policijska uprava, Uprava kriminalistične policije, Sektor za mednarodno policijsko sodelovanje, - policijske uprave, - Ministrstvo za notranje zadeve, Služba za evropske zadeve in mednarodno sodelovanje ter - Europol. |
| Kazalniki uresničitve naloge |  |
| - število in vrsta aktivnosti s sodelovanjem slovenske policije (nosilec, sonosilec, sodelovanje …) |  |
| - število prispevkov v analitični projekt DRUG CRIME |  |
| - število skupnih akcij (JAD) s sodelovanjem slovenske policije |  |
| - število skupnih aktivnosti policije in Finančne uprave RS |  |
| - število mednarodnih policijskih preiskav s sodelovanjem slovenske policije |  |

| ### Naloga 1.1.9 Sodelovanje v EMPACT projektu: trgovina z ljudmi |  |
| --- | --- |
| Podlaga | - Letna usmeritev MNZ št. 1.2: Na področju odkrivanja trgovine z ljudmi mora policija okrepiti proaktivno odkrivanje kaznivih dejanj na področju nedovoljenih migracij, okrepiti regionalno in mednarodno operativno sodelovanje v regiji Zahodnega Balkana ter z agencijama Frontex in Europol; - Sklepi Sveta o krepitvi EMPACT in prednostnih nalogah EU na področju kaznivih dejanj za naslednji cikel EMPACT za obdobje 2026–2029 (9207/25), ki jih je Svet odobril na 4102. seji 13. junija 2025; - Resolucija o dolgoročnem razvojnem programu policije za obdobje 2026–2035, poglavje 6.13; - Resolucija o nacionalnem programu preprečevanja in zatiranja kriminalitete za obdobje 2024–2028, poglavje 7.8.4.1; - Strategija razvoja Slovenije 2030, 11. Varna in globalno odgovorna Slovenija, točki a in b: - zagotavljanje zaščite pred terorističnimi in drugimi nadnacionalnimi grožnjami in - zagotavljanje visoke ravni varnosti ljudi, njihovega premoženja in nemotenega delovanja kritične infrastrukture; - GMASP; - OAP; - drugi kazalnik prvega strateškega cilja in prvi kazalnik programa 1.1. |
| Čas izvedbe | januar–december |
| Nosilec | - Generalna policijska uprava, Uprava kriminalistične policije, Sektor za organizirano kriminaliteto. |
| Sodelujoči | - Generalna policijska uprava, Uprava kriminalistične policije, Sektor za mednarodno policijsko sodelovanje. |
| Kazalniki uresničitve naloge |  |
| - število in vrsta aktivnosti s sodelovanjem slovenske policije (nosilec, sonosilec, sodelovanje …) |  |
| - število prispevkov v analitični projekt PHOENIX |  |
| - število skupnih akcij (JAD) s sodelovanjem slovenske policije |  |
| - število mednarodnih policijskih preiskav s sodelovanjem slovenske policije |  |

| ### Naloga 1.1.10 Sodelovanje v EMPACT projektu: tihotapljenje migrantov |  |
| --- | --- |
| Podlaga | - Letna usmeritev MNZ št. 1.2: Na področju odkrivanja trgovine z ljudmi mora policija okrepiti proaktivno odkrivanje kaznivih dejanj na področju nedovoljenih migracij, okrepiti regionalno in mednarodno operativno sodelovanje v regiji Zahodnega Balkana ter z agencijama Frontex in Europol; - Resolucija o dolgoročnem razvojnem programu policije za obdobje 2026–2035, poglavji 6.2 in 6.13; - Sklepi Sveta o krepitvi EMPACT in prednostnih nalogah EU na področju kaznivih dejanj za naslednji cikel EMPACT za obdobje 2026–2029 (9207/25), ki jih je Svet odobril na 4102. seji 13. junija 2025; - Resolucija o nacionalnem programu preprečevanja in zatiranja kriminalitete za obdobje 2024–2028, poglavje 7.8.4.1; - Strategija razvoja Slovenije 2030, 11. Varna in globalno odgovorna Slovenija, točka a: zagotavljanje zaščite pred terorističnimi in drugimi nadnacionalnimi grožnjami; - GMASP; - OAP; - drugi kazalnik prvega strateškega cilja in prvi kazalnik programa 1.1. |
| Čas izvedbe | januar–december |
| Nosilec | - Generalna policijska uprava, Uprava kriminalistične policije, Sektor za organizirano kriminaliteto. |
| Sodelujoči | - Generalna policijska uprava, Uprava kriminalistične policije, Sektor za mednarodno policijsko sodelovanje, - policijske uprave, - Ministrstvo za notranje zadeve, Služba za evropske zadeve in mednarodno sodelovanje ter - Europol. |
| Kazalniki uresničitve naloge |  |
| - število in vrsta aktivnosti s sodelovanjem slovenske policije (nosilec, sonosilec, sodelovanje …) |  |
| - število prispevkov v analitični projekt MIGRANT SMUGGLING |  |
| - število skupnih akcij (JAD) s sodelovanjem slovenske policije |  |
| - število mednarodnih policijskih preiskav s sodelovanjem slovenske policije |  |

| ### Naloga 1.1.11 Sodelovanje v EMPACT projektu: kazniva dejanja, povezana s strelnim orožjem in eksplozivi |  |
| --- | --- |
| Podlaga | - Sklepi Sveta o krepitvi EMPACT in prednostnih nalogah EU na področju kaznivih dejanj za naslednji cikel EMPACT za obdobje 2026–2029 (9207/25), ki jih je Svet odobril na 4102. seji 13. junija 2025; - Resolucija o dolgoročnem razvojnem programu policije za obdobje 2026–2035, poglavje 6.13; - Resolucija o nacionalnem programu preprečevanja in zatiranja kriminalitete za obdobje 2024–2028, poglavje 7.8.4.1; - Strategija razvoja Slovenije 2030, 11. Varna in globalno odgovorna Slovenija, a alineja: zagotavljanje zaščite pred terorističnimi in drugimi nadnacionalnimi grožnjami; - GMASP; - OAP; - drugi kazalnik prvega strateškega cilja in prvi kazalnik programa 1.1. |
| Čas izvedbe | januar–december |
| Nosilec | - Generalna policijska uprava, Uprava kriminalistične policije, Sektor za organizirano kriminaliteto. |
| Sodelujoči | - Generalna policijska uprava, Uprava kriminalistične policije, Sektor za mednarodno policijsko sodelovanje, - policijske uprave, - Ministrstvo za notranje zadeve, Služba za evropske zadeve in mednarodno sodelovanje ter - Europol. |
| Kazalniki uresničitve naloge |  |
| - število in vrsta aktivnosti s sodelovanjem slovenske policije (nosilec, sonosilec, sodelovanje …) |  |
| - število prispevkov v analitični projekt WEAPONS & EXPLOSIVES |  |
| - število skupnih akcij (JAD) s sodelovanjem slovenske policije |  |
| - število mednarodnih policijskih preiskav s sodelovanjem slovenske policije |  |

| ### Naloga 1.1.12 Prenos Direktive (EU) 2023/977 ter poenotenje in integracija delovnih procesov z informacijskimi sistemi |  |
| --- | --- |
| Podlaga | - Direktiva (EU) 2023/977 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 10. maja 2023 ter - prenos naloge 1.1.15 iz Načrta dela policije za leto 2023 in naloge 1.1.16 iz Načrta dela policije za leto 2024 ter naloge 1.1.15 iz Načrta dela policije za leto 2025 |
| Čas izvedbe | januar–december |
| Nosilec | - Generalna policijska uprava, Uprava kriminalistične policije, Sektor za mednarodno policijsko sodelovanje. |
| Sodelujoči | - Generalna policijska uprava, Urad za informatiko in telekomunikacije. |
| Kazalniki uresničitve naloge |  |
| - pripravljena informacijska rešitev za poenotenje in integracijo procesov dela Sektorja za mednarodno policijsko sodelovanje Uprave kriminalistične policije z informacijskimi sistemi: SIS, Interpola in Europola |  |
| - izdelana aplikacija |  |
| - pripravljena rešitev za integracijo informacijskih sistemov |  |

| ## Prednostno odkrivanje in preiskovanje gospodarske kriminalitete, korupcije, izvajanje finančnih preiskav ter krepitev sodelovanja z drugimi organi |  |  |
| --- | --- | --- |
| Podlaga | - Temeljne usmeritve MNZ (četrta, peta, šesta, sedma, osma, šestnajsta in sedemnajsta alinea prvega strateškega cilja), da policija mora: - prednostno odkrivati in preiskovati korupcijska kazniva dejanja na področjih, na katerih so korupcijska tveganja velika, še posebej na področjih, kot so na primer večje investicijske naložbe in projekti ter s tem povezana javna naročila na evropski, državni in lokalni ravni, - posebno pozornost nameniti odkrivanju kaznivih dejanj v škodo finančnih sredstev Republike Slovenije in Evropske unije, tako glede zlorab sredstev kot neplačila predpisanih obveznosti, - posebno pozornost nameniti odkrivanju in preiskovanju težjih oblik gospodarske kriminalitete z veliko premoženjsko koristjo, - posebno pozornost nameniti iskanju, odkrivanju in sledenju protipravno pridobljene premoženjske koristi, s ciljem začasnega zavarovanja in končnega odvzema premoženjske koristi, pridobljene s kaznivim dejanjem, na področjih gospodarske, organizirane in splošne kriminalitete, - z vidika večje učinkovitosti proučiti in predlagati spremembe in dopolnitve Zakona o odvzemu premoženja nezakonitega izvora, - okrepiti proaktivnost pri odkrivanju in preiskovanju kaznivih dejanj z drugimi državnimi organi ter proaktivno pristopiti k ustanavljanju in delovanju specializiranih preiskovalnih skupin ter - proučiti in predlagati normativne spremembe glede učinkovitosti dela specializiranih preiskovalnih skupin; - Resolucija o dolgoročnem razvojnem programu policije za obdobje 2026–2035; - Resolucija o nacionalnem programu preprečevanja in zatiranja kriminalitete za obdobje 2024–2028; - Resolucija o preprečevanju korupcije v Republiki Sloveniji; - Strategija razvoja Slovenije 2030, cilj 10 Zaupanja vreden pravni sistem (točka e) ter - četrti, peti, šesti in štirinajsti kazalnik 1. srednjeročnega cilja: - število obravnavanih kaznivih dejanj gospodarske kriminalitete, ki presegajo veliko premoženjsko korist, število korupcijskih kaznivih dejanj ter število kaznivih dejanj na škodo finančnih sredstev Republike Slovenije in Evropske unije, v primerjavi s preteklim srednjeročnim obdobjem, - število izvedenih finančnih preiskav na področju gospodarske, organizirane in splošne kriminalitete v primerjavi s preteklim srednjeročnim obdobjem, - spremenjena normativna ureditev delovanja specializiranih preiskovalnih skupin in - spremembe in dopolnitve Zakona o odvzemu premoženja nezakonitega izvora. |  |
| Nosilec | Generalna policijska uprava, Uprava kriminalistične policije |  |
| Sodelujoči | - Policijske uprave, - Delovne skupine za spremljanje izvajanja Uredbe o sodelovanju, - Državno tožilstvo, Finančna uprava Republike Slovenije, Urad za preprečevanje pranja denarja, Komisija za preprečevanje korupcije ter - Evropsko javno tožilstvo in drugi organi. |  |
| Obdobje izvedbe | 2023–2027 |  |
| Kazalniki učinkovanja programa na delo policije in varnostne razmere |  | Način spremljanja (vir podatkov) |
| - število obravnavanih kaznivih dejanj gospodarske kriminalitete, ki presegajo veliko premoženjsko korist v primerjavi s preteklim srednjeročnim obdobjem |  | - podatki iz aplikacije Statistika – Kazniva dejanja – Statistika – KRIM-STAT-57 (kazniva dejanja, ki presegajo veliko premoženjsko korist) |
| - število korupcijskih kaznivih dejanj v primerjavi s preteklim srednjeročnim obdobjem |  | - podatki iz aplikacije Statistika – Letno poročilo – nova metodologija – 01 Odkrivanje in preiskovanje kriminalitete – KRIM 19 |
| - število kaznivih dejanj na škodo finančnih sredstev Republike Slovenije in Evropske unije v primerjavi s preteklim srednjeročnim obdobjem |  | - podatki iz aplikacije Statistika – Kazniva dejanja – Statistika – KRIM-STAT-01 (kazniva dejanja po 229., 249. in 257. a členu Kazenskega zakonika) |
| - število izvedenih finančnih preiskav na področju gospodarske, organizirane in splošne kriminalitete v primerjavi s preteklim srednjeročnim obdobjem |  | - podatki iz aplikacije Statistika – Tekoča statistika – Posebne policijske evidence – Finančne preiskave – FINPR01–FINPR05 in FINPR05L |
| - število predlogov in število novoustanovljenih specializiranih preiskovalnih skupin |  | - podatki Generalne policijske uprave, Uprave kriminalistične policije |
| - izdelana analiza delovanja specializiranih preiskovalnih skupin in morebitne predlagane spremembe normativne ureditve |  | - podatki Generalne policijske uprave, Uprave kriminalistične policije o izdelani analizi (datum in številka dokumenta) |
| - število predlogov in število novoustanovljenih finančnih preiskovalnih skupin |  | - podatki Generalne policijske uprave, Uprave kriminalistične policije |
| - izdelana analiza delovanja policije pri izvajanju ZOPNI in morebitne predlagane spremembe in dopolnitve ZOPNI |  | - podatki Generalne policijske uprave, Uprave kriminalistične policije o izdelani analizi (datum in številka dokumenta) |
| - število predlogov in število pripravljenih kriminalistično analitskih izdelkov s področja odkrivanja in preiskovanja korupcijske kriminalitete |  | - podatki Generalne policijske uprave, Uprave kriminalistične policije |

| ### Naloga 1.2.1 Prednostna obravnava težjih oblik gospodarskih kaznivih dejanj z veliko premoženjsko koristjo, okrepitev sodelovanja z drugimi pristojnimi organi ter vzpodbujanje dela v specializiranih preiskovalnih skupinah (SPS) |  |
| --- | --- |
| Podlaga | - Strategija razvoja Slovenije 2030, 10. Zaupanja vreden pravni sistem; - Resolucija o dolgoročnem razvojnem programu policije za obdobje 2026–2035, poglavje 6.5 ; - četrti kazalnik prvega strateškega cilja: število obravnavanih kaznivih dejanj gospodarske kriminalitete, ki presegajo veliko premoženjsko korist, število korupcijskih kaznivih dejanj ter število kaznivih dejanj na škodo finančnih sredstev Republike Slovenije in Evropske unije, v primerjavi s preteklim srednjeročnim obdobjem ter - prvi, tretji in peti kazalnik programa 1.2: - število obravnavanih kaznivih dejanj gospodarske kriminalitete, ki presegajo veliko premoženjsko korist v primerjavi s preteklim srednjeročnim obdobjem, - število kaznivih dejanj na škodo finančnih sredstev Republike Slovenije in Evropske unije v primerjavi s preteklim srednjeročnim obdobjem in - število predlogov in število novoustanovljenih specializiranih preiskovalnih skupin. |
| Čas izvedbe | januar–december |
| Nosilec | - Generalna policijska uprava, Uprava kriminalistične policije, Sektor za gospodarsko kriminaliteto. |
| Sodelujoči | - Generalna policijska uprava, Uprava kriminalistične policije, Nacionalni preiskovalni urad, - policijske uprave ter - drugi pristojni organi. |
| Kazalniki uresničitve naloge |  |
| - število obravnavanih kaznivih dejanj gospodarske kriminalitete, ki presegajo veliko premoženjsko korist, in ob koncu leta primerjava s povprečjem zadnjih petih let |  |
| - število obravnavanih kaznivih dejanj v škodo proračuna Slovenije in ob koncu leta primerjava s povprečjem zadnjih petih let |  |
| - število in datumi izvedenih sestankov z drugimi pristojnimi organi |  |
| - število predlogov in število novoustanovljenih specializiranih preiskovalnih skupin in ob koncu leta primerjava s povprečjem zadnjih petih let |  |

| ### Naloga 1.2.2 Krepitev medinstitucionalnega sodelovanja na področju varovanja finančnih interesov Evropske unije v povezavi z evropskimi sredstvi |  |
| --- | --- |
| Podlaga | - Letna usmeritev MNZ št. 1.1: Policija mora (…) še naprej krepiti sodelovanje z drugimi deležniki na področju zaznave in prijave koruptivnih dejanj pristojnim organom; - Strategija razvoja Slovenije 2030, cilj 10: Zaupanja vreden pravni sistem; - Resolucija o dolgoročnem razvojnem programu policije za obdobje 2026–2035, poglavje 6.5; - Resolucija o nacionalnem programu preprečevanja in zatiranja kriminalitete za obdobje 2024–2028, poglavje 7.4.4.1 Strategija/program – krepitev medinstitucionalnega sodelovanja na področju gospodarske kriminalitete, korupcije in varovanja finančnih interesov Republike Slovenije in Evropske unije v povezavi z evropskimi sredstvi. |
| Čas izvedbe | januar–december |
| Nosilec | - Generalna policijska uprava, Uprava kriminalistične policije, Sektor za gospodarsko kriminaliteto. |
| Sodelujoči | - Generalna policijska uprava, Uprava kriminalistične policije, Nacionalni preiskovalni urad, - policijske uprave ter - drugi pristojni organi in institucije. |
| Kazalniki uresničitve naloge |  |
| - izdelan osnutek sheme pristojnih organov, področij dela in pooblastil ter kontaktnih točk |  |
| - število in datumi izvedenih sestankov z organi, ki nadzirajo porabo evropskih sredstev |  |
| - število kaznivih dejanj v povezavi z evropskimi sredstvi, ki so jih naznanili pristojni nadzorni organi, in ob koncu leta primerjava z letom 2025 |  |
| - vsaj eno izvedeno usposabljanje v povezavi s preiskovanjem zlorab evropskih sredstev |  |
| - število udeležencev in datumi izvedenih usposabljanj |  |
| - število obravnavanih zadev EJT in ob koncu leta primerjava z letom 2025 |  |

| ### Naloga 1.2.3 Odkrivanje in preiskovanje korupcijskih kaznivih dejanj in njihovih storilcev ter krepitev sodelovanja z drugimi deležniki na področju zaznave in prijave koruptivnih ravnanj pristojnim organom |  |
| --- | --- |
| Podlaga | - Letna usmeritev MNZ št. 1.1: Policija mora okrepiti aktivnosti odkrivanja korupcijskih kaznivih dejanj in njihovih storilcev na vseh organizacijskih nivojih ter še naprej krepiti sodelovanje z drugimi deležniki na področju zaznave in prijave koruptivnih dejanj pristojnim organom; - Resolucija o dolgoročnem razvojnem programu policije za obdobje 2026–2035, poglavje 6.5; - Usmeritve in obvezna navodila št. 1/2023 za prednostno obravnavo korupcijskih kaznivih dejanj št. 0602-6/2023/2 z dne 21. februarja 2023 (Ad hoc MNZ št. 1/2023); - Konvencija o boju proti podkupovanju tujih javnih uslužbencev v mednarodnem poslovanju; - Konvencija Združenih narodov proti korupciji in - Konvencija pripravljena na podlagi člena K.3(2)(c) Pogodbe o Evropski uniji, o boju proti korupciji uradnikov Evropskih skupnosti ali uradnikov držav članic Evropske unije. |
| Čas izvedbe | januar–december |
| Nosilec | - Generalna policijska uprava, Uprava kriminalistične policije, Sektor za gospodarsko kriminaliteto. |
| Sodelujoči | - Generalna policijska uprava, Uprava kriminalistične policije, Nacionalni preiskovalni urad in - policijske uprave ter - drugi pristojni organi in institucije. |
| Kazalniki uresničitve naloge |  |
| - število obravnavanih korupcijskih kaznivih dejanj in ob koncu leta primerjava s povprečjem zadnjih petih let |  |
| - število lastnih zaznav v primerjavi s skupnim številom zaznav korupcijskih kaznivih dejanj in ob koncu leta primerjava s povprečjem zadnjih petih let |  |
| - število predlogov za pripravo kriminalističnega analitskega izdelka s področja odkrivanja in preiskovanja korupcijske kriminalitete ter število pripravljenih izdelkov ter ob koncu leta primerjava z letom 2025 |  |
| - število operativnih informacij s področja korupcije |  |
| - izdelano poročilo o izvajanju načrta realizacije usmeritev in obveznih navodil ministra za prednostno obravnavo korupcijskih kaznivih dejanj v letu 2025 |  |
| - število in datum izvedenih sestankov z drugimi organi zaradi zaznave ali prijave korupcijskih kaznivih dejanj |  |

| ### Naloga 1.2.4 Učinkovito in dosledno izvajanje finančnih preiskav |  |
| --- | --- |
| Podlaga | - Strategija razvoja Slovenije 2030, 10. Zaupanja vreden pravni sistem; - Resolucija o dolgoročnem razvojnem programu policije za obdobje 2026–2035, poglavje 6.5; - Resolucija o nacionalnem programu preprečevanja in zatiranja kriminalitete za obdobje 2024–2028, poglavje 7.8 Ogroženost Republike Slovenije zaradi hudih in organiziranih oblik kriminalitete; - peti kazalnik prvega strateškega cilja: število izvedenih finančnih preiskav na področju gospodarske, organizirane in splošne kriminalitete v primerjavi s preteklim srednjeročnim obdobjem; - četrti, sedmi in osmi kazalnik programa 1.2: - število izvedenih finančnih preiskav na področju gospodarske, organizirane in splošne kriminalitete v primerjavi s preteklim srednjeročnim obdobjem, - število predlogov in število novoustanovljenih specializiranih preiskovalnih skupin in - izdelana analiza delovanja policije pri izvajanju ZOPNI in morebitne predlagane spremembe in dopolnitve ZOPNI. |
| Čas izvedbe | januar–december |
| Nosilec | - Generalna policijska uprava, Uprava kriminalistične policije, Sektor za gospodarsko kriminaliteto. |
| Sodelujoči | - Generalna policijska uprava, Uprava kriminalistične policije, Nacionalni preiskovalni urad in - policijske uprave. |
| Kazalniki uresničitve naloge |  |
| - izdelana analiza o finančnih preiskavah za leto 2025 |  |
| - število izvedenih finančnih preiskav po Zakonu o kazenskem postopku, ločeno po področjih: gospodarska, splošna in organizirana kriminaliteta in ob koncu leta primerjava s povprečjem zadnjih petih let |  |
| - število predlogov policije za uvedbo finančnih preiskav po Zakonu o odvzemu premoženja nezakonitega izvora (ZOPNI) in ob koncu leta primerjava z letom 2025 |  |
| - število novoustanovljenih finančnih preiskovalnih skupin in ob koncu leta primerjava z letom 2025 |  |

| ### Naloga 1.2.5 Individualne ter skupne oblike usposabljanja in izpopolnjevanja za odkrivanje in preiskovanje gospodarske kriminalitete in korupcije, ki jih sofinancira Sklad za notranjo varnost (ISF) |  |
| --- | --- |
| Podlaga | - Resolucija o dolgoročnem razvojnem programu policije za obdobje 2026–2035, poglavje 6.5; - Program Slovenije Sklada za notranjo varnost za programsko obdobje 2021–2027, različica 2.0., potrjen 19. novembra 2024 in - Akcijski načrt Sklada za notranjo varnost (različica 5.0), potrjen 1. julija 2025. |
| Čas izvedbe | januar–december |
| Nosilec | - Generalna policijska uprava, Uprava kriminalistične policije, Sektor za gospodarsko kriminaliteto. |
| Sodelujoči | - Generalna policijska uprava, Uprava kriminalistične policije, Nacionalni preiskovalni urad in - policijske uprave. |
| Kazalniki uresničitve naloge |  |
| - vsaj pet izvedenih usposabljanj |  |
| - število udeležencev in datumi izvedenih usposabljanj |  |

| ## Krepitev dejavnosti za pravočasno preprečevanje, odkrivanje in preiskovanje s terorizmom in nasilnim ekstremizmom povezanih dejanj in radikalizacije |  |  |
| --- | --- | --- |
| Podlaga | - Temeljne usmeritve MNZ (tretja in enajsta alinea prvega strateškega cilja), da policija mora: - spodbujati razvoj in izvajanje medinstitucionalnega modela za odkrivanje in spremljanje radikalizacije v Sloveniji ter sodelovati pri tem, - načrtovati aktivnosti za preprečevanje terorističnih dejanj ter učinkovito odzivanje v primeru terorističnega dogodka; - Nacionalna strategija za preprečevanje terorizma in nasilnega ekstremizma št. 22100-2/2019/4 z dne 5. decembra 2019; - Akcijski načrt za preprečevanje terorizma in nasilnega ekstremizma 2025–2028 z dne 6. novembra 2025; - Resolucija o dolgoročnem razvojnem programu policije za obdobje 2026–2035; - Resolucija o nacionalnem programu preprečevanja in zatiranja kriminalitete za obdobje 2024–2028; - Strategija razvoja Slovenije 2030, cilj 11 Varna in globalno odgovorna Slovenija (točki a in b); - tretji in deseti kazalnik prvega strateškega cilja: - število in vrsta aktivnosti v okviru medinstitucionalnega modela za odkrivanje in spremljanje primerov radikalizacije v Sloveniji in - število odkritih kaznivih dejanj sovražnega govora na družbenih omrežjih v Sloveniji. |  |
| Nosilec | Generalna policijska uprava, Uprava kriminalistične policije |  |
| Sodelujoči | - Generalna policijska uprava, Služba generalnega direktorja policije, Uprava uniformirane policije, Urad za informatiko in telekomunikacije ter Policijska akademija, - policijske uprave, - Ministrstvo za notranje zadeve, Služba za evropske zadeve in mednarodno sodelovanje, - Ministrstvo za obrambo in Slovenska obveščevalno varnostna agencija ter - Europol in Interpol. |  |
| Obdobje izvedbe | 2023–2027 |  |
| Kazalniki učinkovanja programa na delo policije in varnostne razmere |  | Način spremljanja (vir podatkov) |
| - število in vrsta aktivnosti v okviru medinstitucionalnega modela za odkrivanje in spremljanje primerov radikalizacije v Sloveniji |  | - podatki Generalne policijske uprave, Uprave kriminalistične policije |
| - število usposabljanj za odkrivanje in spremljanje radikalizacije in število udeleženih policistov |  | - podatki Generalne policijske uprave, Uprave kriminalistične policije |
| - število štabnih vaj za odzivanje v primeru terorističnega ogrožanja s sodelovanjem slovenske policije |  | - podatki Generalne policijske uprave, Uprave kriminalistične policije (vključno z datumi izvedbe štabnih vaj) |
| - število in vrsta aktivnosti v okviru mednarodnega policijskega sodelovanja za odkrivanje in preprečevanje terorizma in nasilnega ekstremizma |  | - podatki Generalne policijske uprave, Uprave kriminalistične policije o številu in vrsti aktivnosti |

| ### Naloga 1.3.1 Usposabljanje policistov za odkrivanje in preiskovanje radikalizacije |  |
| --- | --- |
| Podlaga | - Letna usmeritev MNZ št. 1.5: Policija naj nadaljuje z osveščanjem in usposabljanjem glede prepoznavanja simptomov nasilja ali radikalizacije. (…); - Resolucija o nacionalnem programu preprečevanja in zatiranja kriminalitete za obdobje 2024–2028, poglavje 7.7 Ogroženost Republike Slovenije zaradi radikalizacije, ekstremnega nasilja in terorizma; - Akcijski načrt za preprečevanje terorizma in nasilnega ekstremizma 2025–2028 z dne 6. novembra 2025. |
| Čas izvedbe | januar–december |
| Nosilec | - Generalna policijska uprava, Uprava kriminalistične policije, Sektor za organizirano kriminaliteto. |
| Sodelujoči | - Generalna policijska uprava, Služba generalnega direktorja policije in Policijska akademija in - policijske uprave. |
| Kazalniki uresničitve naloge |  |
| - vsaj eno izvedeno usposabljanje |  |
| - število udeležencev in datumi izvedenih usposabljanj |  |

| ### Naloga 1.3.2 Izvedena vaja za primer terorističnega ogrožanja |  |
| --- | --- |
| Podlaga | - Letna usmeritev MNZ št. 1.5: Policija naj nadaljuje z osveščanjem in usposabljanjem glede prepoznavanja simptomov nasilja ali radikalizacije in ukrepanja v primeru AMOK situacij. Teoretična usposabljanja naj nadgradi tudi z izvedbo praktičnih vaj (…); - Resolucija o nacionalnem programu preprečevanja in zatiranja kriminalitete za obdobje 2024–2028, poglavje 7.7; - Akcijski načrt za preprečevanje terorizma in nasilnega ekstremizma 2025–2028 z dne 6. novembra 2025; - Nacionalna strategija za preprečevanje terorizma in nasilnega ekstremizma št. 22100-2/2019/4 z dne 5. decembra 2019. |
| Čas izvedbe | januar–december |
| Nosilec | - Generalna policijska uprava, Uprava kriminalistične policije, Sektor za organizirano kriminaliteto. |
| Sodelujoči | - Generalna policijska uprava, Služba generalnega direktorja policije, Sektor za policijska pooblastila in - policijske uprave. |
| Kazalniki uresničitve naloge |  |
| - izvedena vsaj ena vaja v primeru terorističnega ogrožanja |  |
| - število udeležencev in datumi izvedenih vaj |  |

| ### Naloga 1.3.3 Krepitev mednarodnega policijskega sodelovanja za odkrivanje in preprečevanje terorizma in nasilnega ekstremizma |  |
| --- | --- |
| Podlaga | - Letna usmeritev MNZ št. 1.5: Policija naj nadaljuje z osveščanjem in usposabljanjem glede prepoznavanja simptomov nasilja ali radikalizacije in ukrepanja v primeru AMOK situacij. (…) Z namenom zagotovitve učinkovitega protiterorističnega delovanja naj v prvem polletju izvede ustrezne sistemske in organizacijske ukrepe; - Resolucija o nacionalnem programu preprečevanja in zatiranja kriminalitete za obdobje 2024–2028, poglavje 7.7; - Akcijski načrt za preprečevanje terorizma in nasilnega ekstremizma 2025–2028 z dne 6. novembra 2025; - Nacionalna strategija za preprečevanje terorizma in nasilnega ekstremizma št. 22100-2/2019/4 z dne 5. decembra 2019; - tretji kazalnik prvega strateškega cilja in prvi kazalnik programa 1.3: število in vrsta aktivnosti v okviru medinstitucionalnega modela za odkrivanje in spremljanje primerov radikalizacije v Sloveniji. |
| Čas izvedbe | januar–december |
| Nosilec | - Generalna policijska uprava, Uprava kriminalistične policije, Sektor za organizirano kriminaliteto. |
| Sodelujoči | - Generalna policijska uprava, Uprava kriminalistične policije, Sektor za mednarodno policijsko sodelovanje, - policijske uprave, - zunanji deležniki. |
| Kazalniki uresničitve naloge |  |
| - število izvedenih posvetov in konferenc |  |
| - število udeležencev in datumi izvedenih posvetov in konferenc |  |

| ### Naloga 1.3.4 Vzpostavitev protiterorističnega centra v policiji |  |
| --- | --- |
| Podlaga | - Letna usmeritev MNZ št. 1.5: (…) Z namenom zagotovitve učinkovitega protiterorističnega delovanja naj v prvem polletju izvede ustrezne sistemske in organizacijske ukrepe; - Akcijski načrt za preprečevanje terorizma in nasilnega ekstremizma 2025–2028 z dne 6. novembra 2025; - Resolucija o dolgoročnem razvojnem programu policije za obdobje 2026–2035, poglavje 6.1; - Resolucija o nacionalnem programu preprečevanja in zatiranja kriminalitete za obdobje 2024–2028, poglavje 7.7; - Nacionalna strategija za preprečevanje terorizma in nasilnega ekstremizma št. 22100-2/2019/4 z dne 5. decembra 2019. |
| Čas izvedbe | januar–december |
| Nosilec | - Generalna policijska uprava, Uprava kriminalistične policije, Sektor za organizirano kriminaliteto. |
| Sodelujoči | - Generalna policijska uprava, Služba generalnega direktorja policije, Sektor za razvoj in sistemske zadeve ter - Ministrstvo za notranje zadeve, Sekretariat, Urad za organizacijo in kadre. |
| Kazalniki uresničitve naloge |  |
| - pripravljen predlog za vzpostavitev protiterorističnega centra v policiji za obravnavo na seji kolegija generalnega direktorja policije (do konca junija 2026) (Uprava kriminalistične policije, Sektor za organizirano kriminaliteto) |  |
| - pripravljen predlog sprememb Akta o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih v nazivih v Policiji v skladu s sklepom seje kolegija generalnega direktorja policije (Služba generalnega direktorja policije, Sektor za razvoj in sistemske naloge) |  |
| - pripravljen načrt popolnitve prostih delovnih mest (Uprava kriminalistične policije, Sektor za organizirano kriminaliteto) |  |
| - število zasedenih in sistemiziranih delovnih mest (Uprava kriminalistične policije, Sektor za organizirano kriminaliteto) |  |

| ## Učinkovito odkrivanje in preiskovanje kibernetske kriminalitete in digitalna forenzika |  |  |
| --- | --- | --- |
| Podlaga | - Temeljne usmeritve MNZ (deveta, deseta, dvanajsta in štirinajsta alinea prvega strateškega cilja), da policija mora: - pri preiskovanju spolnih zlorab otrok prek spleta izvajati tudi identifikacijske postopke žrtev, kar je najvišja prednostna naloga vseh držav in njihovih preiskovalnih agencij, za kar bo treba vzpostaviti nacionalno bazo gradiv spolnega izkoriščanja mladoletnih oseb, v katero se vključijo tudi rezultati CRP s tega področja, - izboljšati odkrivanje sovražnega govora na družbenih omrežjih kot kaznivega dejanja in njegovo razmejitev s sovražnim govorom kot prekrškom oziroma svobodo izražanja, tudi v povezavi s procesi odkrivanja in odvračanja od radikalizacije, ki vodi v nasilje, - zaradi vse večjega obsega preiskav elektronskih naprav in analiz elektronskih podatkov ter vse večjih potreb po analizi večjih količin nestrukturiranih podatkov, zagotoviti ustrezna sredstva in opremo - na področju preprečevanja in odkrivanja kibernetskega kriminala zagotoviti proaktivno delo ter ob zaznavi kaznivega dejanja dosledno zagotoviti izvedbo prvih nujnih ukrepov za zaščito žrtve (oškodovanca) ter zavarovanje dokazov; - Resolucija o dolgoročnem razvojnem programu policije za obdobje 2026–2035; - Resolucija o nacionalnem programu preprečevanja in zatiranja kriminalitete za obdobje 2024–2028; - Strategija razvoja Slovenije 2030, cilj 11 Varna in globalno odgovorna Slovenija (točki b in c); - Resolucija Evropskega parlamenta z dne 10. junija 2021 o strategiji EU za kibernetsko varnost v digitalnem desetletju (2021/2568(RSP)); - Strategija EU za učinkovitejši boj proti spolni zlorabi otrok COM/2020/607; - sedmi, osmi in deveti kazalnik 1. srednjeročnega cilja: - posodobljena analitska programska orodja za potrebe kriminalistične analitike, - dovolj usposobljenih preiskovalcev in opreme za preiskavo elektronskih naprav in analizo elektronskih podatkov in - prenos rezultatov CRP o objavah gradiv s spolnimi zlorabami otrok v preiskovalno dejavnost. |  |
| Nosilec | Generalna policijska uprava, Uprava kriminalistične policije |  |
| Sodelujoči | - Generalna policijska uprava, Uprava uniformirane policije, Urad za informatiko in telekomunikacije ter Policijska akademija, - policijske uprave, - Ministrstvo za notranje zadeve, Sekretariat in Direktorat za logistiko, - državno tožilstvo, - Nacionalni odzivni center za kibernetsko varnost SI-CERT ter - Europol in Interpol. |  |
| Obdobje izvedbe | 2023–2027 |  |
| Kazalniki učinkovanja programa na delo policije in varnostne razmere |  | Način spremljanja (vir podatkov) |
| - izdelana analiza normativne in organizacijske ureditve preiskovanja kibernetske kriminalitete in morebitne predlagane spremembe |  | - podatki Generalne policijske uprave, Uprave kriminalistične policije o izdelani analizi (datum in številka dokumenta) in predlaganih spremembah |
| - vzpostavljen sistem za spremljanje sovražnega govora kot kaznivega ravnanja na spletu |  | - podatki Generalne policijske uprave, Uprave kriminalistične policije (za kazniva dejanja) in Uprave uniformirane policije (za prekrške) ter Urada za informatiko in telekomunikacije (o informacijsko podprtem sistemu) |
| - vzpostavljena nacionalna baza gradiva spolnih zlorab otrok za učinkovito preiskovanje in identifikacijo žrtev |  | - podatki Generalne policijske uprave, Uprave kriminalistične policije in Urada za informatiko in telekomunikacije |
| - prenos rezultatov CRP o objavah gradiv s spolnimi zlorabami otrok v preiskovalno dejavnost |  | - podatki Generalne policijske uprave, Urada za informatiko in telekomunikacije in Uprave kriminalistične policije |
| - število identificiranih otrok iz gradiva, ki prikazuje njihovo spolno zlorabo |  | - podatki Generalne policijske uprave, Uprave kriminalistične policije |
| - število kaznivih dejanj računalniške kriminalitete |  | - podatki iz aplikacije Statistika – Letno poročilo – nova metodologija – KRIM23 |
| - število odkritih kaznivih dejanj sovražnega govora na družbenih omrežjih v Sloveniji |  | - podatki iz aplikacije Statistika – Kazniva dejanja – Statistika – KRIM-STAT-01 (uporabljena sredstva – vrsta: internet; 297. člen Kazenskega zakonika) |
| - delež usposobljenih preiskovalcev za digitalno forenziko in kibernetsko kriminaliteto ter delež policistov, usposobljenih za analizo večjih količin nestrukturiranih podatkov |  | - podatki Generalne policijske uprave, Uprave kriminalistične policije in Policijske akademije (podatki iz ISCIU) |
| - število in vrsta nabavljene potrebne strojne in programske opreme za digitalno forenziko in kriminalistično analitiko |  | - podatki Generalne policijske uprave, Uprave kriminalistične policije in Urada za informatiko in telekomunikacije - podatki Ministrstva za notranje zadeve, Sekretariata o nabavljeni opremi |

| ### Naloga 1.4.1 Izvedba sistemskih in kadrovskih ukrepov na področju kibernetske kriminalitete |  |
| --- | --- |
| Podlaga | - Letna usmeritev MNZ št. 1.6: S ciljem učinkovitega preiskovanja kibernetske kriminalitete, ki je v zadnjih letih v porastu, mora policija do konca prvega polletja izvesti ustrezne sistemske in organizacijske ukrepe; - dokument Predlog za spremembo sistemizacije UKP GPU št. 1000-1/2025/13 (22-10) z dne 15. julija 2025; - naročilo vodstva policije Službi generalnega direktorja policije; - prvi kazalnik programa 1.4: izdelana analiza normativne in organizacijske ureditve preiskovanja kibernetske kriminalitete in morebitne predlagane spremembe. |
| Čas izvedbe | januar–december |
| Nosilec | - Generalna policijska uprava, Služba generalnega direktorja policije, Sektor za razvoj in sistemske naloge, in Uprava kriminalistične policije, Sektor za gospodarsko kriminaliteto in Center za računalniško preiskovanje. |
| Sodelujoči | - Ministrstvo za notranje zadeve, Sekretariat, Urad za organizacijo in kadre. |
| Kazalniki uresničitve naloge |  |
| - pripravljen predlog sprememb Akta o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih v nazivih v Policiji v skladu z izdelano oceno (do konca junija 2026, Služba generalnega direktorja policije, Sektor za razvoj in sistemske naloge) |  |
| - pripravljen načrt popolnitve prostih delovnih mest (Uprava kriminalistične policije, Sektor za gospodarsko kriminaliteto in Center za računalniško preiskovanje) |  |
| - število zasedenih in sistemiziranih delovnih mest (Uprava kriminalistične policije, Sektor za gospodarsko kriminaliteto in Center za računalniško preiskovanje) |  |

| ### Naloga 1.4.2 Preiskovanje in analiziranje kripto transakcij in računov |  |
| --- | --- |
| Podlaga | - Sporočilo komisije evropskemu parlamentu, svetu, evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in odboru regij o strategiji EU za boj proti organiziranemu kriminalu za obdobje 2021–2025 (COM/2021/170), poglavje 4.2. Učinkovita orodja in tehnologije; - prenos naloge 1.4.2 iz Načrta dela policije za leto 2025. |
| Čas izvedbe | januar–december |
| Nosilec | - Generalna policijska uprava, Uprava kriminalistične policije, Sektor za posebne naloge. |
| Sodelujoči | - Generalna policijska uprava, Policijska akademija, in policijske uprave. |
| Kazalniki uresničitve naloge |  |
| - nabavljeno programsko orodje za preiskovanje in analiziranje kripto transakcij in računov |  |
| - izvedeno vsaj eno usposabljanje |  |
| - število udeležencev in datumi izvedenih usposabljanj |  |

| ### Naloga 1.4.3 Aktivnosti za izgradnjo nacionalne elektronske baze (evidence) gradiv spolnega izkoriščanja mladoletnih oseb |  |
| --- | --- |
| Podlaga | - Prenos naloge 1.4.2 iz Načrta dela policije za leto 2024 in naloge 1.4.3 iz Načrta dela policije za leto 2025. |
| Čas izvedbe | januar–december |
| Nosilec | - Generalna policijska uprava, Uprava kriminalistične policije, Sektor za splošno kriminaliteto. |
| Sodelujoči | - Generalna policijska uprava, Urad za informatiko in telekomunikacije, - policijske uprave, - Ministrstvo za notranje zadeve, Sekretariat ter - Europol in Interpol. |
| Kazalniki uresničitve naloge |  |
| - število in vrsta nabavljene strojne in programske opreme |  |

| ## Ekološka kriminaliteta |  |  |
| --- | --- | --- |
| Podlaga | - Temeljne usmeritve MNZ (šesta alineja 2. strateškega cilja, četrta alineja 5. strateškega cilja in prednostna naloga): - okrepiti delo policije v policijskem okolišu, zlasti na področju odkrivanja varnostnih vprašanj, kot so odlaganje nevarnih odpadkov in drugi nezakoniti posegi v okolje, sumi zlorabe naslovov prebivanja ali gospodarske dejavnosti, - skupaj z drugimi deležniki na področju varstva narave preprečevati in odkrivati onesnaževanja okolja; - učinkovito preiskovanje ekološke kriminalitete; - Resolucija o nacionalnem programu preprečevanja in zatiranja kriminalitete za obdobje 2018–2024; - Strategija razvoja Slovenije 2030, cilj 11 Varna in globalno odgovorna Slovenija (točki b in d); - Direktiva 2008/99/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. novembra 2008 o kazenskopravnem varstvu okolja. |  |
| Nosilec | Generalna policijska uprava, Uprava kriminalistične policije |  |
| Sodelujoči | - Generalna policijska uprava, Uprava uniformirane policije, vključno s Specializirano enota za nadzor prometa in Policijska akademija, - policijske uprave, - Ministrstvo za notranje zadeve, Sekretariat in Direktorat za logistiko ter - Finančna uprava Republike Slovenije in Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor. |  |
| Obdobje izvedbe | 2023–2027 |  |
| Kazalniki učinkovanja programa na delo policije in varnostne razmere |  | Način spremljanja (vir podatkov) |
| - izdelana strategija boja zoper ekološko kriminaliteto za obdobje 2024–2028 |  | - podatki Generalne policijske uprave, Uprave kriminalistične policije (datum in številka dokumenta) |
| - število obravnavanih kaznivih dejanj zoper okolje, prostor in naravne dobrine |  | - podatki iz aplikacije Statistika – Kazniva dejanja – Statistika – KRIM-STAT-01 (poglavje Kazniva dejanja zoper okolje, prostor in naravne dobrine) |
| - število odkritih nezakonitih pošiljk odpadkov |  | - podatki iz aplikacije Statistika – Kazniva dejanja – Statistika – KRIM-STAT-01 (poglavje Kazniva dejanja zoper okolje, prostor in naravne dobrine) |
| - število napisanih operativnih informacij, povezanih z ekološko kriminaliteto |  | - podatki Generalne policijske uprave, Uprave kriminalistične policije iz evidence operativnih informacij |
| - število ustanovljenih specializiranih skupin za preiskovanje ekološke kriminalitete na regionalni in državni ravni |  | - podatki Generalne policijske uprave, Uprave kriminalistične policije |
| - število in vrsta nabavljene opreme za pregledovanje in opravljanje ogledov ekoloških kaznivih dejanj |  | - podatki Generalne policijske uprave, Uprave kriminalistične policije in Urada za informatiko in telekomunikacije - podatki Ministrstva za notranje zadeve, Sekretariata o nabavljeni opremi |
| - število skupnih nadzorov z drugimi pristojnimi službami |  | - podatki Generalne policijske uprave, Uprave kriminalistične policije |
| - število specialističnih usposabljanj za preiskovalce ekoloških kaznivih dejanj |  | - podatki Generalne policijske uprave, Uprave kriminalistične policije in Policijske akademije (podatki iz ISCIU) |
| - delež usposobljenih policistov za preiskovanje ekološke kriminalitete |  | - podatki Generalne policijske uprave, Uprave kriminalistične policije in Policijske akademije (podatki iz ISCIU) |

| ### Naloga 1.5.1 Proaktivno odkrivanje in preiskovanje okoljske kriminalitete na lokalni in regionalni ravni |  |
| --- | --- |
| Podlaga | - Letna usmeritev MNZ št. 1.7: Na področju okoljske kriminalitete mora policija okrepiti preprečevanje in odkrivanje kaznivih dejanj okoljske kriminalitete, tako v smislu čezmejne kriminalitete, kot tudi obremenjevanja in uničevanja slovenskega okolja s protipravnim ravnanjem z odpadki ali drugimi nevarnimi snovmi; - Resolucija o dolgoročnem razvojnem programu policije za obdobje 2026–2035, poglavje 6.4. Skrb za okolje kot varnostni izziv; - Resolucija o nacionalnem programu preprečevanja in zatiranja kriminalitete za obdobje 2024–2028, poglavje 7.8.4.5 Strategija/program – učinkovito izvajanje akcijskega načrta Evropske unije za boj proti nezakoniti trgovini z odpadki; - Strategija boja zoper ekološko kriminaliteto za obdobje 2024–2028; - drugi, tretji, četrti in sedmi kazalnik programa 1.5: - število obravnavanih kaznivih dejanj zoper okolje, prostor in naravne dobrine, - število odkritih nezakonitih pošiljk odpadkov, - število skupnih nadzorov z drugimi pristojnimi službami in - število napisanih operativnih informacij, povezanih z ekološko kriminaliteto. |
| Čas izvedbe | januar–december |
| Nosilec | Generalna policijska uprava, Uprava kriminalistične policije, Sektor za splošno kriminaliteto. |
| Sodelujoči | - Generalna policijska uprava, Uprava Uniformirane policije, - policijske uprave in policijske postaje, - Ministrstvo za okolje in prostor, Inšpektorat za okolje in prostor, Ministrstvo za finance, Finančna uprava Republike Slovenije ter Vrhovno državno tožilstvo. |
| Kazalniki uresničitve naloge |  |
| - število obravnavanih kaznivih dejanj zoper okolje, prostor in naravne dobrine in ob koncu leta primerjava s povprečjem zadnjih petih let |  |
| - število kaznivih dejanj, ki jih je policija odkrila z lastno dejavnostjo in ob koncu leta primerjava s povprečjem zadnjih petih let |  |
| - število odkritih nezakonitih pošiljk odpadkov in ob koncu leta primerjava s povprečjem zadnjih petih let |  |
| - število skupnih nadzorov z drugimi pristojnimi službami in ob koncu leta primerjava s povprečjem zadnjih petih let |  |
| - število operativnih informacij, povezanih z ekološko kriminaliteto in ob koncu leta primerjava s povprečjem zadnjih petih let |  |

| ### Naloga 1.5.2 Usposabljanje policistov za odkrivanje in preiskovanje okoljskih kaznivih dejanj |  |
| --- | --- |
| Podlaga | - Resolucija o dolgoročnem razvojnem programu policije za obdobje 2026–2035, poglavje 6.4.; - osmi in deveti kazalnik programa 1.5: - število specialističnih usposabljanj za preiskovalce ekoloških kaznivih dejanj in - delež usposobljenih policistov za preiskovanje ekološke kriminalitete. |
| Čas izvedbe | januar–december |
| Nosilec | Generalna policijska uprava, Uprava kriminalistične policije, Sektor za splošno kriminaliteto. |
| Sodelujoči | - Generalna policijska uprava, Uprava Uniformirane policije in Policijska akademija, - Ministrstvo za okolje in prostor, Inšpektorat za okolje in prostor, Ministrstvo za finance, Finančna uprava Republike Slovenije ter Vrhovno državno tožilstvo. |
| Kazalniki uresničitve naloge |  |
| - vsaj šest izvedenih usposabljanj |  |
| - število udeležencev in datumi izvedenih usposabljanj |  |

| ## Izboljšanje strokovne usposobljenosti za učinkovito odkrivanje in preiskovanje kaznivih dejanj |  |  |
| --- | --- | --- |
| Podlaga | - temeljni usmeritvi MNZ (petnajsta in devetnajsta alinea prvega strateškega cilja), da policija mora: - zagotoviti zadostno raven strokovne usposobljenosti policistov za uspešno preiskavo kaznivih dejanj, ob doslednem spoštovanju kazensko procesnih pravil, - v Upravi kriminalistične policije, zlasti pa v Nacionalnem preiskovalnem uradu, zagotoviti bazo strokovnega znanja, izkušenj in podporo drugim policijskim enotam za preiskovanje najzahtevnejših kaznivih dejanj; - Resolucija o dolgoročnem razvojnem programu policije za obdobje 2026–2035, - enajsti kazalnik prvega strateškega cilja: število izvedenih izpopolnjevanj in delež policistov, ki so se udeležili izpopolnjevanj s področja kazensko procesnih pravil preiskovanja kaznivih dejanj. |  |
| Nosilec | Generalna policijska uprava, Uprava kriminalistične policije |  |
| Sodelujoči | - Generalna policijska uprava, Policijska akademija in - policijske uprave. |  |
| Obdobje izvedbe | 2023–2027 |  |
| Kazalniki učinkovanja programa na delo policije in varnostne razmere |  | Način spremljanja (vir podatkov) |
| - število izvedenih izpopolnjevanj in delež policistov, ki so se udeležili izpopolnjevanj s področja kazensko procesnih pravil preiskovanja kaznivih dejanj |  | - podatki Generalne policijske uprave, Uprave kriminalistične policije in Policijske akademije (podatki iz ISCIU) |
| - število izvedenih delavnic in delež policistov, ki so se udeležil delavnic s predstavitvijo dobrih praks Nacionalnega preiskovalnega urada pri preiskovanju najzahtevnejših kaznivih dejanj |  | - podatki Generalne policijske uprave, Uprave kriminalistične policije in Policijske akademije (podatki iz ISCIU) |
| - število posvetov in skupnih usposabljanj preiskovalcev Nacionalnega preiskovalnega urada, državnih tožilcev in sodnikov ter število preiskovalcev Nacionalnega preiskovalnega urada, ki so se jih udeležili |  | - podatki Generalne policijske uprave, Uprave kriminalistične policije |
| - število strokovnih pomoči Nacionalnega preiskovalnega urada drugim policijskim enotam |  | - podatki Generalne policijske uprave, Uprave kriminalistične policije |

V sklopu tega programa za leto 2026 ni načrtovanih nalog. Program se bo izvajal v okviru rednih delovnih nalog.

| ## Proaktivno odkrivanje kaznivih dejanj na avtocestah in hitrih cestah |  |  |
| --- | --- | --- |
| Podlaga | - Temeljna usmeritev MNZ (prva alinea prvega strateškega cilja), da policija mora: - z vidika odkrivanja kaznivih dejanj zagotoviti proaktivno delo policistov na avtocestah in hitrih cestah, ki so tranzitna pot za kriminalne združbe preko ozemlja Slovenije; - prvi kazalnik prvega strateškega cilja: število odkritih storilcev kaznivih dejanj na avtocestah in hitrih cestah. |  |
| Nosilec | Generalna policijska uprava, Uprava avtocestne policije |  |
| Sodelujoči | - Generalna policijska uprava, Uprava kriminalistične policije in Uprava uniformirane policije s specializiranimi enotami ter - policijske uprave, postaje prometne policije in policijske postaje za izravnalne ukrepe. |  |
| Obdobje izvedbe | 2023–2024 |  |
| Kazalniki učinkovanja programa na delo policije in varnostne razmere |  | Način spremljanja (vir podatkov) |
| - število obravnavanih kaznivih dejanj in odkritih storilcev le-teh na avtocestah in hitrih cestah v primerjavi z leti 2021–2022 |  | - podatki iz aplikacije Statistika – Kazniva dejanja – Statistika – KRIM-STAT-06 (prizorišče kaznivega dejanja – avtocesta ali hit0ra cesta) |
| - število napisanih operativnih informacij v primerjavi z leti 2021–2022 |  | - podatki Generalne policijske uprave, Uprave avtocestne policije, iz evidence operativnih informacij |

| ## Posodabljanje forenzične in kriminalistično-tehnične opreme ter vzdrževanje in širitev akreditacije in metod dela Nacionalnega forenzičnega laboratorija |  |  |
| --- | --- | --- |
| Podlaga | - Temeljna usmeritev MNZ (trinajsta alinea prvega strateškega cilja), da policija mora: - za ohranitev visoko strokovne in zanesljive forenzične preiskovalne dejavnosti skrbeti za stalno posodabljanje kriminalistično tehnične in forenzične opreme; - del sedmega kazalnika prvega strateškega cilja, ki se nanaša na posodobljeno kriminalistično tehnično in forenzično opremo. |  |
| Nosilec | Generalna policijska uprava, Nacionalni forenzični laboratorij |  |
| Sodelujoči | - Generalna policijska uprava, Uprava kriminalistične policije in - Ministrstvo za notranje zadeve, Sekretariat in Direktorat za logistiko. |  |
| Obdobje izvedbe | 2023–2027 |  |
| Kazalniki učinkovanja programa na delo policije in varnostne razmere |  | Način spremljanja (vir podatkov) |
| - vrsta nabavljene nove laboratorijske opreme Nacionalnega forenzičnega laboratorija |  | - podatki Generalne policijske uprave, Nacionalnega forenzičnega laboratorija |
| - nova oprema za opravljanje ogledov kaznivih dejanj |  | - podatki Generalne policijske uprave, Nacionalnega forenzičnega laboratorija in Uprave kriminalistične policije |
| - število akreditiranih metod |  | - podatki Generalne policijske uprave, Nacionalnega forenzičnega laboratorija |
| - število novih metod |  | - podatki Generalne policijske uprave, Nacionalnega forenzičnega laboratorija |

| ### Naloga 1.8.1 Nabava in implementacija avtomatskega sistema za obrazno primerjavo (ABIS) |  |
| --- | --- |
| Podlaga | - Letna usmeritev MNZ št. 6.4: Policija naj nadaljuje s sodelovanjem pri izvajanju ukrepa Digitalizacija notranje varnosti, v okviru katerega potekajo za policijo pomembni projekti, kot je (…) ABIS (…); - Resolucija o dolgoročnem razvojnem programu policije za obdobje 2026–2035, poglavje 6.10 Sodobna forenzična dejavnost; - Strategija razvoja Slovenije, 12. Učinkovito upravljanje in kakovostne javne storitve; - prvi kazalnik programa 1.8: vrsta nabavljene nove laboratorijske opreme Nacionalnega forenzičnega laboratorija; - prenos naloge 1.8.4 iz Načrta dela policije za leto 2025. |
| Čas izvedbe | januar–junij |
| Nosilec | - Generalna policijska uprava, Nacionalni forenzični laboratorij. |
| Sodelujoči | - Generalna policijska uprava, Urad za informatiko in telekomunikacije. |
| Kazalniki uresničitve naloge |  |
| - dobavljen in vgrajen sistem |  |
| - izvedeno osnovno in nadaljevalno usposabljanje za skupno 119 udeležencev |  |
| - izvedeno usposabljanje za osem administratorjev sistema |  |

| ### Naloga 1.8.2 Vzpostavitev dela z biorobotom Hamilton |  |
| --- | --- |
| Podlaga | - Resolucija o dolgoročnem razvojnem programu policije za obdobje 2026–2035, poglavje 6.10 Sodobna forenzična dejavnost; - Strategija razvoja Slovenije, 12. Učinkovito upravljanje in kakovostne javne storitve; - prvi kazalnik programa 1.8: vrsta nabavljene nove laboratorijske opreme Nacionalnega forenzičnega laboratorija; - prenos naloge 1.8.2 iz Načrta dela policije za leto 2025. |
| Čas izvedbe | januar–junij |
| Nosilec | Generalna policijska uprava, Nacionalni forenzični laboratorij. |
| Sodelujoči |  |
| Kazalniki uresničitve naloge |  |
| - uveden sistema dela v Nacionalni forenzični laboratorij in oddelke za kriminalistično tehniko policijskih uprav (prehod na nov sistem dela s primerjalnimi vzorci) |  |

| ### Naloga 1.8.3 Nabava in implementacija dveh genetskih analizatorjev |  |
| --- | --- |
| Podlaga | - Resolucija o dolgoročnem razvojnem programu policije za obdobje 2026–2035, poglavje 6.10 Sodobna forenzična dejavnost; - Strategija razvoja Slovenije, 12. Učinkovito upravljanje in kakovostne javne storitve; - prvi kazalnik programa 1.8: vrsta nabavljene nove laboratorijske opreme Nacionalnega forenzičnega laboratorija; - prenos naloge 1.8.3 iz Načrta dela policije za leto 2025 (3. kazalnik). |
| Čas izvedbe | januar–december |
| Nosilec | Generalna policijska uprava, Nacionalni forenzični laboratorij. |
| Sodelujoči |  |
| Kazalniki uresničitve naloge |  |
| - dobavljena dva genetska analizatorja |  |
| - validacija dveh genetskih analizatorjev |  |
| - uvedena oba genetska analizatorja v delo Nacionalnega forenzičnega laboratorija |  |

| ## Forenzično in kriminalistično tehnično usposabljanje forenzikov, kriminalistov in policistov za uspešno preiskavo kaznivih dejanj |  |  |
| --- | --- | --- |
| Podlaga | - Temeljna usmeritev MNZ (petnajsta alinea prvega strateškega cilja), da policija mora: - zagotoviti zadostno raven strokovne usposobljenosti policistov za uspešno preiskavo kaznivih dejanj, ob doslednem spoštovanju kazensko procesnih pravil. |  |
| Nosilec | Generalna policijska uprava, Nacionalni forenzični laboratorij |  |
| Sodelujoči | Generalna policijska uprava, Uprava kriminalistične policije |  |
| Obdobje izvedbe | 2023–2027 |  |
| Kazalniki učinkovanja programa na delo policije in varnostne razmere |  | Način spremljanja (vir podatkov) |
| - število izvedenih usposabljanj forenzikov Nacionalnega forenzičnega laboratorija, kriminalističnih tehnikov in policistov v policijskih upravah |  | - podatki Generalne policijske uprave, Nacionalnega forenzičnega laboratorija |
| - število usposobljenih forenzikov Nacionalnega forenzičnega laboratorija, kriminalističnih tehnikov in policistov |  | - podatki Generalne policijske uprave, Nacionalnega forenzičnega laboratorija |

| ### Naloga 1.9.1 Forenzično in kriminalistično tehnično usposabljanje forenzikov, kriminalističnih tehnikov in policistov za uspešno preiskovanje kaznivih dejanj |  |
| --- | --- |
| Podlaga | - prvi in drugi kazalnik programa 1.9.: - število izvedenih usposabljanj forenzikov Nacionalnega forenzičnega laboratorija, kriminalističnih tehnikov in policistov v policijskih upravah ter - število usposobljenih forenzikov Nacionalnega forenzičnega laboratorija, kriminalističnih tehnikov in policistov. |
| Čas izvedbe | januar–december |
| Nosilec | - Generalna policijska uprava, Nacionalni forenzični laboratorij. |
| Sodelujoči | - Generalna policijska uprava, Uprava kriminalistične policije. |
| Kazalniki uresničitve naloge |  |
| - tri izvedena usposabljanja |  |
| - 75 usposobljenih kriminalističnih tehnikov, forenzikov in policistov |  |

| - VZDRŽEVANJE JAVNEGA REDA |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nosilec cilja | Generalna policijska uprava, Uprava uniformirane policije |  |
| Sonosilci | Generalna policijska uprava, vodstvo policije, Uprava kriminalistične policije, Policijska akademija in Urad za informatiko in telekomunikacije |  |
| Kazalniki uresničevanja cilja |  | Način spremljanja |
| - izdelani analizi obravnavanih prekrškov po Zakonu o varstvu javnega reda in miru v zadnjih desetih letih v letu 2023 (za obdobje 2013–2022) in 2026 (v obdobju 2016–2025) |  | - podatki Generalne policijske uprave, Uprave uniformirane policije o izdelanih analizah (številki in datuma analiz) |
| - prenos izsledkov raziskave učinkovitosti ukrepa prepovedi približevanja v delo policije |  | - rezultati ciljno raziskovalnega projekta o učinkovitosti ukrepa prepovedi približevanja, ki ga izvaja Inštitut za kriminologijo - podatki Generalne policijske uprave, Uprave uniformirane policije |
| - spremenjena normativna ureditev na področju zaščite žrtev nasilja v družini |  | - podatki Generalne policijske uprave, vodstva policije, Uprave kriminalistične policije in Uprave uniformirane policije o predlaganih spremembah normativnih aktov |
| - število strokovno usposobljenih policistov za obravnavo žrtev nasilja v družini |  | - podatki Generalne policijske uprave, Policijske akademije (podatki iz ISCIU) |
| - število privedb osumljenca na podlagi prvega in drugega odstavka 157. člena Zakona o kazenskem postopku |  | - podatki iz aplikacije Statistika – Tekoča statistika – Posebne policijske evidence – Pridržane in zadržane osebe – OMPR003 (za število privedb osumljenca na podlagi prvega odstavka 157. člena Zakona o kazenskem postopku) - podatki Generalne policijske uprave, Uprave kriminalistične policije o številu privedb osumljenca na podlagi drugega odstavka 157. člena Zakona o kazenskem postopku |
| - povprečno letno število ugotovljenih prekrškov prepovedane vožnje z motornimi vozili ni manjše od povprečja zadnjega srednjeročnega obdobja |  | - podatki Generalne policijske uprave, Uprave uniformirane policije o izdelanih analizah v letih 2023 in 2026 (datum in številke dokumentov) - podatki iz aplikacije Statistika – Tekoča statistika: - Prekrški – Javni red in mir – JRM01 - Prekrški – PREKRSKI01 |
| - vzpostavljeno evidentiranje pojavnih oblik diskriminacije |  | - podatki Generalne policijske uprave, Uprave kriminalistične policije (za kazniva dejanja), Uprave uniformirane policije (za prekrške) in Urada za informatiko in telekomunikacije (vzpostavljene evidence) |
| - število aktiviranih policistov spoterjev |  | - podatki Generalne policijske uprave, Uprave uniformirane policije |
| - izdelane analize varovanja športnih prireditev, na katerih so bile ugotovljene hujše kršitve javnega reda |  | - podatki policijskih uprav in Generalne policijske uprave, Uprave uniformirane policije - analize policijskih uprav in Generalne policijske uprave, Uprave uniformirane policije (številke in datumi analiz) - podatki iz aplikacije Statistika – Tekoča statistika – Prekrški – Javni red in mir – JRMTS43 |
| - opredeljeni vzroki in ukrepi za preprečevanje hujših kršitev javnega reda v zvezi s športnimi prireditvami |  | - podatki policijskih uprav in Generalne policijske uprave, Uprave uniformirane policije - analize policijskih uprav in Generalne policijske uprave, Uprave uniformirane policije (številke in datumi analiz) - podatki iz aplikacije Statistika – Tekoča statistika – Prekrški – Javni red in mir – JRMTS43 |

| ## Izvajanje ukrepov za zmanjševanje varnostnih tveganj na javnih zbiranjih |  |  |
| --- | --- | --- |
| Podlaga | - Temeljna usmeritev MNZ (prva, osma in deveta alinea 2. strateškega cilja), da policija mora: - analizirati vzroke za zmanjšanje števila obravnavanih prekrškov po Zakonu o varstvu javnega reda in miru v zadnjih desetih letih za več kot 30 % in ugotovitve upoštevati pri načrtovanju operativnega dela - krepiti sistem spoterjev in motivacijo policistov za opravljanje tovrstnih nalog, - analizirati varovanje športnih prireditev s hujšimi kršitvami javnega reda in izboljšati ukrepe za preprečevanje tovrstnih kršitev; - Konvencija Sveta Evrope o integriranem pristopu k varnosti, varovanju in storitvam na nogometnih tekmah in drugih športnih prireditvah (Uradni list Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe št. 8/20); - usmeritve policije s področja javnih zbiranj; - prvi, osmi, deveti in deseti kazalnik 2. strateškega cilja: - izdelana analiza obravnavanih prekrškov po Zakonu o varstvu javnega reda in miru v zadnjih desetih letih, - število aktiviranih policistov spoterjev, - izdelane analize varovanja športnih prireditev, na katerih so bile ugotovljene hujše kršitve javnega reda, - opredeljeni vzroki in ukrepi za preprečevanje hujših kršitev javnega reda v zvezi s športnimi prireditvami. |  |
| Nosilec | Generalna policijska uprava, Uprava uniformirane policije |  |
| Sodelujoči | - Generalna policijska uprava, Uprava kriminalistične policije in - policijske uprave. |  |
| Obdobje izvedbe | 2023–2027 |  |
| Kazalniki učinkovanja programa na delo policije in varnostne razmere |  | Način spremljanja (vir podatkov) |
| - izdelani analizi obravnavanih prekrškov po Zakonu o varstvu javnega reda in miru v zadnjih desetih letih v letu 2023 (za obdobje 2013–2022) in 2026 (v obdobju 2016–2025) |  | - podatki Generalne policijske uprave, Uprave uniformirane policije o izdelanih analizah (datum in številka dokumenta) |
| - število aktiviranih policistov spoterjev |  | - podatki Generalne policijske uprave, Uprave uniformirane policije |
| - izdelane analize varovanja športnih prireditev, na katerih so bile ugotovljene hujše kršitve javnega reda |  | - podatki policijskih uprav in Generalne policijske uprave, Uprave uniformirane policije - analize policijskih uprav in Generalne policijske uprave, Uprave uniformirane policije (številke in datumi analiz) - podatki iz aplikacije Statistika – Tekoča statistika – Prekrški – Javni red in mir – JRMTS43 |
| - opredeljeni vzroki in ukrepi za preprečevanje hujših kršitev javnega reda v zvezi s športnimi prireditvami |  | - podatki policijskih uprav in Generalne policijske uprave, Uprave uniformirane policije - analize policijskih uprav in Generalne policijske uprave, Uprave uniformirane policije (številke in datumi analiz) - podatki iz aplikacije Statistika – Tekoča statistika – Prekrški – Javni red in mir – JRMTS43 |

| ### Naloga 2.1.1 Izvajanje nadzora na območjih z večkulturno družbo in s subkulturnimi skupinami v času zgostitve kaznivih ravnanj, s ciljem preprečevanja in odkrivanja teh ravnanj ter prijemanja njihovih storilcev |  |
| --- | --- |
| Podlaga | - Letni usmeritvi MNZ št. 2.1 in št. 5.1: - Policija je še naprej dolžna izvajati okrepljen nadzor na območjih z večkulturno družbo in s subkulturnimi skupinami v času zgostitve kaznivih ravnanj, s ciljem preprečevanja in odkrivanja teh ravnanj ter prijemanja njihovih storilcev; - (…) Aktivno mora izvajati tudi ukrepe iz akcijskega načrta, katerih (so)nosilec je; - Akcijski načrt za vzdrževanje JRM na območjih z večetnično skupnostjo št. 223-3/2021/8 (2111-03) z dne 3. marca 2021 |
| Čas izvedbe | januar–december |
| Nosilec | - Generalna policijska uprava, Uprava uniformirane policije, Sektor splošne policije in Uprava kriminalistične policije. |
| Sodelujoči | - Policijske uprave Ljubljana, Novo mesto in Murska Sobota. |
| Kazalniki uresničitve naloge |  |
| - število izvedenih poostrenih nadzorov |  |
| - število izvedenih preventivnih aktivnosti |  |
| - število določenih varnostno tveganih območij |  |

| ### Naloga 2.1.2 Izvajanje aktivnosti za preprečitev hujših kršitev javnega reda ali kaznivih dejanj na športnih in drugih prireditvah, s poudarkom na preprečevanju in odkrivanju huliganstva |  |
| --- | --- |
| Podlaga | - Letna usmeritev MNZ št. 2.2: Policija je dolžna izvesti vse potrebno za preprečitev hujših kršitev javnega reda ali kaznivih dejanj na športnih in drugih prireditvah, s poudarkom na preprečevanju in odkrivanju huliganstva; - Resolucija o dolgoročnem razvojnem programu policije za obdobje 2026–2035, poglavje 6.6 Učinkovit odziv na izzive javni varnosti in javnemu redu – od zagotavljanja svoboščin pri javnih zbiranjih do zagotavljanja varnosti ljudi in premoženja v naravnih nesrečah. |
| Čas izvedbe | januar–december |
| Nosilec | - Generalna policijska uprava, Uprava uniformirane policije, Sektor splošne policije. |
| Sodelujoči | - Policijske uprave. |
| Kazalniki uresničitve naloge |  |
| - število operativnih informacij |  |
| - število aktiviranj policistov spoterjev |  |
| - število izrečenih ukrepov prepovedi udeležbe na športnih prireditvah |  |
| - število prekinitev potovanja na športno prireditev |  |

| ## Učinkovita zaščita žrtev |  |  |
| --- | --- | --- |
| Podlaga | - Temeljne usmeritve MNZ (druga, tretja, četrta, peta in sedma alinea 2. strateškega cilja), da policija mora: - izsledke raziskave učinkovitosti ukrepa prepovedi približevanja upoštevati pri svojem delu, usposabljanju policistov ter pri pripravi ustrezne zakonodaje, - proučiti tuje prakse na področju zaščite žrtev nasilja v družini in intimnopartnerskih razmerjih tudi z uporabo tehničnih sredstev in predlagati morebitne spremembe normativne ureditve, - v primerih nasilja v družini, ob podanih zakonskih pogojih, stremeti k pogostejši uporabi policijskega pooblastila odvzema prostosti in privedbe osumljenca k preiskovalnemu sodniku na podlagi prvega in drugega odstavka 157. člena Zakona o kazenskem postopku, - za izboljšanje preprečevanja in odkrivanja hudih oblik nasilja v družini ter boljšo obravnavo žrtev nasilja v družini uvesti priporočila projekta IMPRODOVA in sorodnih raziskovalnih projektov v programe izobraževanj, usposabljanj in izpopolnjevanj, - za sistemsko spremljanje pojavnih oblik diskriminacije vzpostaviti ustrezno evidentiranje pojavnih oblik oziroma ranljivih skupin; - Direktiva 2012/29/EU Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi minimalnih standardov na področju pravic, podpore in zaščite žrtev kaznivih dejanj; - Konvencija Združenih narodov o odpravi vseh oblik diskriminacije žensk; - Konvencija Sveta Evrope o preprečevanju in boju proti nasilju nad ženskami in nasilju v družini (Istanbulska konvencija); - Zakon o organiziranosti in delu v policiji; - Navodilo o izobraževanju usposabljanju in izpopolnjevanju javnih uslužbencev policije št. 0700-1/2014/27 z dne 28. septembra 2017 ter - drugi, tretji, četrti, peti in sedmi kazalnik 2. strateškega cilja: - prenos izsledkov raziskave učinkovitosti ukrepa prepovedi približevanja v delo policije, - spremenjena normativna ureditev na področju zaščite žrtev nasilja v družini, - število strokovno usposobljenih policistov za obravnavo žrtev nasilja v družin, - število privedb osumljenca na podlagi prvega in drugega odstavka 157. člena Zakona o kazenskem postopku, - vzpostavljeno evidentiranje pojavnih oblik diskriminacije. |  |
| Nosilci | Generalna policijska uprava, Uprava kriminalistične policije, Uprava uniformirane policije in Policijska akademija |  |
| Sodelujoči | - Generalna policijska uprava, Služba generalnega direktorja policije in Urad za informatiko in telekomunikacije, - policijske uprave, - Inštitut za kriminologijo, - centri za socialno delo in nevladne organizacije. |  |
| Obdobje izvedbe | 2023–2027 |  |
| Kazalniki učinkovanja programa na delo policije in varnostne razmere |  | Način spremljanja (vir podatkov) |
| - spremenjena normativna ureditev na področju zaščite žrtev nasilja v družin |  | - podatki Generalne policijske uprave, vodstva policije, Uprave kriminalistične policije in uniformirane policije o predlaganih spremembah normativnih aktov |
| - izdelan akcijski načrt ukrepov za zaščito žrtev kaznivih dejanj nasilja v družini |  | - podatki Generalne policijske uprave, Uprave kriminalistične policije (številka in datum dokumenta) |
| - uvedena priporočila projekta IMPRODOVA in sorodnih raziskovalnih projektov v programe izpopolnjevanj in usposabljanj |  | - podatki Generalne policijske uprave, Policijske akademije |
| - prenos izsledkov raziskave učinkovitosti ukrepa prepovedi približevanja v delo policije |  | - rezultati ciljnega raziskovalnega projekta o učinkovitosti ukrepa prepovedi približevanja, ki ga izvaja Inštitut za kriminologijo - podatki Generalne policijske uprave, Uprave uniformirane policije |
| - število izvedenih usposabljanj za policiste za obravnavo nasilja v družini |  | - podatki Generalne policijske uprave, Policijske akademije (iz ISCIU) |
| - število strokovno usposobljenih policistov za obravnavo žrtev nasilja v družini |  | - podatki Generalne policijske uprave, Policijske akademije (iz ISCIU) |
| - vrsta preventivnih akcij na državni ravni |  | - podatki Generalne policijske uprave, Uprave kriminalistične policije, Uprave uniformirane policije in Policijske akademije |
| - število privedb osumljenca na podlagi prvega in drugega odstavka 157. člena Zakona o kazenskem postopku |  | - podatki iz aplikacije Statistika – Tekoča statistika – Posebne policijske evidence – Pridržane in zadržane osebe – OMPR003 (za število privedb osumljenca na podlagi prvega odstavka 157. člena Zakona o kazenskem postopku) - podatki Generalne policijske uprave, Uprave kriminalistične policije o številu privedb osumljenca na podlagi drugega odstavka 157. člena Zakona o kazenskem postopku |
| - vzpostavljeno evidentiranje pojavnih oblik kaznivih ravnanj spodbujanja sovraštva in nestrpnosti proti ranljivim skupinam in izdelane usmeritve za evidentiranje (po sprejetju tovrstnih sprememb in dopolnitev zakonodaje) |  | - podatki Generalne policijske uprave, Uprave kriminalistične policije (za kazniva dejanja), Uprave uniformirane policije (za prekrške) in Urada za informatiko in telekomunikacije (vzpostavljene evidence) |

| ### Naloga 2.2.1 Zagotovitev optimalne, strokovne, zakonite, celostne in učinkovite obravnave nasilja v družini, s poudarkom na aktivnostih prvih posredovalcev in učinkoviti zaščiti žrtev |  |
| --- | --- |
| Podlaga | - Letna usmeritev MNZ št. 1.3: Generalni direktor policije mora zagotoviti, da bodo policisti žrtve nasilja v družini obravnavali z vso potrebno skrbnostjo, policijske preiskave pa izvedli hitro in učinkovito; - Resolucija o dolgoročnem razvojnem programu policije za obdobje 2026–2035, poglavje 6.6; - Resolucija o nacionalnem programu preprečevanja in zatiranja kriminalitete za obdobje 2024–2028, poglavje 7.2.4.10 Strategija/program – učinkovita obravnava nasilja v družini in ustrezna zaščita žrtev. - 11. kazalnik prvega strateškega cilja in drugi kazalnik programa 1.6: število izvedenih izpopolnjevanj in delež policistov, ki so se udeležili izpopolnjevanj s področja kazensko procesnih pravil preiskovanja kaznivih dejanj ter - peti in šesti kazalnik programa 2.2: - število izvedenih usposabljanj za policiste za obravnavo nasilja v družini in - število strokovno usposobljenih policistov za obravnavo žrtev nasilja v družini. |
| Čas izvedbe | januar–december |
| Nosilec | - Generalna policijska uprava, Uprava kriminalistične policije, Sektor za splošno kriminaliteto. |
| Sodelujoči | - Generalna policijska uprava, Uprava uniformirane policije in Služba generalnega direktorja policije. |
| Kazalniki uresničitve naloge |  |
| - vsaj eno izvedeno usposabljanje za policiste za obravnavo nasilja v družini |  |
| - število udeležencev in datum izvedenih usposabljanj |  |
| - število sodelujočih zunanjih deležnikov kot soizvajalcev usposabljanj |  |
| - izvedena vsaj dva strokovna nadzora in bistvene ugotovitve glede zagotavljanja optimalne, strokovne, zakonite, celostne in učinkovite obravnave nasilja v družini |  |

| ### Naloga 2.2.2 Zagotovitev optimalne obravnave ter preprečevanje medvrstniškega nasilja in mladoletniške kriminalitete v sodelovanju z vsemi deležniki |  |
| --- | --- |
| Podlaga | - Letna usmeritev MNZ št. 1.4: Policija mora v sodelovanju z drugimi deležniki nadaljevati aktivno izvajanje akcijskega načrta ministrstva in policije za preprečevanje in obravnavo medvrstniškega nasilja, pri tem pa spoštovati tudi določbe Dogovora o uporabi Protokola o obveščanju in ukrepanju v primeru groženj v vzgojno-izobraževalnih zavodih in memorandum o soglasju ministrstev glede izvajanja kontinuiranih aktivnosti za preprečevanje medvrstniškega nasilja in sovražnega govora na spletu ter druge mednarodne in nacionalne dokumente; - Resolucija o dolgoročnem razvojnem programu policije za obdobje 2026–2035, poglavje 6.6; - Resolucija o nacionalnem programu preprečevanja in zatiranja kriminalitete za obdobje 2024–2028, poglavji 7.2.4.4 Strategija/program – krepitev kompetenc strokovnih delavcev vzgojno-izobraževalnih zavodov za prepoznavo primerov medvrstniškega nasilja in nasilja v družini ter ukrepanje v teh primerih in 7.3 Javno spodbujanje sovraštva in nestrpnosti – sovražni govor; - Akcijski načrt Ministrstva za notranje zadeve in Policije za preprečevanje in obravnavo medvrstniškega nasilja; - Dogovor o uporabi protokola obveščanja in ukrepanja v primeru grožnje vzgojno-izobraževalnim zavodom št. 007-133/2024/27 z dne 14. junija 2024 in Protokol obveščanja in ukrepanja v primeru grožnje vzgojno-izobraževalnim zavodom, z dne 13.3.2025; - Memorandum o soglasju Ministrstva za digitalno preobrazbo, Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Ministrstva za notranje zadeve, Ministrstva za pravosodje, Ministrstva za vzgojo in izobraževanje ter Ministrstva za zdravje glede preprečevanja medvrstniškega nasilja in sovražnega govora na spletu z dne 10. aprila 2024. |
| Čas izvedbe | januar–december |
| Nosilec | - Generalna policijska uprava, Uprava kriminalistične policije, Sektor za splošno kriminaliteto. |
| Sodelujoči | - Generalna policijska uprava, Uprava kriminalistične policije, Sektor za organizirano kriminaliteto, Uprava uniformirane policije, Služba generalnega direktorja policije in Policijska akademija ter - Ministrstvo za notranje zadeve, Ministrstvo za digitalno preobrazbo, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Ministrstvo za pravosodje, Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje ter Ministrstvo za zdravje. |
| Kazalniki uresničitve naloge |  |
| - vsaj enkrat letno izvedene preventivne aktivnosti na vseh vzgojno-izobraževalnih zavodih |  |
| - vsaj ena izvedena skupna aktivnost z drugim ministrstvom (memorandum) |  |
| - postavitev strani INFOPOLA za obravnavano mladoletniške kriminalitete in medvrstniškega nasilja |  |
| - število aktivacij policije s podano oceno tveganja v skladu s Protokolom obveščanja in ukrepanja v primeru grožnje vzgojno-izobraževalnim zavodom |  |

| ### Naloga 2.2.3 Izvajanje nadzora nad policijskimi enotami pri nadziranju spoštovanja ukrepa prepovedi približevanja ali prepovedi približanja in ukrepanje v primeru ugotovljenih nepravilnosti |  |
| --- | --- |
| Podlaga | - Letna usmeritev MNZ št. 2.3: Policija mora nadaljevati z nadzorom nad policijskimi enotami pri nadziranju spoštovanja ukrepa prepovedi približevanja ali prepovedi približanja v primerih nasilja v družini in ob ugotovljenih nepravilnostih takoj ukrepati; - Resolucija o dolgoročnem razvojnem programu policije za obdobje 2026–2035, poglavje 6.6 Učinkovit odziv na izzive javni varnosti in javnemu redu – od zagotavljanja svoboščin pri javnih zbiranjih do zagotavljanja varnosti ljudi in premoženja v naravnih nesrečah. |
| Čas izvedbe | januar–december |
| Nosilec | - Generalna policijska uprava, Uprava uniformirane policije, Sektor splošne policije. |
| Sodelujoči | - Generalna policijska uprava, Služba generalnega direktorja policije - Uprava kriminalistične policije in - policijske uprave. |
| Kazalniki uresničitve naloge |  |
| - število izvedenih nadzorov in njihove bistvene ugotovitve |  |

| ## Krepitev sodelovanja s pristojnimi organi in skupnostmi pri preprečevanje nedovoljene vožnje v naravnem okolju |  |  |
| --- | --- | --- |
| Podlaga | - Temeljna usmeritev MNZ (šesta alinea 2. srednjeročnegacilja), da policija mora: - skupaj z drugimi deležniki na področju varstva narave preprečevati in odkrivati prekrške ter njihove storilce, zlasti prepovedano vožnjo motornih vozil v naravnem okolju in onesnaževanja okolja in - šesti kazalnik 2. srednjeročnega cilja: povprečno letno število ugotovljenih prekrškov prepovedane vožnje z motornimi vozili ni manjše od povprečja zadnjega srednjeročnega obdobja. |  |
| Nosilec | Generalna policijska uprava, Uprava uniformirane policije |  |
| Sodelujoči | - Generalna policijska uprava, Uprava kriminalistične policije, - policijske uprave, - Ministrstvo za okolje in prostor ter - lokalne skupnosti in nevladne organizacije. |  |
| Obdobje izvedbe | 2023–2027 |  |
| Kazalniki učinkovanja programa na delo policije in varnostne razmere |  | Način spremljanja (vir podatkov) |
| - število ugotovljenih prekrškov prepovedane vožnje z motornimi vozili |  | - podatki Generalne policijske uprave, Uprave uniformirane policije o izdelanih analizah v letih 2023 in 2026 (datum in številke dokumentov) - podatki iz aplikacije Statistika – Tekoča statistika: - Prekrški – Javni red in mir – JRM01 - Prekrški – PREKRSKI01 |
| - število in vrsta sestankov, posvetov in drugih aktivnost za krepitev sodelovanja s pristojnimi organi in skupnostmi |  | - podatki Generalne policijske uprave, Uprave uniformirane policije - podatki policijskih uprav |

V sklopu tega programa za leto 2026 ni načrtovanih nalog. Program se bo izvajal v okviru rednih delovnih nalog.

| - ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI V CESTNEM PROMETU |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nosilec cilja | Generalna policijska uprava, Uprava uniformirane policije |  |
| Sonosilci | Ministrstvo za notranje zadeve, Sekretariat in Direktorat za logistiko, ter Generalna policijska uprava, Služba generalnega direktorja policije, Uprava kriminalistične policije ter Urad za informatiko in telekomunikacije |  |
| Kazalniki uresničevanja cilja |  | Način spremljanja |
| - optimalna organizacija prometne policije |  | - podatki Generalne policijske uprave o vzpostavljeni optimalni organizaciji prometne policije - podatki Generalne policijske uprave, Službe generalnega direktorja policije in Ministrstva za notranje zadeve, Sekretariata, Urada za organizacijo in kadre o spremembi Akta o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v Policiji, ki se nanašajo na organizacijo prometne policije |
| - nadgrajeno zbiranje podatkov o vzrokih prometnih nesreč |  | - podatki Generalne policijske uprave, Uprave uniformirane policije o spremenjenem obrazcu JVPR0M2 |
| - manjše število mrtvih in hudo telesno poškodovanih oseb v prometnih nesrečah na glavnih in regionalnih cestah |  | - podatki iz aplikacije Statistika: - Obdobni pregled – nova metodologija – PROM07, PROM08 in PROM10 – Mrtvi v prometnih nesrečah na območju policijskih enot, - Polletni pregled – nova metodologija – PROM13 - Letno poročilo – nova metodologija – PROM13 - Tekoča statistika – Prometna varnost –Prometne nesreče – PRNESR03 |
| - izdelana metodologija merjenja uspešnosti dela policistov v NCUP |  | - podatki Generalne policijske uprave, Uprave avtocestne policije o izdelani metodologiji, ki bo temeljila na: - spremljanju pretočnosti prometa in - statističnih podatkih o izsledenih pobegih voznikov prometnih nesreč in varnostnih dogodkov |
| - nabavljena mobilna enota tehničnih pregledov |  | - podatki Ministrstva za notranje zadeve, Sekretariata o nakupu in dobavi mobilne enote (materialno knjigovodstvo) |
| - opremljenost vseh policijskih postaj z etilometri |  | - podatki Generalne policijske uprave, Uprave uniformirane policije |
| - delež negativnih preizkusov alkoholiziranosti |  | - Aplikacija Statistika: - Polletni pregled – nova metodologija – PROM04 - Letno poročilo – nova metodologija – PROM04 - Tekoča statistika – Prometna varnost – Ukrepi s področja prometa – PROM-UKR |
| - uveden program za avtomatsko obdelavo prekrškov, zaznanih s tehničnimi sredstvi |  | - podatki Generalne policijske uprave, Uprave uniformirane policije ter Urada za informatiko in telekomunikacije (letno poročilo in drugi podatki) |
| - število policistov, ki so sodelovali na dodatnih usposabljanjih za dokumentiranje zbranih obvestil in dokazov o prometni nesreči kot kaznivem dejanju |  | - podatki Generalne policijske uprave, Policijske akademije (iz ISCIU) in Uprave uniformirane policije |
| - spremenjen Zakon o pravilih cestnega prometa |  | - podatki Generalne policijske uprave, Uprave uniformirane policije |

| ## Učinkovito izvajanje ukrepov za zmanjšanje posledic prometnih nesreč |  |  |
| --- | --- | --- |
| Podlaga | - Temeljna usmeritev MNZ (tretja in peta alinea 3. strateškega cilja), da policija mora: - povečati svojo prisotnost na glavnih in regionalnih cestah ter aktivnosti časovno in krajevno načrtovati, zlasti v odkrivanje večjih prekoračitev hitrosti in vožnje pod vplivom alkohola ali psihoaktivnih snovi, - nadzor prometa ciljno usmeriti v poostreno ukrepanje zoper kršitelje cestnoprometnih predpisov; - Resolucija o nacionalnem programu varnosti cestnega prometa; - Resolucija o dolgoročnem razvojnem programu policije za obdobje 2026–2035 ter - tretji in sedmi kazalnik 3. strateškega cilja: - manjše število mrtvih in hudo telesno poškodovanih oseb v prometnih nesrečah na glavnih in regionalnih cestah - delež negativnih preizkusov alkoholiziranosti. |  |
| Nosilec | Generalna policijska uprava, Uprava uniformirane policije |  |
| Sodelujoči | - Generalna policijska uprava, notranje organizacijske enote, - policijske uprave, - Ministrstvo za notranje zadeve, Sekretariat in - Ministrstvo za infrastrukturo, Agencija Republike Slovenije za varnost prometa. |  |
| Obdobje izvedbe | 2023–2027 |  |
| Kazalniki učinkovanja programa na delo policije in varnostne razmere |  | Način spremljanja (vir podatkov) |
| - manjše število mrtvih in hudo telesno poškodovanih oseb v prometnih nesrečah, s poudarkom na glavnih in regionalnih cestah |  | - podatki iz aplikacije Statistika: - Obdobni pregled – nova metodologija – PROM07, PROM08 in PROM10, - Polletni pregled – nova metodologija – PROM13 in PROM04, - Letno poročilo – nova metodologija – PROM13 in PROM04, - Tekoča statistika – Prometna varnost – Ukrepi s področja prometa – PROM-UKR, - Tekoča statistika – Prometna varnost –Prometne nesreče – PRNESR03, PRNESR04, PRNESR05, PRNESR-ALKO02, PRNESR-ALKO03, - Tekoča statistika – Prometna varnost – Akcije s področja prometa – AKCPP01. |
| - manjše število prometnih nesreč, pri katerih je kot sekundarni dejavnik prisoten alkohol, prepovedane droge ali druge psihoaktivne snovi |  |  |
| - manjše število mrtvih in hudo telesno poškodovanih voznikov enoslednih motornih vozil |  |  |
| - manjše število mrtvih ter hudo telesno poškodovanih med kolesarji |  |  |
| - manjše število prometnih nesreč z udeležbo pešcev |  |  |
| - število izvedenih dejavnosti na posameznih področjih varnosti cestnega prometa (hitrost, alkohol, varnostni pas, pešci, kolesarji, vozniki enoslednih motornih vozil …) |  |  |
| - število kršitev, ki so najpogostejši vzroki hudih prometnih nesreč |  |  |
| - delež negativnih preizkusov alkoholiziranosti |  |  |

| ### Naloga 3.1.1 Izvajanje nalog po posameznih področjih Resolucije nacionalnega programa varnosti cestnega prometa za obdobje 2023–2030 |  |
| --- | --- |
| Podlaga | - Letna usmeritev MNZ št. 3.1: Policija mora z vsemi razpoložljivimi kadri izvajati lastni akcijski načrt, ki je bil izdelan na podlagi Resolucije o nacionalnem programu varnosti cestnega prometa za obdobje od 2023 do 2030. Okrepi naj nadzor tudi nad psihofizičnem stanjem voznikov in tehnično brezhibnostjo vozil v tranzitu; - prvi kazalnik programa 3.1: manjše število mrtvih in hudo telesno poškodovanih oseb v prometnih nesrečah, s poudarkom na glavnih in regionalnih cestah); - Resolucija nacionalnega programa varnosti cestnega prometa za obdobje 2023–2030; - Resolucija o dolgoročnem razvojnem programu policije za obdobje 2026–2035, poglavje 6.7. Brez smrtnih žrtev na slovenskih cestah, tudi s hitrim prilagajanjem delovanja policije spremembam na področju mobilnosti. |
| Čas izvedbe | januar–december |
| Nosilec | - Generalna policijska uprava, Uprava uniformirane policije, Sektor prometne policije. |
| Sodelujoči | - Generalna policijska uprava in policijske uprave, - Ministrstvo za infrastrukturo, Ministrstvo za zdravje ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, - Družba za avtoceste v Republiki Slovenija d. d in Direkcija Republike Slovenije za ceste, - Javna agencija Republike Slovenije za varnost prometa, - Cestel, Avto-moto zveza Slovenije in Združenje šoferjev in avtomehanikov ter nevladne organizacije. |
| Kazalniki uresničitve naloge |  |
| - izdelan načrt poostrenih nadzorov cestnega prometa v letu 2026 |  |
| - število in vrsta izvedenih aktivnosti |  |
| - število ugotovljenih kršitev cestnoprometnih predpisov in ob koncu leta primerjava s povprečjem zadnjih petih let |  |
| - število prometnih nesreč s smrtjo ali hudo telesno poškodbo in ob koncu leta primerjava s povprečjem zadnjih petih let |  |
| - število kršitev vožnje pod vplivom alkohola pri tujcih in ob koncu leta primerjava z letom 2025 |  |
| - število ugotovljenih kršitev tehnične brezhibnosti motornih vozil pri tujcih in ob koncu leta primerjava z letom 2025 |  |

| ### Naloga 3.1.2 Nadzor nad kršitvami, ki so najpogostejši dejavniki hujših prometnih nesreč |  |
| --- | --- |
| Podlaga | - Letna usmeritev MNZ št. 3.2 in št. 7.1: - S ciljem zmanjšanja hudih posledic prometnih nesreč, morajo policisti dosledno ukrepati zoper kršitelje cestnoprometnih predpisov, ki s svojimi ravnanji resno ogrožajo druge udeležence v prometu; - (…) Policija mora zagotoviti tudi svojo vidnost na problematičnih odsekih cest s prisotnostjo označenih (belo-modrih-rumenih) policijskih vozil (…); - Resolucija o dolgoročnem razvojnem programu policije za obdobje 2026–2035, poglavje 6.7. Brez smrtnih žrtev na slovenskih cestah, tudi s hitrim prilagajanjem delovanja policije spremembam na področju mobilnosti. |
| Čas izvedbe | januar–december |
| Nosilec | - Generalna policijska uprava, Uprava uniformirane policije, Sektor prometne policije. |
| Sodelujoči | - Policijske uprave. |
| Kazalniki uresničitve naloge |  |
| - število ugotovljenih kršitev prekoračitve hitrosti in ob koncu leta primerjava z letom 2025 |  |
| - število ugotovljenih kršitev vožnje pod vplivom alkohola in ob koncu leta primerjava z letom 2025 |  |
| - število ugotovljenih kršitev uporabe mobilnega telefona med vožnjo in ob koncu leta primerjava z letom 2025 |  |
| - število ugotovljenih kršitev neuporabe varnostnega pasu in ob koncu leta primerjava z letom 2025 |  |
| - pripravljeno naročilo policijskim upravam za zagotavljanje vidnosti na problematičnih odsekih cest (do konca januarja 2026) |  |
| - število obravnavanih kaznivih dejanj po 324. členu Kazenskega zakonika in ob koncu leta primerjava z letom 2025 |  |

| ## Optimizacija dela policije na področju varnosti v cestnem prometu |  |  |
| --- | --- | --- |
| Podlaga | - temeljne usmeritve MNZ (prva, druga, šesta, sedma, osma in deseta alinea 3. strateškega cilja), da policija mora: - predlagati morebitne spremembe organiziranosti delovanja policije na področju nadzora in urejanja prometa v Sloveniji z vidika učinkovite rabe kadrovskih virov, - pristopiti k nadgradnji zbiranja podatkov o vzrokih prometnih nesreč, ki bodo policiji in drugim deležnikom koristni za pripravo kakovostnejših analiz vzrokov prometnih nesreč, - povečati uporabo etilometrov za ugotavljanje, ali ima udeleženec cestnega prometa v organizmu alkohol ali več alkohola, kot je dovoljeno, - zagotoviti podlage, opremo in druge vire, da bo policija ob uvedbi sekcijskega merjenja hitrosti sposobna obravnavati ugotovljene kršitve z avtomatsko obdelavo podatkov, - preiskovalce prometnih nesreč usposobiti za njihovo obravnavo z vidika spoštovanja kazensko procesnih pravil za dokumentiranje zbranih obvestil in dokazov o prometni nesreči kot kaznivem dejanju ter - pripraviti predlog spremembe Zakona o pravilih cestnega prometa za poenostavitev ugotavljanja odgovornosti lastnika vozila za storjene prekrške, ki so ugotovljeni s tehničnimi sredstvi; - Resolucija o dolgoročnem razvojnem programu policije za obdobje 2026–2035 ter - prvi, drugi, šesti, osmi, deveti in deseti kazalnik 3. strateškega cilja: - optimalna organizacija prometne policije, - nadgrajeno zbiranje podatkov o vzrokih prometnih nesreč, - opremljenost vseh policijskih postaj z etilometri, - uveden program za avtomatsko obdelavo prekrškov, zaznanih s tehničnimi sredstvi, - število policistov, ki so sodelovali na dodatnih usposabljanjih za dokumentiranje zbranih obvestil in dokazov o prometni nesreči kot kaznivem dejanju, - spremenjen Zakon o pravilih cestnega prometa. |  |
| Nosilec | Generalna policijska uprava, Uprava uniformirane policije |  |
| Sodelujoči | - Generalna policijska uprava, Služba generalnega direktorja policije, Uprava kriminalistične policije, Urad za informatiko in telekomunikacije, Policijska akademija, - policijske uprave in - Ministrstvo za notranje zadeve, Sekretariat in Direktorat za logistiko ter - Ministrstvo za infrastrukturo in Ministrstvo za pravosodje. |  |
| Obdobje izvedbe | 2023–2027 |  |
| Kazalniki učinkovanja programa na delo policije in varnostne razmere |  | Način spremljanja (vir podatkov) |
| - vzpostavljena optimalna organizacija prometne policije |  | - podatki Generalne policijske uprave o vzpostavljeni optimalni organizaciji prometne policije - podatki Generalne policijske uprave, Službe generalnega direktorja policije in Ministrstva za notranje zadeve, Sekretariata, Urada za organizacijo in kadre o spremembi Akta o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v Policiji, ki se nanašajo na organizacijo prometne policije |
| - nadgrajeno zbiranje podatkov o vzrokih prometnih nesreč |  | - podatki Generalne policijske uprave, Uprave uniformirane policije o spremenjenem obrazcu JVPR0M2 |
| - opremljenost vseh policijskih postaj z etilometri |  | - podatki Generalne policijske uprave, Uprave uniformirane policije |
| - uveden in nadgrajen program za avtomatsko obdelavo prekrškov, zaznanih s tehničnimi sredstvi, v enote policije, ki skrbijo za varnost cestnega prometa |  | - podatki Generalne policijske uprave, Uprave uniformirane policije ter Urada za informatiko in telekomunikacije (letno poročilo in drugi podatki) |
| - uvedeno sekcijsko merjenje hitrosti |  | - podatki Generalne policijske uprave, Uprave uniformirane policije |
| - število policistov, ki so sodelovali na dodatnih usposabljanjih za dokumentiranje zbranih obvestil in dokazov o prometni nesreči kot kaznivem dejanju |  | - podatki Generalne policijske uprave, Policijske akademije (iz ISCIU) - podatki Generalne policijske uprave, Uprave uniformirane policije in Uprave kriminalistične policije |
| - spremenjen Zakon o pravilih cestnega prometa in Zakon o prekrških |  | - podatki Generalne policijske uprave, Uprave uniformirane policije |

| ### Naloga 3.2.1 Aktivnosti za spremembo zakonodaje in vključitev sistema za sekcijsko merjenje hitrosti v informacijski sistem policije |  |
| --- | --- |
| Podlaga | - Resolucija o dolgoročnem razvojnem programu policije za obdobje 2026–2035, poglavji 6.7. Brez smrtnih žrtev na slovenskih cestah, tudi s hitrim prilagajanjem delovanja policije spremembam na področju mobilnosti in 6.8 Skrb za nadaljnji razvoj dela policije na področju prekrškovnega prava; - prenos naloge 3.2.1 iz Načrta dela policije za leto 2025. |
| Čas izvedbe | januar–december |
| Nosilec | - Generalna policijska uprava, Uprava uniformirane policije, Sektor prometne policije in Center za prekrškovne zadeve. |
| Sodelujoči | - Generalna policijska uprava, Urad za informatiko in telekomunikacije, - Ministrstvo za notranje zadeve, Direktorat za policijo in druge varnostne naloge, Sekretariat in Direktorat za logistiko, - Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji, - Ministrstvo za pravosodje in Ministrstvo za infrastrukturo. |
| Kazalniki uresničitve naloge |  |
| - pripravljeni strokovni predlogi za spremembo zakonodaje in kratka vsebina predlaganih sprememb |  |
| - priključen sistem sekcijskega merjenja hitrosti v informacijski sistem policije |  |

| ## Izboljšati delovanje policije v Nacionalnem centru za upravljanje prometa |  |  |
| --- | --- | --- |
| Podlaga | - Temeljna usmeritev MNZ (četrta alineja 3. strateškega cilja), da policija mora: - okrepiti delovanje policije v NCUP na način, da se bodo policisti v NCUP aktivno vključevali v izvajanje nalog policije na avtocestah in hitrih cestah, da bi nevarne voznike čim prej odkrili in izločili iz prometa; - Resolucija o nacionalnem programu varnosti cestnega prometa in - četrti kazalnik 3. strateškega cilja: - izdelana metodologija merjenja uspešnosti dela policistov v NCUP. |  |
| Nosilec | Generalna policijska uprava, Uprava avtocestne policije |  |
| Sodelujoči | Generalna policijska uprava, Uprava uniformirane policije ter Urad za informatiko in telekomunikacije. |  |
| Obdobje izvedbe | 2023–2027 |  |
| Kazalniki učinkovanja programa na delo policije in varnostne razmere |  | Način spremljanja (vir podatkov) |
| - izdelana metodologija merjenja uspešnosti dela policistov v NCUP |  | - podatki Generalne policijske uprave, Uprave avtocestne policije o izdelani metodologiji, ki bo temeljila na: - spremljanju pretočnosti prometa ter - statističnih podatkih o izsledenih pobegih voznikov prometnih nesreč in varnostnih dogodkih |
| - vzpostavljena aplikativna podpora merjenju uspešnosti |  | - podatki Generalne policijske uprave, Uprave avtocestne policije ter Urada za informatiko in telekomunikacije |

| ### Naloga 3.3.1 Vključevanje policistov v Nacionalnem centru za upravljanje prometa pri usmerjanju patrulj v dogodke na avtocestah in hitrih cestah |  |
| --- | --- |
| Podlaga | - Resolucija o dolgoročnem razvojnem programu policije za obdobje 2026–2035, poglavje 6.7. Brez smrtnih žrtev na slovenskih cestah, tudi s hitrim prilagajanjem delovanja policije spremembam na področju mobilnosti; - Delo prometne policije na avtocestah in hitrih cestah – usmeritve za delo št. 224-122/2023/1 (2123-01) z dne 23. maja 2023. |
| Čas izvedbe | januar–december |
| Nosilec | - Generalna policijska uprava, Uprava uniformirane policije, Sektor prometne policije. |
| Sodelujoči | - Policijske uprave. |
| Kazalniki uresničitve naloge |  |
| - število izvedenih aktivnosti policistov v Nacionalnem centru za upravljanje prometa |  |

| - VZDRŽEVANJE VARNOSTI DRŽAVNE IN ZUNANJE MEJE EVROPSKE UNIJE TER PREPREČEVANJE NEZAKONITIH MIGRACIJ |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nosilec cilja | Generalna policijska uprava, Uprava uniformirane policije |  |
| Sonosilci | Generalna policijska uprava, Uprava kriminalistične policije, Urad za informatiko in telekomunikacije, Služba generalnega direktorja policije ter Ministrstvo za notranje zadeve, Sekretariat |  |
| Kazalniki uresničevanja cilja |  | Način spremljanja |
| - število upoštevanih priporočil pristojnih institucij |  | - podatki Generalne policijske uprave, Uprave uniformirane policije in Uprave kriminalistične policije |
| - uspešna uvedba sistemov EES in ETIAS |  | - podatki Evropske komisije in/ali agencije eu-LISA - podatki Generalne policijske uprave, Urada za informatiko in telekomunikacije, Uprave kriminalistične policije (za ETIAS) in Uprave uniformirane policije (za EES) - projektna dokumentacija |
| - vzpostavljena Nacionalni koordinacijski center in sistem Eurosur |  | - podatki Generalne policijske uprave, Uprave uniformirane policije - podatki Generalne policijske uprave, Službe generalnega direktorja policije in Ministrstva za notranje zadeve, Sekretariata, Urada za organizacijo in kadre o spremembi Akta o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v Policiji, ki se nanašajo na navedeni enoti |
| - pozitivno razmerje izvajanja izravnalnih ukrepov iz 35.b člena Zakona o nadzoru državne meje |  | - podatki iz aplikacije Statistika – Tekoča statistika – Meja in tujci – Izravnalni ukrepi – IZUKR01 in IZUKR02 - podatki policijskih uprav |
| - vzpostavljeno delovanje Policijske postaje za izravnalne ukrepe Novo mesto |  | - podatki Ministrstva za notranje zadeve, Sekretariata, Urada za organizacijo in kadre o zasedenosti delovnih mest in o postopkih za njihovo zasedbo v navedeni enoti - podatki Policijske uprave Novo mesto |
| - nadgradnja tehničnega varovanja državne meje s tehničnimi sredstvi (videonadzorni sistemi, mobilne kamere, brezpilotni letalniki ipd.), ki bodo nadomeščala odstranjene tehnične ovire |  | - podatki Generalne policijske uprave, Urada za informatiko in telekomunikacije in Uprave uniformirane policije o nadgrajenem tehničnem varovanju meje - podatki Ministrstva za notranje zadeve, Sekretariata o nakupu in dobavi tehnične opreme za varovanje državne meje (osnovna sredstva) |
| - izvedene aktivnosti in ukrepi, opredeljeni z IBM strategijo |  | - podatki Generalne policijske uprave, Uprave uniformirane policije |
| - ažurirani načrti aktivnosti policije ob vključitvi Hrvaške v schengensko območje |  | - podatki Generalne policijske uprave, Uprave uniformirane policije |
| - izvedba ukrepov za vzdrževanje visoke ravni varnosti prebivalcev in premoženja v Sloveniji s preprečevanjem nezakonitih migracij ter preprečevanjem in odkrivanjem čezmejne kriminalitete po morebitni ukinitvi mejnih kontrol na meji z Republiko Hrvaško |  | - podatki Generalne policijske uprave, Uprave uniformirane policije, Uprave kriminalistične policije in Urada za informatiko in telekomunikacije, vodstva policije, - podatki Ministrstva za notranje zadeve, Sekretariata o kadrih, ki so na voljo za spremenjen način dela, in o nabavljeni tehnični opremi za izvajanje izravnalnih ukrepov - podatki Generalne policijske uprave, Policijske akademije na podlagi rezultatov izvedene javnomnenjske raziskave o ocenah in stališčih prebivalcev Slovenije o delu policije v 2024 in 2026 |
| - posodabljanje kontingentnega načrta |  | - podatki Generalne policijske uprave, Uprave uniformirane policije |
| - število tujcev, vključenih v projekt skupne storitve za ponovno vključevanje |  | - podatki Generalne policijske uprave, Uprave uniformirane policije - podatki, pridobljeni prek platforme IES-RIAT (angl. Information Exchange System; Reintegration Assistance Tool) |
| - uspešna nadgradnja IT-aplikacij, povezanih z nezakonitimi migracijami in vračanjem tujcev |  | - podatki Generalne policijske uprave, Uprave uniformirane policije in Urada za informatiko in telekomunikacije |

| ## Učinkovit nadzor državne meje |  |  |
| --- | --- | --- |
| Podlaga | - Temeljne usmeritve MNZ (prva, druga, tretja, peta, osma in dvanajsta alinea 4. strateškega cilja), da policija mora: - v postopkih s tujci dosledno spoštovati človekove pravice in temeljne svoboščine ter upoštevati priporočila pristojnih institucij, - integrirati nacionalne sisteme z interoperabilnostnimi sistemi EU na podlagi načrtovane uvedbe sistema vstopa in izstopa (EES) v letu 2022 in sistema potovalnih informacij in dovoljenj ETIAS v letu 2023, - vzpostaviti Nacionalni koordinacijski center Eurosur, skladno z novo pravno podlago, - z vidika odstranjevanja začasnih tehničnih ovir predlagati nadgradnjo tehničnega varovanja državne meje, - za obvladovanje množičnih nedovoljenih migracij ob spremenjenih varnostnih razmerah usklajevati ter po potrebi dopolnjevati kontingentni načrt v sodelovanju z drugimi državnimi organi, institucijami in nevladnimi organizacijami, - stremeti k posodobitvi IT-aplikacij v povezavi z nezakonitimi migracijami in vračanjem tujcev; - Uredba (EU) 2018/1240 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. septembra 2018 o vzpostavitvi Evropskega sistema za potovalne informacije in odobritve (ETIAS) ter spremembi uredb (EU) št. 1077/2011, (EU) št. 515/2014, (EU) 2016/399, (EU) 2016/1624 in (EU) 2017/2226; - Uredba (EU) 2018/1861 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 28. novembra 2018 o vzpostavitvi, delovanju in uporabi schengenskega informacijskega sistema (SIS) na področju mejnih kontrol, o spremembi Konvencije o izvajanju Schengenskega sporazuma ter o spremembi in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1987/2006; - Uredba (EU) 2017/2226 o vzpostavitvi sistema vstopa/izstopa (SVI) za evidentiranje podatkov o državljanih držav zunaj EU pri prehajanju zunanjih meja EU; - Uredba (EU) 2019/817 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. maja 2019 o vzpostavitvi okvira za interoperabilnost informacijskih sistemov EU na področju meja in vizumov ter spremembi uredb (ES) št. 767/2008, (EU) 2016/399, (EU) 2017/2226, (EU) 2018/1240, (EU) 2018/1726 in (EU) 2018/1861 Evropskega parlamenta in Sveta ter Odločbe Sveta 2004/512/ES in Sklepa Sveta 2008/633/PNZ; - Uredba (EU) 2019/1896 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 13. novembra 2019 o evropski mejni in obalni straži ter razveljavitvi uredb (EU) št. 1052/2013 in (EU) 2016/1624; - Izvedbena Uredba Komisije (EU) 2021/581 z dne 9. aprila 2021 o slikah razmer Evropskega sistema varovanja meja (EUROSUR); - Resolucija o dolgoročnem razvojnem programu policije za obdobje 2026–2035; - spremembe in dopolnitve Zakonika o schengenskih mejah; - prvi, drugi, tretji, šesti, deseti in dvanajsti kazalnik 4. strateškega cilja: - število upoštevanih priporočil pristojnih institucij, - uspešna uvedba sistemov EES in ETIAS, - vzpostavljena Nacionalni koordinacijski center in sistem Eurosur, - nadgradnja tehničnega varovanja državne meje s tehničnimi sredstvi (videonadzorni sistemi, mobilne kamere, brezpilotni letalniki ipd.), ki bodo nadomeščala odstranjene tehnične ovire, - posodabljanje kontingentnega načrta; - uspešna nadgradnja IT-aplikacij, povezanih z nezakonitimi migracijami in vračanjem tujcev. |  |
| Nosilec | Generalna policijska uprava, Uprava uniformirane policije |  |
| Sodelujoči | - Generalna policijska uprava, Uprava kriminalistične policije, Urad za informatiko in telekomunikacije ter Služba generalnega direktorja policije, - Delovna skupina za izvedbo projekta interoperabilnosti in Delovna skupina za implementacijo sistema vstopa in izstopa, - policijske uprave in - Ministrstvo za notranje zadeve, Sekretariat. |  |
| Obdobje izvedbe | 2023–2027 |  |
| Kazalniki učinkovanja programa na delo policije in varnostne razmere |  | Način spremljanja (vir podatkov) |
| - število upoštevanih priporočil pristojnih institucij |  | - podatki Generalne policijske uprave, Uprave uniformirane policije in Uprave kriminalistične policije |
| - uvedena sistema EES in ETIAS |  | - podatki Evropske komisije in/ali agencije eu-LISA - podatki Generalne policijske uprave, Urada za informatiko in telekomunikacije, Uprave kriminalistične policije (za ETIAS) in Uprave uniformirane policije (za EES) ter Urada za informatiko in telekomunikacije (za oba sistema) - projektna dokumentacija |
| - vzpostavljena Nacionalni koordinacijski center in sistem Eurosur |  | - podatki Generalne policijske uprave, Uprave uniformirane policije - podatki Generalne policijske uprave, Službe generalnega direktorja policije in Ministrstva za notranje zadeve, Sekretariata, Urada za organizacijo in kadre o spremembi Akta o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v Policiji, ki se nanašajo na navedeni enoti |
| - izvedena nadgradnja tehničnega varovanja državne meje s tehničnimi sredstvi (videonadzorni sistemi, mobilne kamere, brezpilotni letalniki ipd.), ki bodo nadomeščala odstranjene tehnične ovire |  | - podatki Generalne policijske uprave, Urada za informatiko in telekomunikacije in Uprave uniformirane policije o nadgrajenem tehničnem varovanju meje - podatki Ministrstva za notranje zadeve, Sekretariata o nakupu in dobavi tehnične opreme za varovanje državne meje (osnovna sredstva) |
| - posodobljen kontingentni načrt |  | - podatki Generalne policijske uprave, Uprave uniformirane policije |
| - nadgrajene IT-aplikacije, povezane z nezakonitimi migracijami in vračanjem tujcev |  | - podatki Generalne policijske uprave, Uprave uniformirane policije in Urada za informatiko in telekomunikacije |

| ### Naloga 4.1.1 Učinkovito varovanje državne meje ob začasnem ponovnem vzpostavljenem nadzoru na notranjih mejah ali podaljšanju |  |
| --- | --- |
| Podlaga | - Letna usmeritev MNZ št. 4.1: S ciljem omejevanja nedovoljenih migracij naj policija nadaljuje z učinkovitim varovanjem državne meje, s poudarkom na območjih, ki pomenijo povečano tveganje; - Resolucija o dolgoročnem razvojnem programu policije za obdobje 2026–2035, poglavje 6.2. Učinkovito upravljanje nedovoljenih migracij. |
| Čas izvedbe | januar–december |
| Nosilec | Generalna policijska uprava, Uprava uniformirane policije, Sektor mejne policije. |
| Sodelujoči | Generalna policijska uprava, Uprava kriminalistične policije in policijske uprave. |
| Kazalniki uresničitve naloge |  |
| - število zavrnjenih oseb na mejnih prehodih in primerjava s primerljivim obdobjem preteklega leta |  |
| - število obravnavanih oseb zaradi kršitev Zakona o tujcih, Zakona o nadzoru državne meje in kršitev drugih predpisov s tega področja in primerjava s primerljivim obdobjem preteklega leta |  |
| - število obravnavanih oseb zaradi ukrepov, razpisanih v SIS in v nacionalnih bazah in primerjava s primerljivim obdobjem preteklega leta |  |

| ### Naloga 4.1.2 Nadaljevanje izvajanja ukrepov za vzpostavitev in delovanje sistema vstopa in izstopa (EES/SVI) |  |
| --- | --- |
| Podlaga | - Letna usmeritev MNZ št. 4.2: Policija naj na področju implementacije interoperatibilnosti nadaljuje z vzpostavitvijo delovanja sistemov, kot je EES ter z ostalimi aktivnostmi v okviru operativne delovne skupine; - drugi kazalnik četrtega strateškega cilja in programa 4.1: uspešna uvedba sistemov EES in ETIAS; - deseti kazalnik programa 6.7: vzpostavljena nacionalna rešitev Entry-Exit System (EES) in nacionalna rešitev European Travel Information and Authorisation System (ETIAS) ter izvedba projekta Interoperabilnost EU sistemov; - Strategija informacijskega telekomunikacijskega sistema Policije 2021–2027 št. 385-8/2021 z dne 18. januarja 2021; - Uredba (EU) 2017/2226 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 30. novembra 2017 o vzpostavitvi sistema vstopa/izstopa (EES) za evidentiranje vstopnih in izstopnih podatkov ter podatkov o zavrnitvi vstopa državljanov tretjih držav, ki prečkajo zunanje meje države članice in določitev pogojev za dostop do EES za namene kazenskega pregona; - Resolucija o dolgoročnem razvojnem programu policije za obdobje 2026–2035, poglavje 6.2. Učinkovito upravljanje nedovoljenih migracij; - sklep o ustanovitvi Delovne skupine za vzpostavitev nacionalnega sistema vstopa in izstopa št. 024-43/2024/2 z dne 20. junija 2024. |
| Čas izvedbe | januar–december |
| Nosilec | Generalna policijska uprava, Uprava uniformirane policije, Sektor mejne policije. |
| Sodelujoči | - Generalna policijska uprava, Služba generalnega direktorja policije, Urad za informatiko in telekomunikacije in Policijska akademija in - Ministrstvo za notranje zadeve, Sekretariat, Urad za organizacijo in kadre ter Urad za javna naročila in nabavo. |
| Kazalniki uresničitve naloge |  |
| - število zasedanj delovne skupine za implementacijo sistema vstopa in izstopa |  |
| - izvedeni sklepi delovne skupine za implementacijo sistema vstopa in izstopa |  |
| - v celoti uveden sistem vstopa in izstopa |  |

| ### Naloga 4.1.3 izvajanja aktivnosti policije v zvezi s pripravami na implementacijo Pakta o migracijah in azilu |  |
| --- | --- |
| Podlaga | - Letna usmeritev MNZ št. 4.3: Policija je dolžna izvajati vse aktivnosti v zvezi priprav na implementacijo pakta EU o migracijah in azilu v sklopu delovne skupine ministrstva; - Resolucija o dolgoročnem razvojnem programu policije za obdobje 2026–2035, poglavje 6.2. Učinkovito upravljanje nedovoljenih migracij; - prenos naloge 4.1.4 iz Načrta dela policije za leto 2025. |
| Čas izvedbe | januar–december |
| Nosilec | Generalna policijska uprava, Uprava uniformirane policije, Sektor mejne policije. |
| Sodelujoči | - Generalna policijska uprava, Služba generalnega direktorja policije, Uprava kriminalistične policije, Uprava uniformirane policije, Urad za informatiko in telekomunikacije, - policijske uprave. |
| Kazalniki uresničitve naloge |  |
| - število zasedanj delovne skupine |  |
| - izvedeni sklepi delovne skupine |  |

| ### Naloga 4.1.4 Izvajanje akcijskega načrta za odpravo pomanjkljivosti, ugotovljenih v schengenski evalvaciji Republike Slovenije 2025 |  |
| --- | --- |
| Podlaga | - Poročilo o izvedeni schengenski evalvaciji v Republiki Sloveniji v letu 2025. |
| Čas izvedbe | januar–december |
| Nosilec | - Generalna policijska uprava, vodstvo policije. |
| Sodelujoči | - Generalna policijska uprava, Služba generalnega direktorja policije, Uprava kriminalistične policije, Uprava uniformirane policije, Urad za informatiko in telekomunikacije, - policijske uprave, - Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve in - Informacijski pooblaščenec. |
| Kazalniki uresničitve naloge |  |
| - število periodičnih poročil Evropski komisiji |  |
| - število realiziranih priporočil evalvacijskega poročila |  |

| ## Učinkovito izvajanje izravnalnih ukrepov |  |  |
| --- | --- | --- |
| Podlaga | - Temeljna usmeritev MNZ (četrta alinea 4. strateškega cilja), da policija mora: - zagotoviti izvajanje izravnalnih ukrepov v skladu z njihovim namenom in načelom sorazmernosti, saj gre v primeru policijskih pooblastil iz 35.b člena Zakona o nadzoru državne meje (kontrola osebe, pregled prevoznega sredstva in stvari) za globok poseg v zasebnost posameznika; - Resolucija o dolgoročnem razvojnem programu policije za obdobje 2026–2035; - četrti in peti kazalnik 4. strateškega cilja: - pozitivno razmerje izvajanja izravnalnih ukrepov iz 35.b člena Zakona o nadzoru državne meje in - vzpostavljeno delovanje PPIU Novo mesto. |  |
| Nosilec | Generalna policijska uprava, Uprava uniformirane policije |  |
| Sodelujoči | - Generalna policijska uprava, notranje organizacijske enote, - Policijska uprava Novo mesto in druge policijske uprave ter - Ministrstvo za notranje zadeve, Sekretariat. |  |
| Obdobje izvedbe | 2023–2027 |  |
| Kazalniki učinkovanja programa na delo policije in varnostne razmere |  | Način spremljanja (vir podatkov) |
| - pozitivno razmerje izvajanja izravnalnih ukrepov iz 35.b člena Zakona o nadzoru državne meje po spremembi Zakona o nadzoru državne meje po pridružitvi Republike Hrvaške v schengensko območje |  | - podatki iz aplikacije Statistika – Tekoča statistika – Meja in tujci – Izravnalni ukrepi – IZUKR01 in IZUKR02 - podatki policijskih uprav |
| - vzpostavljeno delovanje Policijske postaje za izravnalne ukrepe Novo mesto |  | - podatki Ministrstva za notranje zadeve, Sekretariata, Urada za organizacijo in kadre o zasedenosti delovnih mest in o postopkih za njihovo zasedbo v navedeni enoti - podatki Policijske uprave Novo mesto |

| ### Naloga 4.2.1 Učinkovito izvajanje izravnalnih ukrepov na notranjih mejah, odkrivanje oseb, ki so nedovoljeno prestopile državno mejo, in tihotapcev |  |
| --- | --- |
| Podlaga | - Letna usmeritev MNZ št. 4.1: S ciljem omejevanja nedovoljenih migracij naj policija nadaljuje z učinkovitim varovanjem državne meje, s poudarkom na območjih, ki pomenijo povečano tveganje; - Resolucija o dolgoročnem razvojnem programu policije za obdobje 2026–2035, poglavje 6.2. Učinkovito upravljanje nedovoljenih migracij. |
| Čas izvedbe | januar–december |
| Nosilec | - Generalna policijska uprava, Uprava uniformirane policije, Sektor mejne policije. |
| Sodelujoči | - Generalna policijska uprava, Uprava kriminalistične policije in - policijske uprave. |
| Kazalniki uresničitve naloge |  |
| - število prijetih oseb, ki so nedovoljeno prestopile državno mejo, in ob koncu leta primerjava z letom 2025 |  |
| - število prijetih tihotapcev in ob koncu leta primerjava z letom 2025 |  |
| - število in vrsta izvedenih izravnalnih ukrepov in ob koncu leta primerjava z letom 2025 |  |

| ## Sodelovanje pri dejavnostih agencije Frontex |  |  |
| --- | --- | --- |
| Podlaga | - Temeljne usmeritve MNZ (šesta, deseta in enajsta alinea 4. strateškega cilja), da policija mora: - kot glavni koordinator za izvajanje IBM strategije zagotoviti izvedbo vseh aktivnosti in ukrepov, opredeljenih s strategijo, - zaradi omejevanja in preprečevanja nedovoljenih migracij ter čezmejne kriminalitete nadaljevati sodelovanje z agencijo Frontex, s policijami sosednjih držav in drugih držav članic EU, zlasti s policijami držav JV Evrope in - slediti strategiji EU glede izvajanja projektov prostovoljnega vračanja in reintegracije tujcev v njihove izvorne države in s tem učinkovito, humano in trajnostno vrnitev državljanov tretjih držav; - Uredba (EU) 2019/1896 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 13. novembra 2019 o evropski mejni in obalni straži ter razveljavitvi uredb (EU) št. 1052/2013 in (EU) 2016/1624; - EU Strategy on voluntary return and reintegration (SWD 2021/121) in - sedmi kazalnik 4. strateškega cilja: izvedene aktivnosti in ukrepi, opredeljeni z IBM strategijo |  |
| Nosilec | Generalna policijska uprava, Uprava uniformirane policije |  |
| Sodelujoči | - Generalna policijska uprava, Služba generalnega direktorja policije, - policijske uprave in - Ministrstvo za notranje zadeve, Direktorat za migracije |  |
| Obdobje izvedbe | 2023–2027 |  |
| Kazalniki učinkovanja programa na delo policije in varnostne razmere |  | Način spremljanja (vir podatkov) |
| - izvedene aktivnosti in ukrepi, opredeljeni z IBM strategijo |  | - podatki Generalne policijske uprave, Uprave uniformirane policije |
| - število napotenih policistov v skupnih operacijah agencije Frontex |  | - podatki Generalne policijske uprave, Uprave uniformirane policije |
| - število tujcev, vključenih v projekt skupne storitve za ponovno vključevanje (Joint Return Service) |  | - podatki Generalne policijske uprave, Uprave uniformirane policije, - podatki, pridobljeni prek platforme IES-RIAT (angl. Information Exchange System; Reintegration Assistance Tool) |

| ### Naloga 4.3.1 Sodelovanje v skupnih operacijah agencije Frontex |  |
| --- | --- |
| Podlaga | - Uredba (EU) 2019/1896 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. novembra 2019 o evropski mejni in obalni straži ter razveljavitvi uredb (EU) št. 1052/2013 in (EU) 2016/1624; - Zakona o organiziranosti in delu v policiji (38. člen); - Zakon o napotitvi oseb v mednarodne civilne misije in mednarodne organizacije; - drugi kazalnik programa 4.3: število napotenih policistov v skupnih operacijah agencije Frontex. |
| Čas izvedbe | januar–december |
| Nosilec | - Generalna policijska uprava, Uprava uniformirane policije, Sektor mejne policije. |
| Sodelujoči | - Generalna policijska uprava, notranje organizacijske enote, - policijske uprave in policijske postaje ter - agencija Frontex in druge države članice Evropske unije. |
| Kazalniki uresničitve naloge |  |
| - število kratkoročno napotenih policistov |  |
| - število dolgoročno napotenih policistov (Služba generalnega direktorja policije, Sektor za mednarodne policijske operacije) |  |

| ## Prilagoditev dela policije spremembam zaradi pridružitve Republike Hrvaške schengenskemu območju |  |  |
| --- | --- | --- |
| Podlaga | - Temeljna usmeritev MNZ (sedma alinea 4. strateškega cilja), da policija mora: - v sodelovanju z drugimi državnimi organi, institucijami in nevladnimi organizacijami nadaljevati priprave za obvladovanje nedovoljenih migracij in njihovega obsega po odpravi nadzora meje zaradi vključitve Hrvaške v schengensko območje in posledičnega povečanja nedovoljenega prebivanja; - Resolucija o dolgoročnem razvojnem programu policije za obdobje 2026–2035; - osmi in deveti kazalnik 4. strateškega cilja: - ažurirani načrti aktivnosti policije ob vključitvi Hrvaške v schengensko območje, - izvedba ukrepov za vzdrževanje visoke ravni varnosti prebivalcev in premoženja v Sloveniji s preprečevanjem nezakonitih migracij ter preprečevanjem in odkrivanjem čezmejne kriminalitete po morebitni ukinitvi mejnih kontrol na meji z Republiko Hrvaško. |  |
| Nosilec | Generalna policijska uprava, Uprava uniformirane policije |  |
| Sodelujoči | - Generalna policijska uprava, notranje-organizacijske enote, - policijske uprave in policijske postaje, - Ministrstvo za notranje zadeve, Sekretariat. |  |
| Obdobje izvedbe | 2023–do pridružitve |  |
| Kazalniki učinkovanja programa na delo policije in varnostne razmere |  | Način spremljanja (vir podatkov) |
| - ažurirani načrti aktivnosti policije ob vključitvi Hrvaške v schengensko območje |  | - podatki Generalne policijske uprave, Uprave uniformirane policije |
| - vrsta izvedenih ukrepov za vzdrževanje visoke ravni varnosti prebivalcev in premoženja v Sloveniji s preprečevanjem nezakonitih migracij ter preprečevanjem in odkrivanjem čezmejne kriminalitete po morebitni ukinitvi mejnih kontrol na meji z Republiko Hrvaško |  | - podatki Generalne policijske uprave, Uprave uniformirane policije, Uprave kriminalistične policije in Urada za informatiko in telekomunikacije, vodstva policije, - podatki Ministrstva za notranje zadeve, Sekretariata o kadrih, ki so na voljo za spremenjen način dela, in o nabavljeni tehnični opremi za izvajanje izravnalnih ukrepov - podatki Generalne policijske uprave, Policijske akademije na podlagi rezultatov izvedene javnomnenjske raziskave o ocenah in stališčih prebivalcev Slovenije o delu policije v 2024 in 2026 |
| - izvedeni skupni nadzori z drugimi deležniki nad nezakonitim prebivanjem |  | - podatki Generalne policijske uprave, Uprave uniformirane policije o izvedenih skupnih nadzorih |

V sklopu tega programa za leto 2026 ni načrtovanih nalog. Program se bo izvajal v okviru rednih delovnih nalog.

| - VZPOSTAVITEV SOODGOVORNSOTI ZA ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI V LOKALNI SKUPNOSTI |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nosilec cilja | Generalna policijska uprava, Uprava uniformirane policije |  |
| Sonosilec | Generalna policijska uprava, Uprava kriminalistične policije, Služba generalnega direktorja policije in Policijska akademija |  |
| Kazalniki uresničevanja cilja |  | Način spremljanja |
| - prenovljeni strategiji policijskega dela v skupnosti in preventivnega policijskega dela |  | - podatki Generalne policijske uprave, Uprave uniformirane policije (številka in datum dokumenta) |
| - vzpostavljene linije dela med notranjimi organizacijskimi enotami policije |  | - podatki Generalne policijske uprave, Uprave uniformirane policije |
| - boljši rezultati preventivnega dela policije in odkrivanja kaznivih ravnanj v policijskem okolišu v primerjavi s prejšnjim petletnim obdobjem |  | - podatki Generalne policijske uprave, Uprave uniformirane policije in Uprave kriminalistične policije - podatki iz aplikacije Statistika – po vzpostavitvi metodologije |
| - pokritost vseh policijskih okolišev z vodji policijskih okolišev ter število vodij in njihovih namestnikov |  | - podatki Generalne policijske uprave, Uprave uniformirane policije v sodelovanju s policijskimi upravami, - podatki Generalne policijske uprave, Službe generalnega direktorja policije in Ministrstva za notranje zadeve, Sekretariata, Urada za organizacijo in kadre o spremembi Akta o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v Policiji, ki se nanašajo na policijski okoliš |

| ## Okrepitev dela policije v policijskem okolišu |  |  |
| --- | --- | --- |
| Podlaga | - temeljna usmeritev MNZ (druga, tretja in četrta alinea 5. strateškega cilja, deveta alinea 4. strateškega cilja), da policija mora: - zagotoviti redno prisotnost vodij policijskih okolišev med lokalnim prebivalstvom in na ta način izboljšati vidnost ter dostopnost policistov v lokalnem okolju, - zagotoviti, da bo vsak policijski okoliš imel svojega vodjo in namestnika vodje, njihovo število pa prilagoditi varnostni problematiki in razvoju posameznega lokalnega okolja (nove stanovanjske zmogljivosti, širitev industrije in podjetništva ipd.), - okrepiti delo policije v policijskem okolišu, zlasti na področju odkrivanja varnostnih vprašanj, kot so odlaganje nevarnih odpadkov in drugi nezakoniti posegi v okolje, sumi zlorabe naslovov prebivanja ali gospodarske dejavnosti in - okrepiti delo vodij policijskih okolišev na zunanjih mejah za zagotavljanje varnosti in povečanje občutka osebne varnosti obmejnega prebivalstva; - Resolucija o dolgoročnem razvojnem programu policije za obdobje 2026–2035; - tretji in četrti kazalnik 5. strateškega cilja: - boljši rezultati preventivnega dela policije in odkrivanja kaznivih ravnanj v policijskem okolišu v primerjavi s prejšnjim petletnim obdobjem in - pokritost vseh policijskih okolišev z vodji policijskih okolišev ter število vodij in njihovih namestnikov. |  |
| Nosilec | Generalna policijska uprava, Uprava uniformirane policije |  |
| Sodelujoči | - Generalna policijska uprava, Uprava kriminalistične policije, Služba generalnega direktorja policije, Policijska akademija ter Urad za informatiko in telekomunikacije, - policijske uprave in - Ministrstvo za notranje zadeve, Sekretariat, Urad za organizacijo in kadre. |  |
| Obdobje izvedbe | 2023–2027 |  |
| Kazalniki učinkovanja programa na delo policije in varnostne razmere |  | Način spremljanja (vir podatkov) |
| - boljši rezultati preventivnega dela policije in odkrivanja kaznivih ravnanj v policijskem okolišu v primerjavi s prejšnjim obdobjem |  | - podatki Generalne policijske uprave, Uprave uniformirane policije in Uprave kriminalistične policije - podatki iz aplikacije Statistika – po vzpostavitvi metodologije |
| - pokriti vsi policijski okoliši z vodji policijskih okolišev ter število vodij in njihovih namestnikov |  | - podatki Generalne policijske uprave, Uprave uniformirane policije v sodelovanju policijskimi upravami - podatki Generalne policijske uprave, Službe generalnega direktorja policije in Ministrstva za notranje zadeve, Sekretariata, Urada za organizacijo in kadre o spremembi Akta o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v Policiji, ki se nanašajo na policijski okoliš - podatki Generalne policijske uprave, Službe generalnega direktorja policije o objavljenih podatkih na spletni strani policije (zadnji datum posodobitve) |
| - prepoznavnost vodje policijskega okoliša in ocena ustreznosti prisotnosti policistov v lokalnem okolju |  | - podatki Generalne policijske uprave, Policijske akademije na podlagi rezultatov izvedene javnomnenjske raziskave o ocenah in stališčih prebivalcev Slovenije o delu policije v 2024 in 2026 |

| ### Naloga 5.1.1 Izvajanje ukrepov iz akcijskega načrta za večjo zaščito prebivalcev in kmetov, njihovih pridelkov, živine in zemlje |  |
| --- | --- |
| Podlaga | - Letna usmeritev MNZ št. 5.2: V sodelovanju z vsemi pristojnimi institucijami in posamezniki mora policija intenzivno izvajati ukrepe iz skupnega akcijskega načrta za večjo zaščito prebivalcev in kmetov, njihovih pridelkov, živine in zemlje; - Aktivnosti policije in sodelovanje s Kmetijsko gozdarsko zbornico Slovenije – akcijski načrt, št. 2214-1/2025/101 z dne 5. avgusta 2025. |
| Čas izvedbe | januar–december |
| Nosilec | - Generalna policijska uprava, Uprava uniformirane policije, Sektor za organizacijo in razvoj uniformirane policije. |
| Sodelujoči | - Generalna policijska uprava, Uprava kriminalistične policije, - policijske uprave, - Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije. |
| Kazalniki uresničitve naloge |  |
| - število in vrsta izvedenih ukrepov |  |

| ### Naloga 5.1.2 Okrepitev prisotnosti in vidnosti policije ter partnerskega sodelovanja v lokalni skupnosti |  |
| --- | --- |
| Podlaga | - Letna usmeritev MNZ št. 5.3: Policija mora okrepiti svojo prisotnost in vidnost v lokalni skupnosti, zlasti pa okrepiti vlogo vodij policijskih okolišev, da bodo vir varnostno zanimivih informacij za delo policije in nosilci preventivnega dela na območju lokalne skupnosti; - Resolucija o dolgoročnem razvojnem programu policije za obdobje 2026–2035, poglavje 6.9 Krepitev policijskega dela v skupnosti; - Strategija policijskega dela v skupnosti (osnutek). |
| Čas izvedbe | januar–december |
| Nosilec | - Generalna policijska uprava, Uprava uniformirane policije, Sektor za organizacijo in razvoj uniformirane policije. |
| Sodelujoči | - Generalna policijska uprava, Policijska akademija, - policijske uprave in policijske postaje. |
| Kazalniki uresničitve naloge |  |
| - število izvedenih preventivnih dejavnosti v lokalni skupnosti (krajevna skupnost, mestna četrt, občina, vaška skupnosti) v letu 2026 in ob koncu leta primerjava z letom 2025 (Uprava uniformirane policije) |  |
| - proučena ustreznost velikosti obstoječih policijskih okolišev (Uprava uniformirane policije) |  |
| - enako ali večje število policistov, ki so izvajali preventivne dejavnosti v letu 2026, v primerjavi z letom 2025 (ob polletju in konec leta) (Uprava uniformirane policije) |  |
| - delež izvedenih preventivnih aktivnosti na pobudo lokalnih skupnosti ali občanov in primerjava z letom 2025 (ob polletju in konec leta) (Uprava uniformirane policije) |  |
| - višja povprečna ocena prisotnosti policistov oziroma policistk v skupnosti glede na predhodne javnomnenjske raziskave o ocenah in stališčih prebivalcev Slovenije o delu policije (Policijska - akademija) |  |

| ## Prenova strategije policijskega dela in preventivnega policijskega dela |  |  |
| --- | --- | --- |
| Podlaga | - temeljna usmeritev MNZ (prva alinea 5. cilja), da policija mora: - prenoviti strategiji policijskega dela v skupnosti in preventivnega policijskega dela, pri čemer mora upoštevati izsledke CRP ter linije dela med notranjimi organizacijskimi enotami policije; - Resolucija o dolgoročnem razvojnem programu policije za obdobje 2026–2035; - Ciljno raziskovalni projekt Policija in drugi deležniki zagotavljanja varnosti – vidiki pluralne policijske dejavnosti v lokalnih skupnostih; - Analiza uspešnosti izvajanja policijskega dela v skupnosti v Sloveniji in primerljivih državah Evropske unije ter širše (predlog za ciljno raziskovalni projekt) ter - prvi in drugi kazalnik 5. strateškega cilja: - prenovljeni strategiji policijskega dela v skupnosti in preventivnega policijskega dela, - vzpostavljene linije dela med notranjimi organizacijskimi enotami policije. |  |
| Nosilec | Generalna policijska uprava, Uprava uniformirane policije |  |
| Sodelujoči | - Generalna policijska uprava, Služba generalnega direktorja policije, Policijska akademija in Uprava kriminalistične policije, - policijske uprave in - Ministrstvo za notranje zadeve, Direktorat za policijo in druge varnostne naloge. |  |
| Obdobje izvedbe | 2023–2025 |  |
| Kazalniki učinkovanja programa na delo policije in varnostne razmere |  | Način spremljanja (vir podatkov) |
| - prenovljeni strategiji policijskega dela v skupnosti in preventivnega policijskega dela |  | - podatki Generalne policijske uprave, Uprave uniformirane policije (številka in datum dokumenta) |
| - vzpostavljene linije dela med notranjimi organizacijskimi enotami policije |  | - podatki Generalne policijske uprave, Uprave uniformirane policije |

V sklopu tega programa za leto 2026 ni načrtovanih nalog. Program se bo izvajal v okviru rednih delovnih nalog.

| - VODENJE IN UPRAVLJANJE POLICIJE, KI OMOGOČATA UČINKOVITO ORGANIZACIJO DELA |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nosilec cilja | Generalna policijska uprava, Služba generalnega direktorja policije in Urad za informatiko in telekomunikacije |  |
| Sonosilci | Generalna policijska uprava, Policijska akademija, Uprava kriminalistične policije in Ministrstvo za notranje zadeve, Sekretariat in Direktorat za logistiko |  |
| Kazalniki uresničevanja cilja |  | Način spremljanja |
| - zgrajen nov vadbeni center policije |  | - podatki Ministrstva za notranje zadeve, Direktorata za logistiko o izgradnji novega vadbenega centra |
| - posodobljena strelišča v Policijski akademiji in Vadbenem centru Gotenica |  | - podatki Ministrstva za notranje zadeve, Direktorata za logistiko o posodobitvi strelišč |
| - posodobljen način usposabljanja policistov za rokovanje s službenim strelnim orožjem |  | - podatki Generalne policijske uprave, Policijske akademije o: - posodobljenem programu (številka in datum dokumenta), - letni odločbi generalnega direktorja policije na strokovnem področju (številka in datum odločbe) in - poročila Generalne policijske uprave, notranjih organizacijskih enot in policijskih uprav o letnem usposabljanju s področja uporabe strelnega orožja |
| - uveljavljene zakonske določbe, na podlagi katerih se smejo policisti samoiniciativno usposabljati za rokovanje s službenim strelnim orožjem |  | - podatki Generalne policijske uprave, Službe generalnega direktorja policije o: - vzpostavljenem tehničnem kartonu orožja v elektronski obliki in - izstreljenih nabojih ter - o predlaganih spremembah zakonodaje. |
| - število prenesenih dobrih praks v delovne procese vseh policijskih enot |  | - podatki Generalne policijske uprave, vodstva in Službe generalnega direktorja policije |
| - prijavljenih kandidatov, ki izpolnjujejo pogoje za zaposlitev v policiji, je več od števila razpisanih mest |  | - podatki Ministrstva za notranje zadeve, Sekretariata, Urada za organizacijo in kadre, o številu: - razpisanih mest, - prijavljenih kandidatov, ki izpolnjujejo pogoje za zaposlitev in - sprejetih kandidatov |
| - uveden karierni sistem |  | - podatki Generalne policijske uprave, Službe generalnega direktorja policije o sprejetih in objavljenih aktih in njihovi objavi na intranetu |
| - delež zasedenih delovnih mest policistov v posamezni policijski enoti |  | - podatki Ministrstva za notranje zadeve, Sekretariata, Urada za organizacijo in kadre o številu sistemiziranih in zasedenih delovnih mest v: - Generalni policijski upravi (po notranjih organizacijskih enotah) in - policijskih upravah (notranje organizacijske enote in policijske postaje) |
| - razvit in v prakso uveden celovit model ocenjevanja varnostnih razmer z merjenjem uspešnosti, učinkovitosti in kakovosti dela policije |  | - podatki Generalne policijske uprave, vodstva, Službe generalnega direktorja policije in Urada za informatiko in telekomunikacije o fazah vzpostavljanja in uvedbe modela |
| - organizacijska in kadrovska okrepitev analitske dejavnosti v policiji |  | - podatki Generalne policijske uprave, Službe generalnega direktorja policije in Ministrstva za notranje zadeve o spremembi Akta o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v Policiji, ki se nanašajo na analitsko dejavnost, - podatki Ministrstva za notranje zadeve, Sekretariata, Urada za organizacijo in kadre o številu delovnih mest in njihovi zasedenosti ter postopkih za njihovo zasedbo |
| - prenos prenovljene analitske platfome STALITA v prakso |  | - podatki Generalne policijske uprave, Urada za informatiko in telekomunikacije, in sicer: - projektna dokumentacija Ciljno raziskovalnega projekta Razvoj in integracija novih algoritmov podatkovne in vizualne analitike v preiskovalno platformo (CRP V5-2117) - letna poročila o delu in - drugi podatki |
| - vzpostavljeno sodelovanje s ponudniki informacijske tehnologije ter razvijalci orodij in umetne inteligence za odkrivanje in preiskovanje kriminalitete ter zagotovitev njene uporabe v policiji |  | - podatki Generalne policijske uprave, Urada za informatiko in telekomunikacije in Uprave kriminalistične policije |
| - pozitivna kadrovska fluktuacija na področju informacijsko telekomunikacijske dejavnosti policije |  | - podatki Ministrstva za notranje zadeve, Sekretariat, Urad za organizacijo in kadre o številu prihodov in odhodov iz Generalne policijske uprave, Urada za informatiko in telekomunikacije ter policijskih uprav, |
| - število usposobljenih strokovnjakov s področja digitalne preobrazbe v policiji |  | - podatki Generalne policijske uprave, Urada za informatiko in telekomunikacije o številu usposobljenih strokovnjakov |
| - nadgradnja dronov z opremo za iskanje oseb, »lifeseeker« |  | - podatki Generalne policijske uprave, Urada za informatiko in telekomunikacije |
| - nadgrajen sistem TETRA z dodatnimi baznimi postajami |  | - podatki Generalne policijske uprave, Urada za informatiko in telekomunikacije |
| - vsi policisti, ki opravljajo naloge na terenu, so opremljeni z osebnimi zaščitnimi sredstvi |  | - podatki Ministrstva za notranje zadeve, Sekretariata o številu dobavljenih osebnih zaščitnih sredstvih (materialno knjigovodstvo) - podatki Službe generalnega direktorja policije o razdelitvi teh sredstev |
| - nižja povprečna starost prevoznih sredstev policije v primerjavi s preteklim srednjeročnim obdobjem |  | - podatki Ministrstva za notranje zadeve, Direktorata za logistiko o povprečni starosti vozil policije |
| - prispevki za pripravo temeljnih razvojnih programov za obdobje 2026–2035 |  | - podatki Generalne policijske uprave, vodstva in vseh notranjih organizacijskih enot |
| - delež belo-modro-rumenih vozil v specializiranih enotah policije |  | - podatki Ministrstva za notranje zadeve, Direktorata za logistiko o nakupu in dobavi navedenih vozil |
| - zmanjšanje števila obravnavanih odklonskih pojavov uslužbencev policije v prvih petih letih zaposlitve v primerjavi s preteklim petletnim obdobjem |  | - izdelani analizi Generalne policijske uprave, Službe generalnega direktorja policija v letih 2023 (nulto stanje) in 2026 (številka in datum dokumenta) |
| - delež pomožnih policistov |  | - podatki Generalne policijske uprave, Uprave uniformirane policije |

| ### Naloga 6.0.1 Spremljanje izvajanja Zakona o nujnih ukrepih za zagotavljanje javne varnost |  |
| --- | --- |
| Podlaga | - Zakona o nujnih ukrepih za zagotavljanje javne varnost. |
| Čas izvedbe | januar–december |
| Nosilec | - Generalna policijska uprava, Uprava uniformirane policije, Uprava kriminalistične policije in Služba generalnega direktorja policije, Sektor za policijska pooblastila. |
| Sodelujoči | - Ministrstvo za notranje zadeve. |
| Kazalniki uresničitve naloge |  |
| - poslani podatki, s katerimi razpolaga policija, Ministrstvu za notranje zadeve, v zakonsko določenih rokih |  |

| ### Naloga 6.0.2 Vključevanje v projekte centraliziranih in decentraliziranih finančnih virov Evropske unije |  |
| --- | --- |
| Podlaga | - Sklenjene pogodbe z Evropsko komisijo in njenimi agencijami, - sklenjene konzorcijske pogodbe s koordinatorji projektov in - nadaljevanje naloge 6.0.1 iz Načrta dela policije za leto 2025. |
| Čas izvedbe | januar–december |
| Nosilec | - Generalna policijska uprava, Služba generalnega direktorja policije. |
| Sodelujoči | - Generalna policijska uprava, notranje organizacijske enote in - Ministrstvo za notranje zadeve, notranje organizacijske enote. |
| Kazalniki uresničitve naloge |  |
| - projekti, sofinancirani iz centraliziranih virov, pri katerih je slovenska policija partner, in kratka vsebina realiziranih nalog |  |
| - projekti, sofinancirani iz decentraliziranih virov, pri katerih je slovenska policija partner, in kratka vsebina realiziranih nalog |  |
| - projekti, katerih dokumentacijo prijavitelj še pripravlja oziroma so v ocenjevanju in potrjevanju pri Evropski komisiji ali njeni agenciji, slovenska policija pa je predvidena za partnerja pri projektu |  |

| ### Naloga 6.0.3 Projekti instrumenta za predpristopno pomoč (angl. IPA projects – twininngi in action grants) |  |
| --- | --- |
| Podlaga | - Sklenjene pogodbe z Evropsko komisijo, - sklenjene konzorcijske pogodbe s koordinatorji projektov in - nadaljevanje naloge 6.0.2 iz Načrta dela policije za leto 2025. |
| Čas izvedbe | januar–december |
| Nosilec | - Generalna policijska uprava, Služba generalnega direktorja policije. |
| Sodelujoči | - Generalna policijska uprava, notranje organizacijske enote in - Ministrstvo za notranje zadeve, notranje organizacijske enote. |
| Kazalniki uresničitve naloge |  |
| - projekti, v katerih policija sodeluje, in kratka vsebina realiziranih nalog |  |

| ### Naloga 6.0.4 Skladi za notranjo varnost, za azil, migracije in vključevanje ter za integrirano upravljanje meja (ISF, AMIF in BMVI) |  |
| --- | --- |
| Podlaga | - Potrjeni nacionalni programi in akcijski načrti ter - nadaljevanje naloge 6.0.3 iz Načrta dela policije za leto 2025. |
| Čas izvedbe | januar–december |
| Nosilec | - Generalna policijska uprava, Služba generalnega direktorja policije. |
| Sodelujoči | - Generalna policijska uprava, notranje organizacijske enote in - Ministrstvo za notranje zadeve, notranje organizacijske enote. |
| Kazalniki uresničitve naloge |  |
| - projekti, katere koordinira policija, in kratka vsebina realiziranih nalog |  |

| ### Naloga 6.0.5 Organizacija, izvedba in napotitev na usposabljanja, konference in sestanke agencij Evropske unije, Cepola in Frontexa, Sepe ter druga mednarodna, regionalna in bilateralna sodelovanja na področju policijskega izobraževanja in usposabljanja |  |
| --- | --- |
| Podlaga | - Framework Partnership Agreement, Framework Agreement Number CEPOL/FPA/2024/055, Cepol – MNZ Republike Slovenije - Policija, 2025–2028; - Uredba (EU) 2015/2219 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. novembra 2015 o Agenciji Evropske unije za usposabljanje na področju preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj (CEPOL) ter nadomestitvi in razveljavitvi Sklepa Sveta 2005/681/PNZ; - Frontex Partnership agreement – Policijska akademija, št. C1714-20-409009; - Uredba (EU) 2019/1896 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. novembra 2019, o evropski mejni in obalni straži ter razveljavitvi uredb (EU) št. 1052/2013 in (EU) 2016/1624; - Skupna izjava o sodelovanju v okviru SEPA, ki so jo podpisali ministri za notranje zadeve 8 držav članic v Budimpešti z dne 22. maja 2001; - Zakon o ratifikaciji Konvencije o policijskem sodelovanju v jugovzhodni Evropi; Konvencija o policijskem sodelovanju v jugovzhodni Evropi; - Resolucija o dolgoročnem razvojnem programu policije za obdobje 2026–2035, poglavje 6.18 Policijska akademija – center odličnosti sodobnega izobraževanja, usposabljanja, izpopolnjevanja in raziskovanja; - Stalna mešana slovensko-bavarska komisija; - Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado Italijanske Republike o čezmejnem policijskem sodelovanju; - Sporazum med Republiko Slovenijo in Republiko Madžarsko o čezmejnem policijskem sodelovanju organov za zatiranje kriminalitete; - Pogodba med Republiko Slovenijo in Republiko Avstrijo o čezmejnem policijskem sodelovanju; - Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške o čezmejnem policijskem sodelovanju; - Skupna izjava o sodelovanju na področju izobraževanja in nadaljnjega usposabljanja med Policijsko akademijo Generalne policijske uprave, Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije in Oddelkom za policijske zadeve visoke šole za javno upravo Zvezne dežele Turingije; - Sporazum o sodelovanju med Višjo šolo policijskih oficirjev Cannes-Ecluse, Francija in Policijsko akademijo iz Tacna, Slovenija; - Program EU Erasmus+ za sodelovanje na področju izobraževanja, usposabljanja, mladine in športa za obdobje 2021–2027; - Skupna izjava o ustanovitvi regionalnega združenja policijskih akademij/centrov za usposabljanje jugovzhodne Evrope (RATAC SEE), 14. 10. 2025, Skopje. |
| Čas izvedbe | januar–december |
| Nosilec | - Generalna policijska uprava, Policijska akademija. |
| Sodelujoči | - Generalna policijska uprava, notranje organizacijske enote, - policijske uprave, - Agencija Evropske Unije za usposabljanje na področju preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj – CEPOL, - Evropska agencija za mejno in obalno stražo – Frontex, - Srednjeevropska policijska akademija – SEPA, - Mednarodna akademija za kazenski pregon – ILEA, - Združenje evropskih višjih policijskih šol – AEPC, - Center za usposabljanje bavarske policije Ainring, Nemčija ter - Policijske izobraževalne institucije v državah članicah Evropske unije in jugovzhodne Evrope. |
| Kazalniki uresničitve naloge |  |
| - število napotitev na usposabljanja, konference in sestanke agencij Evropske unije Cepola in Frontexa ali Sepe ter mednarodna, regionalna in bilateralna usposabljanja in ob koncu leta primerjava s povprečjem zadnjih petih let |  |
| - število usposabljanj v organizaciji agencij Evropske unije Cepola in Frontexa ali Sepe v Sloveniji in ob koncu leta primerjava s povprečjem zadnjih petih let |  |
| - število izvedenih mednarodnih, regionalnih ali bilateralnih usposabljanj v Sloveniji in ob koncu leta primerjava s povprečjem zadnjih petih let |  |
| - število udeležencev usposabljanj v Sloveniji in ob koncu leta primerjava z letom 2025 |  |

| ## Skrb za razvojne potenciale zaposlenih v policiji, vodenje aktivne politike zaposlovanja in izvajanje drugih aktivnosti za pozitivno fluktuacijo kadrov |  |  |
| --- | --- | --- |
| Podlaga | - Temeljne usmeritve MNZ (druga, šesta, sedma in deseta alinea 6. strateškega cilja ter tretja alineja 7. strateškega cilja), da policija mora: - kadrovsko popolniti delovna mesta novoustanovljenih policijskih enot s sorazmernim prerazporejanjem policistov iz drugih policijskih enot in novih policistov po zaključku izobraževanja, - vzpostaviti učinkovit karierni sistem, ki bo omogočal načrtovanje osebnega strokovnega razvoja policistov, - vzpostaviti aktiven in stabilen sistem zaposlovanja, temelječ na vnaprej določenih zahtevanih varnostnih in zdravstvenih pogojih, - okrepiti delovanje organizacijske enote, zadolžene za digitalizacijo, - posodobiti in okrepiti promocijo poklica policista na vseh organizacijskih ravneh, ki bo omogočala zadostne človeške vire glede na kadrovske potrebe policije; - Resolucija o dolgoročnem razvojnem programu policije za obdobje 2026–2035; - šesti, sedmi, osmi, trinajsti in enaindvajseti kazalnik 6. strateškega cilja ter drugi kazalnik 7. strateškega cilja: - prijavljenih kandidatov, ki izpolnjujejo pogoje za zaposlitev v policiji, je več od števila razpisanih mest; - uveden karierni sistem; - delež zasedenih delovnih mest policistov v posamezni policijski enoti; - pozitivna kadrovska fluktuacija na področju informacijsko telekomunikacijske dejavnosti policije, - zmanjšanje števila obravnavanih odklonskih pojavov uslužbencev policije v prvih petih letih zaposlitve v primerjavi s preteklim petletnim obdobjem in - posodobljena promocija poklica policista. |  |
| Nosilec | Generalna policijska uprava, Služba generalnega direktorja policije |  |
| Sodelujoči | - Generalna policijska uprava, notranje organizacijske enote, - policijske uprave, - Delovna skupina za promocijo zaposlovanja v Policiji, - Ministrstvo za notranje zadeve, Sekretariat, Urad za organizacijo in kadre in - Ministrstvo za javno upravo. |  |
| Obdobje izvedbe | 2023–2027 |  |
| Kazalniki učinkovanja programa na delo policije in varnostne razmere |  | Način spremljanja (vir podatkov) |
| - uveden karierni sistem |  | - podatki Generalne policijske uprave, Službe generalnega direktorja policije |
| - prijavljenih kandidatov, ki izpolnjujejo pogoje za zaposlitev v policiji, je več od števila razpisanih mest |  | - podatki Ministrstva za notranje zadeve, Sekretariata, Urada za organizacijo in kadre, o številu: - razpisanih mest, - prijavljenih kandidatov in kandidatk, ki izpolnjujejo pogoje za zaposlitev in - sprejetih kandidatov |
| - delež zasedenih delovnih mest policistov v posamezni policijski enoti |  | - podatki Ministrstva za notranje zadeve, Sekretariata, Urada za organizacijo in kadre o zasedenosti delovnih mest v enotah |
| - pozitivna kadrovska fluktuacija na področju informacijsko telekomunikacijske dejavnosti policije |  | - podatki Ministrstva za notranje zadeve, Sekretariata, Urad za organizacijo in kadre ter Generalne policijske uprave, Urada za informatiko in telekomunikacije o številu postopkov in številu novo zaposlenih na področju informacijsko-telekomunikacije dejavnosti |
| - pripravljena nova strategija za promocijo zaposlovanja |  | - podatki Generalne policijske uprave, Službe generalnega direktorja |
| - izvedene aktivnosti nove strategije za promocijo zaposlovanja |  | - podatki Generalne policijske uprave, Službe generalnega direktorja |
| - zmanjšanje števila obravnavanih odklonskih pojavov uslužbencev policije v prvih petih letih zaposlitve v primerjavi s preteklim petletnim obdobjem |  | - izdelani analizi Generalne policijske uprave, Službe generalnega direktorja policija v letih 2023 (nulto stanje) in 2026 (številka in datum dokumenta) |

| ### Naloga 6.1.1 Priprava nove strategije za promocijo zaposlovanja v Policiji in izvajanje ukrepov za zadržanje kadra |  |
| --- | --- |
| Podlaga | - Letna usmeritev MNZ št. 6.1: Generalni direktor policije mora zagotoviti, da bo nova strategija za promocijo zaposlovanja v policiji izdelana do konca prvega trimesečja. Uveljavi naj tudi izvajanje ukrepov za zadržanje kadra. Prav tako naj vzdržuje aktivno sodelovanje z Zavodom za zaposlovanje pri iskanju novih kandidatov za policiste; - drugi, peti in šesti kazalnik programa 6.1: - prijavljenih kandidatov, ki izpolnjujejo pogoje za zaposlitev v policiji, je več od števila razpisanih mest, - pripravljena nova strategija za promocijo zaposlovanja in - izvedene aktivnosti nove strategije za promocijo zaposlovanja; - Nabor oblikovnih možnosti in predlogov za zadržanje kadra in ukrepov za povečanje zaposlovanja v policiji št. 007-352/2023/31 (206-09) z dne 15. januarja 2025 ter - prenos naloge 6.1.1 iz Načrta dela policije za leto 2025 (2. kazalnik). |
| Čas izvedbe | januar–december |
| Nosilec | - Generalna policijska uprava, Služba generalnega direktorja policije, Sektor za odnose z javnostmi. |
| Sodelujoči | - Generalna policijska uprava, Služba generalnega direktorja policije, Sektor za razvoj in sistemske naloge, - Generalna policijska uprava, druge notranje organizacijske enote, - policijske uprave, - Ministrstvo za notranje zadeve, Sekretariat, Urad za organizacijo in kadre ter - Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje. |
| Kazalniki uresničitve naloge |  |
| - izdelana Strategija za promocijo zaposlovanja v Policiji (do konca marca 2026; Služba generalnega direktorja policije, Sektor za odnose z javnostmi) |  |
| - aktivnosti, izvedene skupaj z Zavodom za zaposlovanje pri iskanju kadrov (Služba generalnega direktorja policije, Sektor za odnose z javnostmi) |  |
| - izvedeni ukrepi za zadržanje kadra v policiji (Služba generalnega direktorja policije, Sektor za razvoj in sistemske naloge) |  |

| ## Organizacijski ukrepi za kakovostno in učinkovito delovanje policijskih enot |  |  |
| --- | --- | --- |
| Podlaga | - Temeljne usmeritve MNZ (osemnajsta alinea prvega strateškega cilja, prva alinea 3. strateškega cilja, tretja alineja 4. strateškega cilja, tretja alineja 5. strateškega cilja, peta in dvanajsta alineja 6. strateškega cilja ter četrta in deseta alineja 7. strateškega cilja), da policija mora: - predlagati normativne spremembe glede vloge in položaja Nacionalnega preiskovalnega urada, s ciljem krepitve njegove vodstvene in operativne avtonomije, - predlagati morebitne spremembe organiziranosti delovanja policije na področju nadzora in urejanja prometa v Sloveniji z vidika učinkovite rabe kadrovskih virov, - vzpostaviti Nacionalni koordinacijski center Eurosur, skladno z novo pravno podlago, - zagotoviti, da bo vsak policijski okoliš imel svojega vodjo in namestnika vodje, njihovo število pa prilagoditi varnostni problematiki in razvoju posameznega lokalnega okolja (nove stanovanjske zmogljivosti, širitev industrije in podjetništva ipd.), - za racionalizacijo dela in uvajanje še bolj učinkovitih delovnih procesov prepoznane dobre prakse prenesti v delo vseh policijskih enot, - aktivno sodelovati pri pripravi temeljnih razvojnih programov za obdobje 2026–2035, - vzpostaviti varne mehanizme za podajo prijave, ki zagotavljajo varovanje zaupnosti prijavitelja in - izpopolniti notranji nadzor nad delom policistov in policijskih enot v skladu z ugotovitvami ustreznih raziskav; - Resolucija o dolgoročnem razvojnem programu policije za obdobje 2026–2035; - tretji kazalnik 5. strateškega cilja, peti, deseti in devetnajsti kazalnik 6. strateškega cilja ter četrti in šesti kazalnik 7. strateškega cilja: - pokritost vseh policijskih okolišev z vodji policijskih okolišev ter število vodij in njihovih namestnikov, - število prenesenih dobrih praks v delovne procese vseh policijskih enot, - organizacijska in kadrovska okrepitev analitske dejavnosti v policiji, - prispevki za pripravo temeljnih razvojnih programov za obdobje 2026–2035, - vzpostavljeni oddelki za notranje preiskave in integriteto tudi na Policijskih upravah Kranj, Murska Sobota in Nova Gorica ter - posodobljeno izvajanje notranjega nadzora v policiji. |  |
| Nosilec | Generalna policijska uprava, Služba generalnega direktorja policije |  |
| Sodelujoči | - Generalna policijska uprava, notranje organizacijske enote, - policijske uprave, - delovna skupina za odpravo administrativnih ovir in - Ministrstvo za notranje zadeve, Sekretariat, Urad za organizacijo in kadre. |  |
| Obdobje izvedbe | 2023–2027 |  |
| Kazalniki učinkovanja programa na delo policije in varnostne razmere |  | Način spremljanja (vir podatkov) |
| - predlagane in sprejete spremembe Akta o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v Policiji (Nacionalni preiskovalni urad, namestniki vodje policijskih okolišev, analitska dejavnost, oddelki za notranje preiskave in integriteto, organiziranost prometne policije in druge spremembe) |  | - dokumenti Generalne policijske uprave, Uprave kriminalistične policije, Uprave uniformirane policije in Službe generalnega direktorja policije - sprejet in na intranetu objavljen Akt o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v Policiji |
| - število prenesenih dobrih praks v delovne procese vseh policijskih enot, vključno z odpravo administrativnih bremen |  | - podatki Generalne policijske uprave, vodstva in Službe generalnega direktorja policije |
| - posodobljeno izvajanje notranjega nadzora v policiji |  | - podatki Generalne policijske uprave, vodstva in Službe generalnega direktorja policije (datum in številka dokumenta) |
| - pripravljeni predlogi policije za pripravo temeljnih razvojnih programov za obdobje 2026–2035 |  | - podatki Generalne policijske uprave, vodstva in vseh notranjih organizacijskih enot |

| ### Naloga 6.2.1 Ocena nujnosti dovoljenj za dostop do dokumentov s stopnjo tajnosti, ki jih morajo imeti uslužbenci Policije na posameznih delovnih mestih |  |
| --- | --- |
| Podlaga | - Letna usmeritev MNZ št. 6.2: Generalnemu direktorju policije nalagam, da uskladi Akt o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v Policiji (v nadaljnjem besedilu: Akt o notranji organizaciji) v skladu z načelom potrebnosti po dostopu do dokumentov z oznako tajnosti, usposabljanje za obravnavo in varovanje tajnih podatkov pa implementirati v vsakoletno preverjanje strokovnega znanja policistov; - prenos naloge 6.2.4 iz Načrta dela policije za leto 2024 in naloge 6.2.1 iz Načrta dela policije za leto 2025. |
| Čas izvedbe | januar–december |
| Nosilec | - Generalna policijska uprava, Služba generalnega direktorja policije, Sektor za notranje preiskave in integriteto. |
| Sodelujoči | - Generalna policijska uprava, Služba generalnega direktorja policije, Sektor za razvoj in sistemske naloge, Urad za informatiko in telekomunikacije in Policijska akademija ter - Ministrstvo za notranje zadeve, Direktorat za policijo in druge varnostne naloge, Sektor za informacijsko varnost in upravljanje s podatki. |
| Kazalniki uresničitve naloge |  |
| - ustanovitev delovne skupine (do konca januarja 2026) (Služba generalnega direktorja policije, Sektor za notranje preiskave in integriteto) |  |
| - priprava programa dela delovne skupine (do konca februarja 2026) (vodja delovne skupine; do konca februarja) |  |
| - potrjena rešitev na seji generalnega direktorja policije (do konca junija 2026) (vodja delovne skupine) |  |
| - pripravljen predlog sprememb Akta o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih v nazivih v Policiji v skladu z izdelano oceno (Služba generalnega direktorja policije, Sektor za razvoj in sistemske naloge) |  |

| ### Naloga 6.2.2 Zagotovitev celovite obravnave kaznivih dejanj in prekrškov v obeh specializiranih enotah za nadzor državne meje |  |
| --- | --- |
| Podlaga | - Letna usmeritev MNZ št. 6.5: Generalni direktor mora do konca februarja zagotoviti izdelavo kataloga kaznivih dejanj in prekrškov, katere bosta obe specializirani enoti za nadzor državne meje (v nadaljnjem besedilu: SENDM) celovito obravnavali od zaznave do zaključnega dokumenta, in na njegovi podlagi spremeniti koncept izvajanja izravnalnih ukrepov v RS ter po potrebi predlagati tudi spremembo Akta o notranji organizaciji tako, da bosta obe SENDM samostojno opravljali policijske postopke v skladu z izdelanim katalogom. |
| Čas izvedbe | januar–december |
| Nosilec | - Generalna policijska uprava, Uprava uniformirane policije, Sektor mejne policije. |
| Sodelujoči | - Generalna policijska uprava, Uprava kriminalistične policije, Sektor za organizirano kriminaliteto, Služba generalnega direktorja policije in Policijska akademija. |
| Kazalniki uresničitve naloge |  |
| - določena kazniva dejanja in prekrški, ki jih obravnavata obe specializirani enoti za nadzor državne meje (do konca februarja 2026) (Uprava uniformirane policije, Sektor mejne policije in Uprava kriminalistične policije, Sektor za organizirano kriminaliteto) |  |
| - spremenjen koncept izvajanja izravnalnih ukrepov (Uprava uniformirane policije, Sektor mejne policije) |  |
| - izvedeni vsaj dve usposabljanji (Uprava uniformirane policije, Sektor mejne policije) |  |
| - število udeležencih in datumi izvedenih usposabljanj (Uprava uniformirane policije, Sektor mejne policije) |  |
| - izvedenih vsaj osem strokovnih nadzorov in njihove bistvene ugotovitve (Uprava kriminalistične policije, Sektor za organizirano kriminaliteto) |  |

| ### Naloga 6.2.3 Praktično usposabljanje operativnih štabov na področju kriznega komuniciranja ob varnostnih dogodkih večjih razsežnosti |  |
| --- | --- |
| Podlaga | - Letna usmeritev MNZ št. 6.9: Policija naj nadaljuje s praktičnimi usposabljanji operativnih štabov na področju kriznega komuniciranja ob varnostnih dogodkih večjih razsežnosti. |
| Čas izvedbe | januar–december |
| Nosilec | - Generalna policijska uprava, Služba generalnega direktorja policije, Sektor za odnose z javnostmi. |
| Sodelujoči | - Generalna policijska uprava, Policijska akademija, Center za izpopolnjevanje in usposabljanje, Uprava za policijske specialnosti, Operativno-komunikacijski center, ter druge notranje organizacijske enote, - policijske uprave, - Ministrstvo za notranje zadeve, Sekretariat in Direktorat za logistiko. |
| Kazalniki uresničitve naloge |  |
| - pripravljen in potrjen program usposabljanja (najkasneje do junija 2026) |  |
| - izvedena tri usposabljanja |  |
| - število udeležencev in datumi izvedenih usposabljanj |  |

| ### Naloga 6.2.4 Vzpostavitev seznama orožja v osebni in skupinski zadolžitvi |  |
| --- | --- |
| Podlaga | - Prenos naloge 6.2.6 iz Načrta dela policije za leto 2024 in Načrta dela policije za leto 2025. |
| Čas izvedbe | januar–december |
| Nosilec | - Generalna policijska uprava, Služba generalnega direktorja policije, Sektor za notranje preiskave in integriteto. |
| Sodelujoči | - Generalna policijska uprava, Služba generalnega direktorja policije, Sektor za policijska pooblastila, Urad za informatiko in telekomunikacije ter Policijska akademija, - Ministrstvo za notranje zadeve, Direktorat za logistiko in - policijske enote. |
| Kazalniki uresničitve naloge |  |
| - opravljen vnos orožja policije v aplikacijo |  |
| - usposobljene odgovorne osebe za vnos in vzdrževanje orožja |  |
| - pripravljen statistični pregled orožja |  |

| ### Naloga 6.2.5 Izboljšanje vodenja najzahtevnejših intervencij |  |
| --- | --- |
| Podlaga | - Ugotovitve, izhajajoč iz opravljenih notranjih in zunanjih nadzorov, analiz postopkov ter komisij za preveritev okoliščin uporabe prisilnih sredstev in drugih policijskih pooblastil. |
| Čas izvedbe | januar–december |
| Nosilec | - Generalna policijska uprava, Uprava uniformirane policije, Sektor splošne policije. |
| Sodelujoči | - Generalna policijska uprava, Služba generalnega direktorja policije, Uprava kriminalistične policije, Specialna enota, Uprava za policijske specialnosti in Policijska akademija. |
| Kazalnik uresničitve naloge |  |
| - pripravljen program usposabljanj |  |
| - izvedeno usposabljanje za vodje intervencij |  |
| - število udeležencev in datum izvedenega usposabljanja |  |

| ### Naloga 6.2.6 Sistemska ureditev helikopterske nujne medicinske pomoči |  |
| --- | --- |
| Podlaga | - Zakon o organiziranosti in delu v policiji; - prenos naloge 6.2.5 iz Načrta dela policije za leto 2025 (6. kazalnik); - predpis, v katerem minister natančneje določi pogoje, merila in postopek za podeljevanje štipendij ministrstva za delo v policiji, višino štipendij in dodatkov ter pravice in obveznosti ministrstva ter štipendistov. |
| Čas izvedbe | januar–december |
| Nosilec | - Generalna policijska uprava, Uprava za policijske specialnosti. |
| Sodelujoči | - Generalna policijska uprava, Služba generalnega direktorja policije in - Ministrstvo za notranje zadeve. |
| Kazalniki uresničitve naloge |  |
| - število podeljenih štipendij za pilote |  |

| ## Popolnjevanje in razvoj pomožne policije |  |  |
| --- | --- | --- |
| Podlaga | - Zakon o organiziranosti in delu v policiji; - Uredba o pomožni policiji; - Program osnovnega usposabljanja kandidatov za pomožne policiste št. 833-1/2016/51 (2112-05) z dne 26. maja 2016; - Program usposabljanja kandidatov, ki so že izvajali policijska pooblastila, za delo v pomožni policiji št. 833-1/2017/303 (2112-05) z dne 20. decembra 2017; - Letni načrt popolnitve s pomožnimi policisti št. 833-1/2015/48 (2112-05) z dne 30. oktobra 2022 in - dvaindvajseti kazalnik 6. strateškega cilja: delež pomožnih policistov. |  |
| Nosilec | Generalna policijska uprava, Uprava uniformirane policije |  |
| Sodelujoči | - Generalna policijska uprava, Služba generalnega direktorja policije in Policijska akademija - Delovna skupina za promocijo zaposlovanja v Policiji, - policijske uprave in - Ministrstvo za notranje zadeve, Sekretariat, Urad za organizacijo in kadre |  |
| Obdobje izvedbe | 2023–2027 |  |
| Kazalniki učinkovanja programa na delo policije in varnostne razmere |  | Način spremljanja (vir podatkov) |
| - delež pomožnih policistov |  | - podatki Generalne policijske uprave, Uprave uniformirane policije |
| - število in vsebina prenesenih dobrih praks v delovne procese pomožnih policistov v matičnih enotah |  | - podatki matičnih enot |
| - posodobljeno izvajanje notranjega nadzora v policiji, tudi nad pomožnimi policisti |  | - podatki Generalne policijske uprave, vodstva in Službe generalnega direktorja policije |
| - posodobljen program nadaljevalnega in dopolnilnega usposabljanja in način usposabljanja pomožnih policistov za opravljanje nalog policije |  | - poročila matičnih enot o nadaljevalnem in dopolnilnem usposabljanju pomožnih policistov za opravljanje nalog policije |

| ### Naloga 6.3.1 Vzpostavitev vzdržljivega sistema evidentiranja dela pomožnih policistov, zlasti na področju obračuna plač in uporabe prisilnih sredstev |  |
| --- | --- |
| Podlaga | - Letna usmeritev MNZ št. 6.8: Zaradi odprave administrativnih ovir in glede na večji obseg vključenosti pomožne policije, mora policija, v sodelovanju s pristojnimi službami ministrstva, vzpostaviti vzdržljiv sistem evidentiranja dela pomožnih policistov, zlasti na področju obračuna plač in uporabe prisilnih sredstev. |
| Čas izvedbe | januar–junij |
| Nosilec | - Generalna policijska uprava, Uprava uniformirane policije, Sektor splošne policije. |
| Sodelujoči | - Generalna policijska uprava, Služba generalnega direktorja policije in Urad za informatiko in telekomunikacije ter - Ministrstvo za notranje zadeve, Sekretariat. |
| Kazalniki uresničitve naloge |  |
| - dodeljene identifikacijske številke pomožnim policistom |  |
| - pripravljen pregleden izpis mesečnega plačila opravljenega dela |  |

| ## Pogostejše izvajanje usposabljanj v rokovanju s službenim strelnim orožjem |  |  |
| --- | --- | --- |
| Podlaga | - Temeljna usmeritev MNZ (četrta alinea 6. strateškega cilja), da policija mora: - zagotoviti pogostejše usposabljanje v rokovanju s službenim strelnim orožjem; - Zakon o organiziranosti in delu v policiji; - Navodilo o izobraževanju usposabljanju in izpopolnjevanju javnih uslužbencev policije št. 0700 -1/2014/27 z dne 28. septembra 2017 in Navodilo o spremembah navodila o izobraževanju, usposabljanju in izpopolnjevanju javnih uslužbencev policije št. 007-257/2018/12 z dne 29. novembra 2018; - tretji in četrti kazalnik 6. srednjeročnega načrta: - posodobljen način usposabljanja policistov za rokovanje s službenim strelnim orožjem in - uveljavljene zakonske določbe, na podlagi katerih se smejo policisti samoiniciativno usposabljati za rokovanje s službenim strelnim orožjem. |  |
| Nosilec | Generalna policijska uprava, Policijska akademija in Služba generalnega direktorja policije |  |
| Sodelujoči | - Policijske uprave. |  |
| Obdobje izvedbe | 2023–2027 |  |
| Kazalniki učinkovanja programa na delo policije in varnostne razmere |  | Način spremljanja (vir podatkov) |
| - posodobljen program usposabljanja in način usposabljanja policistov za ravnanje s službenim strelnim orožjem kot prisilnim sredstvom |  | - podatki Generalne policijske uprave, Policijske akademije o: - posodobljenem programu (številka in datum dokumenta), - letni odločbi generalnega direktorja policije na strokovnem področju (številka in datum odločbe) in - poročila Generalne policijske uprave, notranjih organizacijskih enot in policijskih uprav o letnem usposabljanju s področja uporabe strelnega orožja |
| - zagotovljeno pogostejše usposabljanje skupine »A« policistov za ravnanje s službenim strelnim orožjem (4-krat letno) |  | - podatki Generalne policijske uprave, Policijske akademije o pogostejšem usposabljanju na podlagi poročil notranjih organizacijskih enot Generalne policijske uprave in policijskih uprav o uporabi strelnega orožja |
| - vzpostavljen tehnični karton orožja v elektronski obliki in število izstreljenih nabojev |  | - podatki Generalne policijske uprave, Službe generalnega direktorja policije |
| - predlagane spremembe zakonodaje |  | - podatki Generalne policijske uprave, Službe generalnega direktorja policije |

| ### Naloga 6.4.1 Zagotovitev pogostejšega usposabljanja skupine »A« policistov za ravnanje s službenim strelnim orožjem |  |
| --- | --- |
| Podlaga | - Drugi kazalnik programa 6.4: zagotovljeno pogostejše usposabljanje skupine »A« policistov za ravnanje s službenim strelnim orožjem (4-krat letno) |
| Čas izvedbe | januar in december |
| Nosilec | - Generalna policijska uprava, Policijska akademija, Center za izpopolnjevanje in usposabljanje. |
| Sodelujoči | - Generalna policijska uprava, notranje organizacijske enote in - policijske uprave. |
| Kazalniki uresničitve naloge |  |
| - izdana letna odločba generalnega direktorja policije (po prenovljenem programu) (o realizaciji kazalniku se poroča januarja 2026) |  |
| - izdelano zaključno poročilo o usposabljanju skupine »A« policistov za ravnanje s službenim strelnim orožjem na podlagi poročil notranjih organizacijskih enot Generalne policijske uprave in policijskih uprav o letnem usposabljanju (o realizaciji kazalniku se poroča decembra 2026) |  |

| ## Zagotovitev ustrezne infrastrukture (objektov) za uspešno delovanje policije, posodobitev voznega parka policije in povečanje vidnosti policije |  |  |
| --- | --- | --- |
| Podlaga | - Temeljne usmeritve MNZ (deveta alineja 3. strateškega cilja ter prva in tretja alinea 6. strateškega cilja), da policija mora: - povečati vidnost policije na vseh področjih dela, zlasti povečati uporabo označenih (belo-modro-rumenih) vozil v posameznih specializiranih enotah na državni in regionalni ravni (npr. SENP, SENDM, PPIU), - izvesti ustrezno preselitev v novozgrajene objekte policijskih enot, - za potrebe usposabljanj in izpopolnjevanj strokovnega znanja policistov zagotoviti lastne infrastrukturne objekte in posodobiti že zgrajene; - Zakon o organiziranosti in delu v policiji; - prvi, drugi, osemnajsti in dvajseti kazalnik 6. srednjeročnega načrta: - zgrajen nov vadbeni center policije, - posodobljena strelišča v Policijski akademiji in Vadbenem centru Gotenica - nižja povprečna starost prevoznih sredstev policije v primerjavi s preteklim srednjeročnim obdobjem in - delež belo-modro-rumenih vozil v specializiranih enotah policije. |  |
| Nosilec | Ministrstvo za notranje zadeve, Direktorat za logistiko |  |
| Sodelujoči | - Generalna policijska uprava, notranje organizacijske enote, - policijske enote, ki se bodo preselile v druge objekte in - Ministrstvo za notranje zadeve, Sekretariat ter - zunanji izvajalci. |  |
| Obdobje izvedbe | 2023–2027 |  |
| Kazalniki učinkovanja programa na delo policije in varnostne razmere |  | Način spremljanja (vir podatkov) |
| - proučene možnosti za izgradnjo novega vadbenega centra policije |  | - podatki Ministrstva za notranje zadeve, Direktorata za logistiko o izgradnji novega vadbenega centra |
| - posodobljeno strelišče |  | - podatki Ministrstva za notranje zadeve, Direktorata za logistiko |
| - število drugih zgrajenih novih ali obnovljenih objektov policijskih enot |  | - podatki Ministrstva za notranje zadeve, Direktorata za logistiko |
| - izvedene selitve v novozgrajene objekte Policije, vključno z IKT sistemi in opremo |  | - podatki Ministrstva za notranje zadeve, Direktorata za logistiko o izvedenih selitvah - podatki Generalne policijske uprave, Urada za informatiko in telekomunikacije o selitvi IKT sistemov in opreme |
| - nižja povprečna starost prevoznih sredstev policije v primerjavi s preteklim srednjeročnim obdobjem |  | - podatki Ministrstva za notranje zadeve, Direktorata za logistiko o povprečni starosti vozil policije |
| - delež belo-modro-rumenih vozil v specializiranih enotah policije |  | - podatki Ministrstva za notranje zadeve, Direktorata za logistiko o številu vseh vozil in številu belo-modro-rumenih vozil v specializiranih enotah policije |

| ### Naloga 6.5.1 Opremljanje specializiranih enot z označenimi policijskimi vozili |  |
| --- | --- |
| Podlaga | - Letna usmeritev MNZ št. 7.1: (…) Generalni direktor policije je do konca januarja dolžan realizirati dosedanje usmeritve in obvezna navodila ministrov glede povečanja deleža označenih policijskih vozil na policijskih postajah za izravnalne ukrepe in SENDM ter zagotoviti njihovo dnevno uporabo v pretežnem deležu; - 20. kazalnik šestega strateškega cilja in šesti kazalnik programa 6.5: delež belo-modro-rumenih vozil v specializiranih enotah policije; - dokument št. 060-10/2025/29 z dne 23. septembra 2025. |
| Čas izvedbe | januar–december |
| Nosilec | - Generalna policijska uprava, Uprava uniformirane policije. |
| Sodelujoči | - Generalna policijska uprava, Služba generalnega direktorja policije in druge notranje organizacijske enote, - policijske uprave in - Ministrstvo za notranje zadeve, Direktorat za logistiko. |
| Kazalniki uresničitve naloge |  |
| - večje število označenih policijskih vozil konec januarja 2026 v specializiranih enotah za nadzor državne meje in policijskih postajah za izravnalne ukrepe v primerjavi z januarjem 2019 (Uprava uniformirane policije) |  |
| - spremljanje izvajanja usmeritev iz dokumenta št. 060-10/2025/29 z dne 23. septembra 2025 (Uprava uniformirane policije) |  |
| - zagotovljene vsaj tri patrulje z belo/modro/rumenimi vozili dnevno v dveh specializiranih enotah za nadzor državne meje (Uprava uniformirane policije) |  |
| - število novih in prerazporejenih rabljenih označenih policijskih vozil v specializiranih enotah za nadzor državne meje (Ministrstvo za notranje zadeve, Direktorat za logistiko, ob polletju in konec leta) |  |
| - število novih in prerazporejenih rabljenih označenih policijskih vozil v policijskih postajah za izravnalne ukrepe (Ministrstvo za notranje zadeve, Direktorat za logistiko, ob polletju in konec leta) |  |
| - delež uporabe označenih policijskih vozil na policijskih postajah za izravnalne ukrepe in specializiranih enotah za nadzor državne meje izračunan na podlagi prevoženih kilometrov (Ministrstvo za notranje zadeve, Direktorat za logistiko, ob polletju in konec leta) |  |

| ### Naloga 6.5.2 Ureditev poslovnih prostorov za potrebe Policije na lokalni, regionalni in državni ravni |  |
| --- | --- |
| Podlaga | - novelacija strateškega načrta zagotavljanja poslovnih prostorov za potrebe Policije; - potrjeni Interni finančni načrti Policije; - tretji in četrti kazalnika programa: - število drugih zgrajenih novih ali obnovljenih objektov policijskih enot, - izvedene selitve v novozgrajene objekte Policije, vključno z IKT sistemi in opremo. |
| Čas izvedbe | januar–december |
| Nosilec | - Ministrstvo za notranje zadeve, Direktorat za logistiko. |
| Sodelujoči | - Generalna policijska uprava, notranje organizacijske enote in - policijske uprave. |
| Kazalniki uresničitve naloge |  |
| - število novo začetih projektov |  |
| - število zaključenih projektov |  |
| - število projektov, ki se nadaljujejo (nadaljevanje začetih projektov v letu 2025) |  |

| ## Vzpostavitev modela ocenjevanja varnostnih razmer v policiji |  |  |
| --- | --- | --- |
| Podlaga | - Temeljni usmeritvi MNZ (osma in deveta alinea 6. strateškega cilja), da policija mora: - razviti in izvajati celovit model ocenjevanja varnostnih razmer ter merjenja uspešnosti, učinkovitosti in kakovosti na vseh področjih dela policije, pri čemer mora z ustreznimi organizacijskimi ukrepi zagotoviti zadostne kadrovske in računalniške vire s področja analitske dejavnosti (do 2027) in - slediti tehnološkemu razvoju in spodbujati uporabo umetne inteligence, nadgrajevati tehnično opremo, z uporabo katere bo lahko delno nadomestila uporabo človeških virov; - Vzpostavitev sistema merjenja učinkovitosti, uspešnosti in kakovosti v slovenski policiji – končno poročilo ciljno raziskovalnega projekta 2012; - Razvoj celovitih modelov ocenjevanja nacionalnovarnostne ogroženosti in merjenja uspešnosti, učinkovitosti in kakovosti policijskega dela: Pregled tujih pristopov, dobrih praks in njihova aplikacija za Slovenijo (Ciljno raziskovalni projekt 2021) in - deveti in deseti kazalnik 6. srednjeročnega cilja: - razvit in v prakso uveden celovit model ocenjevanja varnostnih razmer z merjenjem uspešnosti, učinkovitosti in kakovosti dela policije, - organizacijska in kadrovska okrepitev analitske dejavnosti v policiji). |  |
| Nosilec | Generalna policijska uprava, Vodstvo in Urad za informatiko in telekomunikacije |  |
| Sodelujoči | - Generalna policijska uprava, Služba generalnega direktorja policije, Uprava uniformirane policije in Uprava kriminalistične policije, - Odbor za ocenjevanje učinkovitosti in uspešnosti policijskih enot, - Delovna skupina za sistemsko urejenost in kakovost statističnega poročanja, - policijske uprave, - Ministrstvo za notranje zadeve, Sekretariat. |  |
| Obdobje izvedbe | 2023–2027 |  |
| Kazalci učinkovanja programa na izboljšanje dela policije in varnostnih razmer |  | Način spremljanja (vir podatkov) |
| - razvit teoretični model ocenjevanja varnostnih razmer |  | - poročila izvajalca ciljno raziskovalnega projekta Razvoj celovitih modelov ocenjevanja nacionalnovarnostne ogroženosti in merjenja uspešnosti, učinkovitosti in kakovosti policijskega dela: Pregled tujih pristopov, dobrih praks in njihova aplikacija za Slovenijo |
| - prilagojen teoretični model |  | - podatki Generalne policijske uprave, vodstva |
| - vzpostavljena računalniška podpora |  | - podatki Generalne policijske uprave, Urada za informatiko in telekomunikacije |
| - organizacijsko in kadrovsko okrepljena analitska dejavnost v policiji |  | - podatki Generalne policijske uprave, Službe generalnega direktorja policije in Ministrstva za notranje zadeve o spremembi Akta o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v Policiji, ki se nanašajo na analitsko dejavnost v policiji - podatki Ministrstva za notranje zadeve, Sekretariata, Urada za organizacijo in kadre o številu postopkov in zaposlenih na delovnih mestih s področja analitske dejavnosti v policiji |
| - zagotovljena ustrezna računalniška in programska oprema za ocenjevanje varnostnih razmer v policiji |  | - spremenjen Pravilnik o merilih za dodeljevanje, vzdrževanje in izločitev tehnične opreme MNZ in organov v sestavi - podatki Ministrstva za notranje zadeve, Sekretariata in Generalne policijske uprave, Urada za informatiko in telekomunikacije o številu dobavljene računalniške in programske opreme |
| - število izvedenih usposabljanj za uporabo modela in število udeležencev |  | - podatki izvajalca usposabljanj o številu izvedenih usposabljanj in številu udeležencev |
| - izvedena celovita ocena varnostnih razmer na državni ravni |  | - podatki Generalne policijske uprave (številka in datum dokumenta) |

| ### Naloga 6.6.1 Revitalizacija analitske dejavnosti |  |
| --- | --- |
| Podlaga | - Resolucija o dolgoročnem razvojnem programu policije za obdobje 2026–2035, poglavje 6.11 Analitska dejavnost kot orodje odločevalcev in ključna podpora za iskanje rešitev operativnih varnostnih izzivov; - deseti kazalnik 6. strateškega cilja in četrti kazalnik programa 6.6: organizacijsko in kadrovsko okrepljena analitska dejavnost v policiji; - zaključno raziskovalno poročilo raziskovalnega projekta V5-2148 – Model za merjenje uspešnosti, učinkovitosti in kakovosti policijskega dela v Sloveniji; - končno raziskovalno poročilo ciljnega raziskovalnega projekta V5-2148 Razvoj celovitih modelov ocenjevanja nacionalnovarnostne ogroženosti in merjenja uspešnosti, učinkovitosti ter kakovosti policijskega dela: pregled tujih pristopov, dobrih praks in njihova aplikacija za Slovenijo in - končno raziskovalno poročilo raziskovalnega projekta V5-2377 Model strateškega načrtovanja, ki vključuje vodenje s cilji in poslovno odličnost pri zagotavljanju notranje varnosti ter njegova implementacija. |
| Čas izvedbe | januar–december |
| Nosilec | - Generalna policijska uprava, Služba generalnega direktorja policije, Sektor za razvoj in sistemske naloge. |
| Sodelujoči | - Delovna skupina za sistemsko urejenost in kakovost statističnega poročanja |
| Kazalniki uresničitve naloge |  |
| - izvedeni sklepi, sprejeti na seji kolegija generalnega direktorja policije |  |
| - prenovljen program usposabljanja za področje analitske dejavnosti |  |
| - ustanovitev nove Delovne skupine za implementacijo ciljnih raziskovalnih projektov V5-2148 in V5-2377 in priprava akcijska načrta |  |

| ## Nadaljnji razvoj in prenova informacijsko-telekomunikacijskega sistema policije ter zagotavljanje varne informacijske-komunikacijske podpore operativnemu in analitičnemu delu policije |  |  |
| --- | --- | --- |
| Podlaga | - Temeljne usmeritve MNZ (peta in sedma alinea 3. strateškega cilja, druga, peta in dvanajsta alinea 4. strateškega cilja ter deveta in deseta alinea 6. strateškega cilja), da policija mora: - nadzor prometa ciljno usmeriti v poostreno ukrepanje zoper kršitelje cestnoprometnih predpisov, - zagotoviti podlage, opremo in druge vire, da bo policija ob uvedbi sekcijskega merjenja hitrosti sposobna obravnavati ugotovljene kršitve z avtomatsko obdelavo podatkov, - integrirati nacionalne sisteme z interoperabilnostnimi sistemi EU na podlagi načrtovane uvedbe sistema vstopa in izstopa (EES) v letu 2022 in sistema potovalnih informacij in dovoljenj ETIAS v letu 2023, - z vidika odstranjevanja začasnih tehničnih ovir predlagati nadgradnjo tehničnega varovanja državne meje, - stremeti k posodobitvi IT-aplikacij v povezavi z nezakonitimi migracijami in vračanjem tujcev, - slediti tehnološkemu razvoju in spodbujati uporabo umetne inteligence, nadgrajevati tehnično opremo, z uporabo katere bo lahko delno nadomestila uporabo človeških virov in - okrepiti delovanje organizacijske enote, zadolžene za digitalizacijo; - Resolucija o dolgoročnem razvojnem programu policije za obdobje 2026–2035; - Strategija razvoja informacijsko telekomunikacijskega sistema Policije 2021–2027 št. 385-8/2021 (28-03) z dne 18. januarja 2021; - enajsti, dvanajsti, štirinajsti, petnajsti in šestnajsti kazalnik 6. strateškega cilja: - prenos prenovljene analitske platfome STALITA v prakso, - vzpostavljeno sodelovanje s ponudniki informacijske tehnologije ter razvijalci orodij in umetne inteligence za odkrivanje in preiskovanje kriminalitete ter zagotovitev njene uporabe v policiji, - število usposobljenih strokovnjakov s področja digitalne preobrazbe v policiji, - nadgradnja dronov z opremo za iskanje oseb, »lifeseeker« in - nadgrajen sistem TETRA z dodatnimi baznimi postajami. |  |
| Nosilec | Generalna policijska uprava, Urad za informatiko in telekomunikacije |  |
| Sodelujoči | - Generalna policijska uprava, notranje organizacijske enote, - policijske uprave in - pogodbeni izvajalci. |  |
| Obdobje izvedbe | 2023–2027 |  |
| Kazalniki učinkovanja programa na delo policije in varnostne razmere |  | Način spremljanja (vir podatkov) |
| - delež razpoložljivosti informacijskih in telekomunikacijskih sistemov |  | - podatki iz letnega poročila o delu policije in Generalne policijske uprave, Urada za informatiko in telekomunikacije |
| - količina in vrsta posodobljene informacijske in telekomunikacijske opreme ter opreme za zaščito podatkov |  | - Generalne policijske uprave, Urada za informatiko in telekomunikacije, in sicer: - letna poročila o pridobivanju premične opreme - realizacija letnih internih finančnih načrtov |
| - nadgrajen in optimiziran digitalni radijski sistem policije |  | - podatki Generalne policijske uprave, Urada za informatiko in telekomunikacije |
| - dokončana in posodobljena nova platforma CEPIS |  | - podatki Generalne policijske uprave, Urada za informatiko in telekomunikacije |
| - število prenovljenih in migriranih aplikativnih sklopov na novo platformo CEPIS |  | - podatki Generalne policijske uprave, Urada za informatiko in telekomunikacije |
| - število novih informacijskih in telekomunikacijskih storitev (področje migracij, umetne inteligence …) in njihovih uporabnikov |  | - podatki Generalne policijske uprave, Urada za informatiko in telekomunikacije |
| - število zaznanih vdorov in poskusov vdorov v ITSP |  | - podatki Generalne policijske uprave, Urada za informatiko in telekomunikacije |
| - število prenovljenih video-nadzornih sistemov na policijskih objektih in nadgrajeno tehnično varovanje državne meje |  | - podatki Generalne policijske uprave, Urada za informatiko in telekomunikacije |
| - ustrezno okrepljena flota dronov in vzpostavljen sistem protidronske elektronske zaščite |  | - podatki Generalne policijske uprave, Urada za informatiko in telekomunikacije |
| - vzpostavljena nacionalna rešitev Entry-Exit System (EES) in nacionalna rešitev European Travel Information and Authorisation System (ETIAS) ter izvedba projekta Interoperabilnost EU sistemov |  | - podatki Generalne policijske uprave, Urada za informatiko in telekomunikacije in agencije eu-Lisa |
| - prenovljena elektronska obravnava tajnih podatkov |  | - podatki Generalne policijske uprave, Urada za informatiko in telekomunikacije |

| ### Naloga 6.7.1 Uvajanje storitev govorne komunikacije v integriran vmesnik TETRA/LTE |  |
| --- | --- |
| Podlaga | - Letna usmeritev MNZ št. 6.4: Policija naj nadaljuje s sodelovanjem pri izvajanju ukrepa Digitalizacija notranje varnosti, v okviru katerega potekajo za policijo pomembni projekti, kot je TETRA (…); - Sklepi Vlade Republike Slovenije št. 38100-4/2012/17 z dne 10. januarja 2013, št. 38100-5/2013/4 z dne 25. julija 2013, št. 38100-7/2015/8 z dne 8. oktobra 2015; - Dokument identifikacije investicijskega projekta št. 430-243/2015/4 z dne 13. novembra 2015 in sklep št. 430-243/2015/5, z dne 24. novembra 2015; - Predinvesticijska zasnova št. 430-243/2015/7 z dne 5. februarja 2016 in sklep št. 430-243/2015/8 z dne 15. februarja 2016; - Investicijski program št. 430-243/2015/10 z dne 5. aprila 2016 in sklep št. 430-243/2015/11 z dne 21. aprila 2016; - Pogodba št. C1714-20-460207 z začetkom veljavnosti 24. december 2020; - Resolucija o dolgoročnem razvojnem programu policije za obdobje 2026–2035, poglavje 6.15. Optimalna informacijska podpora za učinkovito in uspešno delovanje; - prenos naloge 6.7.1 iz Načrta dela policije za leto 2025. |
| Čas izvedbe | januar–december |
| Nosilec | - Generalna policijska uprava, Urad za informatiko in telekomunikacije, Sektor za operativno tehnične sisteme. |
| Sodelujoči | - Generalna policijska uprava, notranje organizacijske enote, - policijske uprave, - Ministrstvo za notranje zadeve, Sekretariat in - izbrani zunanji izvajalci. |
| Kazalniki uresničitve naloge |  |
| - število izvedenih usposabljanj policistov |  |
| - število udeležencev in datumi izvedenih usposabljanj |  |
| - vključeni radijski terminali s funkcionalnostjo LTE |  |

| ### Naloga 6.7.2 Nadaljnja prenova obstoječih aplikacij in njihov prenos v nov centralni policijski informacijski sistem (CEPIS) |  |
| --- | --- |
| Podlaga | - Letna usmeritev MNZ št. 6.4: Policija naj nadaljuje s sodelovanjem pri izvajanju ukrepa Digitalizacija notranje varnosti, v okviru katerega potekajo za policijo pomembni projekti, kot je CEPIS (…); - Zakon o nalogah in pooblastilih policije; - Resolucija o dolgoročnem razvojnem programu policije za obdobje 2026–2035, poglavje 6.15.; - Strategija informacijskega telekomunikacijskega sistema Policije 2021–2027 št. 385-8/2021 z dne 18. januarja 2021; - četrti in peti kazalnik programa 6.7: - dokončana in posodobljena nova platforma CEPIS in - število prenovljenih in migriranih aplikativnih sklopov na novo platformo CEPIS; - prenos naloge 6.7.2 iz Načrta dela policije za leto 2025. |
| Čas izvedbe | januar–december |
| Nosilec | - Generalna policijska uprava, Urad za informatiko in telekomunikacije, Sektor za razvoj aplikacij. |
| Sodelujoči | - Generalna policijska uprava, Uprava kriminalistične policije in Uprava uniformirane policije. |
| Kazalniki uresničitve naloge |  |
| - izdelana aplikacija Prekrški v CEPIS okolju |  |
| - število drugih prilagojenih in/ali prenesenih aplikativnih rešitev |  |

| ### Naloga 6.7.3 Kakovostnejše informacijske in analitske storitve |  |
| --- | --- |
| Podlaga | - Letna usmeritev MNZ št. 6.4: Policija naj nadaljuje s sodelovanjem pri izvajanju ukrepa Digitalizacija notranje varnosti (…). Aktivno naj izvaja tudi projekt Informacijsko-telekomunikacijska infrastruktura. - Zakon o nalogah in pooblastilih policije; - Resolucija o dolgoročnem razvojnem programu policije za obdobje 2026–2035, poglavje 6.15.; - Strategija informacijskega telekomunikacijskega sistema Policije 2021–2027 št. 385- 8/2021 z dne 18. januarja 2021; - šesti kazalnik programa 6.7: število novih informacijskih in telekomunikacijskih storitev (področje migracij, umetne inteligence …) in njihovih uporabnikov; - prenos naloge 6.7.3 iz Načrta dela policije za leto 2025. |
| Čas izvedbe | januar–december |
| Nosilec | - Generalna policijska uprava, Urad za informatiko in telekomunikacije, Sektor za razvoj aplikacij. |
| Sodelujoči | - Generalna policijska uprava, Uprava kriminalistične policije in Uprava uniformirane policije. |
| Kazalniki uresničitve naloge |  |
| - izdelane ali posodobljene analitske storitve in aplikacije |  |
| - izdelani ali posodobljeni statistični prikazi (preglednice, grafi, izpisi …) |  |
| - izvedene izboljšave informacijske infrastrukture |  |
| - vpeljane sistemske kontrole statističnih podatkov |  |

| ### Naloga 6.7.4 Posodobitev aplikacij za izmenjave podatkov (Europol, Interpol, SIRENE) na CEPIS okolje |  |
| --- | --- |
| Podlaga | - Letna usmeritev MNZ št. 6.4: Policija naj nadaljuje s sodelovanjem pri izvajanju ukrepa Digitalizacija notranje varnosti (…). Aktivno naj izvaja tudi projekt Informacijsko-telekomunikacijska infrastruktura; - Zakon o nalogah in pooblastilih policije; - Resolucija o dolgoročnem razvojnem programu policije za obdobje 2026–2035, poglavje 6.15.; - Strategija informacijskega telekomunikacijskega sistema Policije 2021–2027 št. 385-8/2021 z dne 18. januarja 2021; - prenos naloge 6.7.5 iz Načrta dela policije za leto 2025. |
| Čas izvedbe | januar–december |
| Nosilec | - Generalna policijska uprava, Urad za informatiko in telekomunikacije, Sektor za razvoj aplikacij. |
| Sodelujoči | - Generalna policijska uprava, Uprava kriminalistične policije. |
| Kazalniki uresničitve naloge |  |
| - izdelane nove aplikacije za izmenjavo podatkov |  |

| ### Naloga 6.7.5 Razvoj aplikacij za izvajanje pakta o migracijah in integracija z EURODAC |  |
| --- | --- |
| Podlaga | - Letni usmeritvi MNZ št. 4.2 in 4.3: - policija naj na področju implementacije interoperatibilnosti nadaljuje z vzpostavitvijo delovanja sistemov, kot sta ETIAS in EES ter z ostalimi aktivnostmi v okviru operativne delovne skupine in - policija je dolžna izvajati vse aktivnosti v zvezi priprav na implementacijo pakta EU o migracijah in azilu v sklopu delovne skupine ministrstva; - Zakon o nalogah in pooblastilih policije; - Resolucija o dolgoročnem razvojnem programu policije za obdobje 2026–2035, poglavje 6.15.; - Strategija informacijskega telekomunikacijskega sistema Policije 2021–2027 št. 385-8/2021 z dne 18. januarja 2021; - sklep o ustanovitvi Delovne skupine za izvedbo projekta interoperabilnosti št. 024-12/2021/5 (1501-28) z dne 4. julija 2022; - šesti kazalnik programa 6.7: število novih informacijskih in telekomunikacijskih storitev (področje migracij, umetne inteligence …) in njihovih uporabnikov. |
| Čas izvedbe | januar–december |
| Nosilec | - Generalna policijska uprava, Urad za informatiko in telekomunikacije, Sektor za razvoj aplikacij. |
| Sodelujoči | - Generalna policijska uprava, Uprava kriminalistične policije. |
| Kazalniki uresničitve naloge |  |
| - izdelana nova aplikacija |  |

| ### Naloga 6.7.6 Uvedba orodij in modelov umetne inteligence (UI) v poslovne procese |  |
| --- | --- |
| Podlaga | - Letna usmeritev MNZ št. 6.4: Policija naj nadaljuje s sodelovanjem pri izvajanju ukrepa Digitalizacija notranje varnosti, v okviru katerega potekajo za policijo pomembni projekti (…). Aktivno naj izvaja tudi projekt Informacijsko-telekomunikacijska infrastruktura; - Zakon o nalogah in pooblastilih policije; - Resolucija o dolgoročnem razvojnem programu policije za obdobje 2026–2035, poglavje 5.4 Umetna inteligenca; - Strategija informacijskega telekomunikacijskega sistema Policije 2021–2027 št. 385-8/2021 z dne 18. januarja 2021; - šesti kazalnik programa 6.7: število novih informacijskih in telekomunikacijskih storitev (področje migracij, umetne inteligence …) in njihovih uporabnikov. |
| Čas izvedbe | januar–december |
| Nosilec | - Generalna policijska uprava, Urad za informatiko in telekomunikacije, Sektor za razvoj aplikacij. |
| Sodelujoči | - Generalna policijska uprava, Uprava kriminalistične policije, Uprava uniformirane policije in Uprava za policijske specialnosti, Operativno komunikacijski center. |
| Kazalniki uresničitve naloge |  |
| - število nadgrajenih aplikacij z modeli UI |  |

| ### Naloga 6.7.7 Širitev in modernizacija brezpilotnih zrakoplovov in protidronske elektronske zaščite |  |
| --- | --- |
| Podlaga | - Letna usmeritev MNZ št. 6.7: Policija naj nadaljuje širitev in modernizacijo brezpilotnih zrakoplovov in protidronske elektronske zaščite; - Resolucija o dolgoročnem razvojnem programu policije za obdobje 2026–2035, poglavje 6.17. Protidronska elektronska zaščita v policiji; - deveti kazalnik 6.7 programa: ustrezno okrepljena flota dronov in vzpostavljen sistem protidronske elektronske zaščite. |
| Čas izvedbe | januar–december |
| Nosilec | - Generalna policijska uprava, Urad za informatiko in telekomunikacije, Sektor za elektronske naprave in laboratorij merilnikov. |
| Sodelujoči | - Generalna policijska uprava, Specialna enota in druge notranje organizacijske enote, - policijske uprave, - Ministrstvo za notranje zadeve, Sekretariat in - Ministrstvo za obrambo, Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje. |
| Kazalniki uresničitve naloge |  |
| - število na novo usposobljenih policistov in vseh usposobljenih policistov za upravljanje brezpilotnih zrakoplovov |  |
| - število dogodkov, pri katerih so bili uporabljeni brezpilotni zrakoplovi, in ob koncu leta primerjava z letom 2025 |  |
| - število dogodkov, pri katerih so bili uporabljeni sistemi protidronske elektronske zaščite, in ob koncu leta primerjava z letom 2025 |  |

| ### Naloga 6.7.8 ePolicist: funkcionalna in tehnološka prenova aplikativne rešitve ter posodobitev mobilnih naprav |  |
| --- | --- |
| Podlaga | - Letna usmeritev MNZ št. 6.4: Policija naj nadaljuje s sodelovanjem pri izvajanju ukrepa Digitalizacija notranje varnosti, v okviru katerega potekajo za policijo pomembni projekti, kot so (…) razvojne mobilne rešitve e-policist (…); - Zakon o nalogah in pooblastilih policije; - Resolucija o dolgoročnem razvojnem programu policije za obdobje 2026–2035, poglavje 6.15.; - Strategija informacijskega telekomunikacijskega sistema Policije 2021–2027 št. 385-8/2021 z dne 18. januarja 2021; - prenos naloge 6.7.7 iz Načrta dela policije za leto 2025. |
| Čas izvedbe | januar–december |
| Nosilec | - Generalna policijska uprava, Urad za informatiko in telekomunikacije, Sektor za ITK podporo. |
| Sodelujoči | - Izbrani ponudnik, - Generalna policijska uprava, notranje organizacijske enote in - Ministrstvo za notranje zadeve, Sekretariat. |
| Kazalniki uresničitve naloge |  |
| - tehnološko prenovljena mobilna rešitev ePolicist |  |
| - prenovljene in dodatne funkcionalnosti, ki so vključene v mobilno rešitev |  |
| - število dodatnih mobilnih naprav |  |

| ### Naloga 6.7.9 Prenova elektronske obdelave tajnih podatkov |  |
| --- | --- |
| Podlaga | - Letna usmeritev MNZ št. 6.3: Policija mora nadaljevati z zagotavljanjem ustrezne ravni kibernetske obrambe in z izvajanjem organizacijskih, tehničnih ter administrativnih ukrepov, zagotavljati celovito informacijsko varnost; - Resolucija o dolgoročnem razvojnem programu policije za obdobje 2026–2035, poglavje 6.16. Kibernetska varnost v policiji in odpornost informacijsko-telekomunikacijskega sistema policije; - sklep širšega kolegija generalnega direktorja policije št. 9-1/21; - enajsti kazalnik programa 6.7: prenovljena elektronska obravnava tajnih podatkov; - Zakon o tajnih podatkih in - prenos naloge 6.7.8 iz Načrta dela policije za leto 2025. |
| Čas izvedbe | januar–december |
| Nosilec | - Generalna policijska uprava, Urad za informatiko in telekomunikacije, Sektor za zaščito sistemov in podatkov. |
| Sodelujoči | - Generalna policijska uprava, notranje organizacijske enote, - policijske uprave in - Ministrstvo za notranje zadeve, Sekretariat ter Direktorat za policijo in druge varnostne naloge. |
| Kazalniki uresničitve naloge |  |
| - vzpostavljen sistem za obdelavo tajnih podatkov |  |
| - število uporabnikov sistema |  |
| - število tajnih podatkov v sistemu |  |

| ### Naloga 6.7.10 Postopna vpeljava nadzora nad informacijsko varnostjo pri vključevanju nove informacijske opreme v informacijsko-telekomunikacijski sistem Policije (ITSP) |  |
| --- | --- |
| Podlaga | - Letna usmeritev MNZ št. 6.3: Policija mora nadaljevati z zagotavljanjem ustrezne ravni kibernetske obrambe in z izvajanjem organizacijskih, tehničnih ter administrativnih ukrepov, zagotavljati celovito informacijsko varnost; - Resolucija o dolgoročnem razvojnem programu policije za obdobje 2026–2035, poglavje 6.16.; - drugi kazalnik programa 6.7: količina in vrsta posodobljene informacijske in telekomunikacijske opreme ter opreme za zaščito podatkov; - Krovna strategija digitalne preobrazbe Slovenije do leta 2030 in - prenos naloge 6.7.9 iz Načrta dela policije za leto 2025. |
| Čas izvedbe | januar–december |
| Nosilec | - Generalna policijska uprava, Urad za informatiko in telekomunikacije, Sektor za zaščito sistemov in podatkov. |
| Sodelujoči | - Generalna policijska uprava, notranje organizacijske enote in - policijske uprave in policijske postaje. |
| Kazalniki uresničitve naloge |  |
| - število lokacij z dostopom do ITSP, na katerih je vpeljan nadzor |  |

| ### Naloga 6.7.11 Vzpostavitev interoperabilnosti informacijskih sistemov Evropske unije na področju meja in vizumov |  |
| --- | --- |
| Podlaga | - Letna usmeritev MNZ št. 4.2: Policija naj na področju implementacije interoperatibilnosti nadaljuje z vzpostavitvijo delovanja sistemov, kot sta ETIAS in EES ter z ostalimi aktivnostmi v okviru operativne delovne skupine; - deseti kazalnik programa 6.7: vzpostavljena nacionalna rešitev Entry-Exit System (EES) in nacionalna rešitev European Travel Information and Authorisation System (ETIAS) ter izvedba projekta Interoperabilnost EU sistemov; - Strategija razvoja informacijsko telekomunikacijskega sistema policije 20212027 št. 385-8/2021 z dne 18. januarja 2021; - Regulation EU 2019/817; - sklep vlade št. 02401-24/2019/8 z dne 19. 9. 2019 o ustanovitvi delovne skupine za implementacijo projekta povezljivosti informacijskih sistemov Evropske unije na področju meja in vizumov ter na področju policijskega in pravosodnega sodelovanja, azila ter migracij (interoperabilnost), spremenjen s sklepi št. 02401- 24/2019/16 z dne 20. februarja 2020, št. 02401-20/2020/5 z dne 20. avgusta 2020, št. 02401- 20/2020/10 z dne 28. aprila 2021, št. 02401- 20/2020/15 z dne 25. novembra 2021, št. 02401- 14/2022/4 z dne 28. julija 2022 in št. 500-319/2022/42 z dne 25. aprila 2023; - Resolucija o dolgoročnem razvojnem programu policije za obdobje 2026–2035, poglavje 6.15.; - sklep o ustanovitvi Delovne skupine za izvedbo projekta interoperabilnosti št. 024-12/2021/5 (1501-28) z dne 4. julija 2022; - prenos naloge 6.7.10 iz Načrta dela policije za leto 2025. |
| Čas izvedbe | januar–december |
| Nosilec | - Generalna policijska uprava, Urad za informatiko in telekomunikacije, vodstvo. |
| Sodelujoči | - Delovna skupina za implementacijo projekta povezljivosti informacijskih sistemov Evropske unije na področju meja in vizumov ter na področju policijskega in pravosodnega sodelovanja, azila ter migracij (interoperabilnost); - Delovna skupina za izvedbo projekta interoperabilnosti, - Generalna policijska uprava, Uprava kriminalistične policije, Uprava uniformirane policije, Nacionalni forenzični laboratorij; - Ministrstvo za notranje zadeve, Direktorat za upravne notranje zadeve; - Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve; - Ministrstvo za pravosodje; - Ministrstvo za infrastrukturo in - Slovenska obveščevalna-varnostna agencija. |
| Kazalniki uresničitve naloge |  |
| - število izdelanih ali posodobljenih storitev in aplikacij na področju meja in vizumov (interoperabilnostni portal, MID nacionalno orodje, storitev za mehka iskanja) |  |
| - izvedene aktivnosti, skladno s časovnico evropskega projekta (razvoj potrebnih aplikacijskih rešitev in izvedba predpisanih testiranj) |  |

| - KREPITEV UGLEDA POLICIJE |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nosilca cilja | Generalna policijska uprava, Služba generalnega direktorja policije in Policijska akademija |  |
| Sonosilci | Generalna policijska uprava, Uprava kriminalistične policije, Uprava uniformirane policije, Uprava za policijske specialnosti in Urad za informatiko in telekomunikacije |  |
| Kazalniki uresničevanja cilja |  | Način spremljanja |
| - stopnja zadovoljstva zaposlenih v policiji ob zaključku srednjeročnega obdobja v letu 2027 presega povprečno stopnjo zadovoljstva iz predhodnih merjenj organizacijske klime |  | - podatki Generalne policijske uprava, Policijske akademije o rezultatih organizacijske klime v letih 2023, 2025 in 2027 |
| - posodobljena promocija poklica |  | - podatki generalne policijske uprave, Službe generalnega direktorja policije o pripravljeni novi strategiji promocije zaposlovanja |
| - vzpostavljeni varni mehanizmi za podajo prijave, ki zagotavljajo varovanje zaupnosti prijavitelja |  | - podatki Generalne policijske uprave, Službe generalnega direktorja policija |
| - vzpostavljeni oddelki za notranje preiskave in integriteto tudi na Policijskih upravah Kranj, Murska Sobota in Nova Gorica |  | - podatki Generalne policijske uprave, Službe generalnega direktorja policije in Ministrstva za notranje zadeve, Sekretariata, Urada za organizacijo in kadre o spremembi Akta o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v Policiji, ki se nanašajo na enote notranje varnosti |
| - vzpostavljeno obvezno obdobno preverjanje strokovnega znanja policistov, pri čemer je najmanj 75 % preverjenih policistov, od tega manj kot 10 % neuspešnih v prvem preverjanju ter izvedeni ukrepi v primeru neuspešnega preverjanja |  | - podatki Generalne policijske uprave, Službe generalnega direktorja policije in Policijske akademije o številu: - policistov, ki bi morali opraviti preverjanje, - policistov, ki so se strokovnega preverjanja udeležili, - policistov, ki se zaradi opravičljivih razlogov usposabljanja niso udeležili - policistov, ki so bili neuspešni, in - in o izvedenih ukrepih, ki preverjanja niso uspešno opravili |
| - posodobljeno izvajanje notranjega nadzora v policiji |  | - podatki Generalne policijske uprave, Službe generalnega direktorja policije (številka in datum dokumenta) |
| - uvedba mehanizmov za spodbujanje športnih aktivnosti policistov v prostem času |  | - podatki Generalne policijske uprave, Službe generalnega direktorja policije (številka in datum dokumenta) |
| - stopnja zaupanja v policijo ob zaključku srednjeročnega obdobja v letu 2027 dosega povprečno stopnjo zaupanja v državah članicah Evropske unije |  | - podatki Generalne policijske uprave, Policijske akademije na podlagi: - rezultatov izvedene javnomnenjske raziskave o ocenah in stališčih prebivalcev Slovenije o delu policije v 2024 in 2026 ter - rezultatov javnomnenjske raziskave o povprečni stopnji zaupanja v državah članicah Evropske unije |
| - zagotovljeni pogoji za delovanje Muzeja slovenske policije |  | - podatki Generalne policijske uprave, Policijske akademije, Muzeja slovenske policije na podlagi: - obdobnega (polletnega stanja) pregledov stanja ter - polletnih in letnih poročil o ugotovitvah. |
| - zagotovljeni pogoji za delovanje Policijskega orkestra |  | - podatki Generalne policijske uprave, Službe generalnega direktorja policije |

| ### Naloga 7.0.1 Intenzivnejše vzpodbujanje zanimanja policistov za delo v mednarodnem okolju |  |
| --- | --- |
| Podlaga | - Letna usmeritev MNZ št. 7.4: S ciljem izpolnjevanja zavez policije v okviru mednarodnega policijskega sodelovanja in učinkovitega črpanja finančnih sredstev iz skladov Evropske unije, naj policija intenzivneje vzpodbuja zanimanje policistov za delo v mednarodnih civilnih misijah in mednarodnih organizacijah ter drugih oblikah mednarodnega policijskega sodelovanja (…); - Zakona o organiziranosti in delu v policiji (38. člen); - Zakon o napotitvi oseb v mednarodne civilne misije in mednarodne organizacije. |
| Čas izvedbe | januar–december |
| Nosilec | - Generalna policijska uprava, Služba generalnega direktorja policije, Sektor za mednarodne policijske operacije. |
| Sodelujoči | - Generalna policijska uprava, Služba generalnega direktorja policije, Sektor za odnose z javnostmi, Uprava uniformirane policije, Sektor mejne policije, in Policijska akademija in - policijske uprave. |
| - pripravljen poziv za povečanje nacionalnega nabora EBCG (Generalna policijska uprava, Uprava uniformirane policije, Sektor mejne policije) |  |
| - organiziranje letnega sestanka predstavnikov nabora EBCG (Generalna policijska uprava, Uprava uniformirane policije, Sektor mejne policije) |  |
| - izvedena predstavitev sodelovanja v MCM in MO v okviru izrednega študija v Policijski akademiji |  |
| - vrsta izvedenih promocijskih aktivnosti za vzpodbuditev policistov za delo v mednarodnem okolju |  |

| ### Naloga 7.0.2 Krepitev mreže policijskih atašejev in uradnikov za zvezo v tujini |  |
| --- | --- |
| Podlaga | - Letna usmeritev MNZ št. 7.4: (…) še nadalje pa naj krepi tudi mrežo atašejev in uradnikov za zvezo; - Zakon o nadzoru državne meje (39. člen); - Sklep Vlade Republike Slovenije št. 50000-3/2023/3 z dne 20. julija 2023; - Pravilnik o policijskih atašejih št. 007-767/2021 z dne 1. marca 2022 s spremembami; - Odločitev ministra o napotitvi novih policijskih atašejev. |
| Čas izvedbe | januar–december |
| Nosilec | - Generalna policijska uprava, Služba generalnega direktorja policije, Sektor za mednarodne policijske operacije. |
| Sodelujoči | - Generalna policijska uprava, notranje organizacijske enote in - Ministrstvo za notranje zadeve. |
| Kazalniki uresničitve naloge |  |
| - izdelana analiza dela trenutno napotenih policijskih atašejev s ciljem ugotovitve učinkovitosti izvajanja nalog |  |
| - pripravljene podlage za strateško odločitev za morebitno širitev mreže policijskih atašejev in uradnikov za zvezo |  |

| ## Izboljšanje socialne klime ter krepitev organizacijske in profesionalne kulture |  |  |
| --- | --- | --- |
| Podlaga | - Temeljna usmeritev MNZ (prva in druga alinea 7. strateškega cilja), da policija mora: - izboljšati socialno klimo in krepiti organizacijsko kulturo, ki izhaja iz vrednot in vrlin policijskega dela, - spodbujati spoštljive medsebojne donose v policiji in krepiti spoštljiv odnos do oseb v policijskih postopkih; - Resolucija o dolgoročnem razvojnem programu policije za obdobje 2026–2035; - Strategija razvoja policije na področju raziskovalne dejavnosti 2022–2030; - prvi kazalnik 7. strateškega cilja: stopnja zadovoljstva zaposlenih v policiji ob zaključku srednjeročnega obdobja v letu 2027 presega povprečno stopnjo zadovoljstva iz predhodnih merjenj organizacijske klime. |  |
| Nosilec | Generalna policijska uprava, Policijska akademija |  |
| Sodelujoči | - Odbor za integriteto in etiko v policiji, - Generalna policijska uprava, notranje organizacijske enote, - policijske uprave in - vsi zaposleni. |  |
| Obdobje izvedbe | 2023–2027 |  |
| Kazalniki učinkovanja programa na delo policije in varnostne razmere |  | Način spremljanja (vir podatkov) |
| - boljši/ugodnejši rezultati raziskav o organizacijski klimi v policiji |  | - podatki Generalne policijske uprava, Policijske akademije na podlagi rezultatov organizacijske klime v letih 2023, 2025 in 2027 |
| - število predlaganih izboljšav v letih 2023, 2025 in 2027 |  | - predlogi Generalne policijske uprava, Policijske akademije na podlagi rezultatov organizacijske klime v letih 2023, 2025 in 2027 |
| - število izvedenih predlogov iz let 2023 in 2025 |  | - podatki Generalne policijske uprave, Policijske akademije na podlagi spremljanja realizacije predlaganih izboljšav |
| - število in vrsta izvedenih delavnic v okviru projekta Krepitve dobrih medsebojnih odnosov in dobronamerne solidarnosti ter druge delavnice s področja socialnih veščin ter število udeležencev |  | - podatki Generalne policijske uprave, Policijske akademije o številu po policijskih enotah in udeležencih |
| - število pomoči pri urejanju medsebojnih odnosov |  | - podatki Generalne policijske uprave, Policijske akademije |
| - število upravljanj konfliktov in mediacije |  | - podatki Generalne policijske uprave, Policijske akademije |
| - število pomoči in informacij o ukrepih v zvezi z varovanjem dostojanstva na delovnem mestu, diskriminaciji ali trpinčenju na delovnem mestu |  | - podatki Generalne policijske uprave, Policijske akademije |

| ### Naloga 7.1.1 Merjenje socialne (organizacijske) klime v policiji |  |
| --- | --- |
| Podlaga | - Resolucija o dolgoročnem razvojnem programu policije za obdobje 2026–2035, poglavje 6.19 Raziskave kot temelj strokovnega razvoja; - Strategija razvoja policije na področju raziskovalne dejavnosti 2022–2030 št. 630-30/2022/16 z dne 31. maja 2022; - prvi kazalnik 7. strateškega cilja: stopnja zadovoljstva zaposlenih v policiji ob zaključku srednjeročnega obdobja v letu 2027 presega povprečno stopnjo zadovoljstva iz predhodnih merjenj organizacijske klime; - prvi kazalnik programa 7.1: boljši/ugodnejši rezultati raziskav o organizacijski klimi v policiji; - prenos naloge št. 7.1.1 iz Načrta dela policije za leto 2025. |
| Čas izvedbe | januar–junij |
| Nosilec | - Generalna policijska uprava, Policijska akademija, Center za raziskovanje in socialne veščine. |
| Sodelujoči | - Odbor za integriteto in etiko v policiji, - Generalna policijska uprava, notranje organizacijske enote, - policijske uprave in policijske postaje ter - vsi zaposleni. |
| Kazalniki uresničitve naloge |  |
| - izdelana analiza rezultatov in poročilo o raziskavi |  |
| - poročilo o raziskavi objavljeno na intranetu policije |  |

| ### Naloga 7.1.2 Krepitev dobrih medsebojnih odnosov in dobronamerne solidarnosti ter druge delavnice s področja socialnih veščin |  |
| --- | --- |
| Podlaga | - Četrti kazalnik programa 7.1: število in vrsta izvedenih delavnic v okviru projekta Krepitve dobrih medsebojnih odnosov in dobronamerne solidarnosti ter druge delavnice s področja socialnih veščin ter število udeležencev. |
| Čas izvedbe | januar–december |
| Nosilec | - Generalna policijska uprava, Policijska akademija, Center za raziskovanje in socialne veščine. |
| Sodelujoči | - Generalna policijska uprava, notranje organizacijske enote in - policijske uprave. |
| Kazalniki uresničitve naloge |  |
| - število delavnic v policijskih enotah |  |
| - število udeležencev in datumi delavnic |  |

| ## Povečanje ugleda policije v javnosti, zaupanja javnosti v policijo in zadovoljstva z njenim delom |  |  |
| --- | --- | --- |
| Podlaga | - Temeljne usmeritve MNZ (druga, peta, šesta in sedma alineja 7. strateškega cilja, deveta alineja 4. strateškega cilja ter druga in četrta alineja 5. strateškega cilja), da policija mora: - spodbujati spoštljive medsebojne donose v policiji in krepiti spoštljiv odnos do oseb v policijskih postopkih, - povečati ugled s strokovno neodvisnim, kakovostnim in učinkovitim izvajanjem nalog policije, - krepiti sodelovanje s skupnostmi, vključno z nevladnimi organizacijami, - v kriznih razmerah svoje aktivnosti osredotočiti na nudenje pomoči ljudem, - okrepiti delo vodij policijskih okolišev na zunanjih mejah za zagotavljanje varnosti in povečanje občutka osebne varnosti obmejnega prebivalstva, - zagotoviti redno prisotnost vodij policijskih okolišev med lokalnim prebivalstvom in na ta način izboljšati vidnost ter dostopnost policistov v lokalnem okolju in - okrepiti delo policije v policijskem okolišu, zlasti na področju odkrivanja varnostnih vprašanj, kot so odlaganje nevarnih odpadkov in drugi nezakoniti posegi v okolje, sumi zlorabe naslovov prebivanja ali gospodarske dejavnost; - Resolucija o dolgoročnem razvojnem programu policije za obdobje 2026–2035; - Strategija razvoja policije na področju raziskovalne dejavnosti 2022–2030 in - petnajsti kazalnik prvega strateškega cilja in osmi kazalnik 7. strateškega cilja: - uvedba kazalnika zadovoljstva ljudi s preiskovanjem najzahtevnejših kaznivih dejanj in zaupanja v delo Nacionalnega preiskovalnega urada v javnomnenjske raziskave in je dosežena ocena zaupanja najmanj 4 ter - stopnja zaupanja v policijo ob zaključku srednjeročnega obdobja v letu 2027 dosega povprečno stopnjo zaupanja v državah članicah Evropske unije. |  |
| Nosilec | Generalna policijska uprava, Policijska akademija |  |
| Sodelujoči | - Generalna policijska uprava, Uprava kriminalistične policije, Uprava uniformirane policije in Služba generalnega direktorja policije, - Delovna skupina za raziskovalno dejavnost in - Ministrstvo za notranje zadeve, Direktorat za policijo in druge varnostne naloge. |  |
| Obdobje izvedbe | 2023–2027 |  |
| Kazalniki učinkovanja programa na delo policije in varnostne razmere |  | Način spremljanja (vir podatkov) |
| - posodobljen vprašalnik javnomnenjske raziskave |  | - podatki Generalne policijske uprave, Policijske akademije |
| - višja povprečna ocena zaupanja v delo policije, zadovoljstva z delom in ugleda policije v primerjavi s prejšnjim merjenjem |  | - podatki Generalne policijske uprave, Policijske akademije na podlagi rezultatov izvedene javnomnenjske raziskave o ocenah in stališčih prebivalcev Slovenije o delu policije v 2024 in 2026 |
| - dosežena stopnja zaupanja ljudi v delo Nacionalnega preiskovalnega urada ter stopnja zadovoljstva z delom policije pri preiskovanju najhujših kaznivih dejanj in pri pomoči policije ljudem v kriznih razmerah |  | - podatki Generalne policijske uprave, Policijske akademije na podlagi rezultatov izvedene javnomnenjske raziskave o ocenah in stališčih prebivalcev Slovenije o delu policije v 2024 in 2026 |
| - boljša ocena občutka osebne varnosti (zlasti obmejnega prebivalstva) |  | - podatki Generalne policijske uprave, Policijske akademije na podlagi rezultatov izvedene javnomnenjske raziskave o ocenah in stališčih prebivalcev Slovenije o delu policije v 2024 in 2026 |
| - primerjava stopnje zaupanja v policijo v primerjavi s povprečno stopnjo zaupanja v državah članicah Evropske unije v letih 2024 in 2026 |  | - podatki Generalne policijske uprave, Policijske akademije na podlagi: - rezultatov izvedene javnomnenjske raziskave o ocenah in stališčih prebivalcev Slovenije o delu policije v 2024 in 2026 ter - rezultatov javnomnenjske raziskave o povprečni stopnji zaupanja v državah članicah Evropske unije |

| ### Naloga 7.2.1 Izvedba spletne ankete o ocenah in stališčih prebivalcev Slovenije o delu policije |  |
| --- | --- |
| Podlaga | - Resolucija o dolgoročnem razvojnem programu policije za obdobje 2026–2035, poglavje 6.19; - Strategija razvoja policije na področju raziskovalne dejavnosti 2022–2030 št. 630-30/2022/16 z dne 31. maja 2022; - petnajsti kazalnik 1. strateškega cilja, deveti kazalnik 4. strateškega cilja in osmi kazalnik 7. strateškega cilja: - uvedba kazalnika zadovoljstva ljudi s preiskovanjem najzahtevnejših kaznivih dejanj in zaupanja v delo Nacionalnega preiskovalnega urada v javnomnenjske raziskave in je dosežena ocena zaupanja najmanj 4, - izvedba ukrepov za vzdrževanje visoke ravni varnosti prebivalcev in premoženja v Sloveniji s preprečevanjem nezakonitih migracij ter preprečevanjem in odkrivanjem čezmejne kriminalitete po morebitni ukinitvi mejnih kontrol na meji z Republiko Hrvaško ter - stopnja zaupanja v policijo ob zaključku srednjeročnega obdobja v letu 2027 dosega povprečno stopnjo zaupanja v državah članicah Evropske unije; - drugi kazalnik programa 4.4, tretji kazalnik programa 5.1 ter drugi, tretji, četrti in peti kazalnik programa 7.2: - vrsta izvedenih ukrepov za vzdrževanje visoke ravni varnosti prebivalcev in premoženja v Sloveniji s preprečevanjem nezakonitih migracij ter preprečevanjem in odkrivanjem čezmejne kriminalitete po morebitni ukinitvi mejnih kontrol na meji z Republiko Hrvaško, - prepoznavnost vodje policijskega okoliša in ocena ustreznosti prisotnosti policistov v lokalnem okolju, - višja povprečna ocena zaupanja v delo policije, zadovoljstva z delom in ugleda policije v primerjavi s prejšnjim merjenjem, - dosežena stopnja zaupanja ljudi v delo Nacionalnega preiskovalnega urada ter stopnja zadovoljstva z delom policije pri preiskovanju najhujših kaznivih dejanj in pri pomoči policije ljudem v kriznih razmerah, - boljša ocena občutka osebne varnosti (zlasti obmejnega prebivalstva) in - primerjava stopnje zaupanja v policijo v primerjavi s povprečno stopnjo zaupanja v državah članicah Evropske unije v letih 2024 in 2026. |
| Čas izvedbe | junij–december |
| Nosilec | - Generalna policijska uprava, Policijska akademija, Center za raziskovanje in socialne veščine. |
| Sodelujoči | - Generalna policijska uprava, notranje organizacijske enote ter - policijske uprave in policijske postaje. |
| Kazalniki uresničitve naloge |  |
| - izvedena spletna anketa |  |
| - pripravljeno poročilo o rezultatih spletne ankete ter objava na internetu in intranetu |  |
| - predstavljeni rezultati na seji širšega kolegija generalnega direktorja policije |  |

| ## Zagotovitev boljše usposobljenosti in opremljenosti policistov za zakonito in strokovno opravljanje nalog ter dosledno odpravljanje ugotovljenih nepravilnosti |  |  |
| --- | --- | --- |
| Podlaga | - Temeljne usmeritve MNZ (enajsta alinea 6. strateškega cilja in peta, osma, deveta in dvanajsta alinea 7. strateškega cilja), da policija mora: - zagotavljati osebna zaščitna sredstva in druga delovna sredstva, ki bodo zagotavljala višjo stopnjo zaščite policistom, - povečati ugled s strokovno neodvisnim, kakovostnim in učinkovitim izvajanjem nalog policije, - spodbujati prostočasne aktivnosti policistov, ki se ukvarjajo z borilnimi veščinami in podobnimi športi, - na učinkovit način in dosledno uporabljati ugotovljene strokovne nepravilnosti in pomanjkljivosti nadzornih mehanizmov pri izvajanju policijskih nalog ali uporabi policijskih pooblastil, cilj je te nepravilnosti in pomanjkljivosti odpraviti, in - uvesti obvezno obdobno preverjanje strokovnega znanja policistov na način, ki omogoča veljavno in zanesljivo preverjanje predpisanega znanja po vzoru opravljanja teoretičnega dela vozniškega izpita ter predvideti ukrepe za morebitne primere, kadar policist preverjanja ne bi uspešno opravil; - Človekove pravice v policijskih postopkih – obvestilo, dokument Generalne policijske uprave, številka 220-146/2009/1 (2151-01), z 19. maja 2009; - sedemnajsti kazalnik 6. strateškega cilja ter peti in sedmi kazalnik 7. strateškega cilja: - vsi policisti, ki opravljajo naloge na terenu, so opremljeni z osebnimi zaščitnimi sredstvi, - vzpostavljeno obvezno obdobno preverjanje strokovnega znanja policistov, pri čemer je najmanj 75 % preverjenih policistov, od tega manj kot 10 % neuspešnih v prvem preverjanju ter izvedeni ukrepi v primeru neuspešnega preverjanja in - uvedba mehanizmov za spodbujanje športnih aktivnosti policistov v prostem času. |  |
| Nosilec | Generalna policijska uprava, Služba generalnega direktorja policije |  |
| Sodelujoči | - Generalna policijska uprava, Policijska akademija, Uprava uniformirane policije, Uprava kriminalistične policije ter Urad za informatiko in telekomunikacije, - Kolegij mojstrov, - Ministrstvo za notranje zadeve, Sekretariat ter Direktorat za policijo in druge varnostne naloge, - tuji varnostni organi in - pristojni nadzorni mehanizmi (varuh človekovih pravic, zagovornik načela enakosti ipd.). |  |
| Obdobje izvedbe | 2023–2027 |  |
| Kazalniki učinkovanja programa na delo policije in varnostne razmere |  | Način spremljanja (vir podatkov) |
| - vsi policisti, ki opravljajo naloge na terenu, so opremljeni z osebnimi zaščitnimi sredstvi |  | - podatki Ministrstva za notranje zadeve, Sekretariata o številu dobavljenih osebnih zaščitnih sredstvih - podatki Službe generalnega direktorja policije o razdelitvi teh sredstev in standardih uporabe |
| - vzpostavljeno obvezno obdobno preverjanje strokovnega znanja policistov, pri čemer je najmanj 75 % preverjenih policistov, od tega manj kot 10 % neuspešnih v prvem preverjanju ter izvedeni ukrepi v primeru neuspešnega preverjanja |  | - podatki Generalne policijske uprave, Službe generalnega direktorja policije in Policijske akademije o številu: - policistov, ki bi morali opraviti preverjanje, - policistov, ki so se strokovnega preverjanja udeležili, - policistov, ki se zaradi opravičljivih razlogov usposabljanja niso udeležili - policistov, ki so bili neuspešni, in - izvedenih ukrepih, ki preverjanja niso uspešno opravili |
| - identificirani najpogostejši napadi in ustrezne obrambe |  | - podatki Službe generalnega direktorja policije o identificiranih napadih |
| - število udeležb na posvetih o uporabi borilnih veščin v policiji ter sejah Kolegija mojstrov in število udeležencev |  | - podatki Službe generalnega direktorja policije o številu udeležb in udeležencih |
| - pripravljene spremembe in dopolnitve programa Izvajanje policijskih pooblastil s praktičnim postopkom in samoobrambo, ki spodbujajo prostočasne aktivnosti policistov, ki se ukvarjajo z borilnimi veščinami in podobnimi športi |  | - podatki Generalne policijske uprave, Službe generalnega direktorja policije (številka in datum dokumenta) |
| - število poslanih in/ali objavljenih poročil in mnenj nadzornih mehanizmov ter dokumentov z ugotovitvami pritožbenih postopkov v različnih aplikacijah in pripomočkih na intranetu policije |  | - podatki Službe generalnega direktorja policije o številu navedenih dokumentov |
| - delež utemeljenih pritožb, obravnavanih na senatih za pritožbe |  | - podatki iz aplikacije Statistika – Letno poročilo - nova metodologija – 09 Reševanje pritožb – PRIT02 |

| ### Naloga 7.3.1 Zagotovitev doslednega spoštovanja urejenosti, reda in discipline ter uporabe zaščitne opreme |  |
| --- | --- |
| Podlaga | - Letna usmeritev MNZ št. 7.1: Generalni direktor policije mora v policiji zagotoviti dosledno spoštovanje reda, discipline in urejenosti policistk in policistov pri nošenju uniforme ter uporabo zaščitne opreme (…); - interni akti in usmeritve, ki urejajo to področje. |
| Čas izvedbe | januar–december |
| Nosilec | - Generalna policijska uprava, Služba generalnega direktorja policije, Sektor za razvoj in sistemske naloge ter Sektor za policijska pooblastila. |
| Sodelujoči | - Generalna policijska uprava, Uprava uniformirane policije in druge notranje organizacijske enote ter - policijske uprave. |
| Kazalniki uresničitve naloge |  |
| - pripravljeno obvestilo policijskim enotam o nošenju policijske uniforme (do konca januarja 2026) (Uprava uniformirane policije) |  |
| - nadziranje urejenosti policistov in poslovnih prostorov policijskih enot v vseh nadzorih in izdana priporočila v primeru ugotovljenih odstopanj (Generalna policijska uprava, Služba generalnega direktorja policije, Sektor za razvoj in sistemske naloge). |  |
| - vsaj en izveden strokovni nadzor, v katerem se nadzira tudi uporaba zaščitne opreme, in njegove bistvene ugotovitve (Generalna policijska uprava, Služba generalnega direktorja policije, Sektor za policijska pooblastila) |  |

| ### Naloga 7.3.2 Praktične vaje v primeru AMOK situacij |  |
| --- | --- |
| Podlaga | - Letna usmeritev MNZ št. 1.5: Policija naj nadaljuje z osveščanjem in usposabljanjem glede (…) ukrepanja v primeru AMOK situacij. Teoretična usposabljanja naj nadgradi tudi z izvedbo praktičnih vaj. (…); - dosledno upoštevanje standardov pri izpopolnjevanju in usposabljanju za ukrepanje ob amok in podobnih dogodkih ter delo policije ob sumu na take dogodke – naročilo št. 220-24/2023/1 (207-10) z dne 5. oktobra 2023. |
| Čas izvedbe | januar–december |
| Nosilec | - Generalna policijska uprava, Služba generalnega direktorja policije, Sektor za policijska pooblastila. |
| Sodelujoči | - Generalna policijska uprava, notranje organizacijske enote, - policijske uprave, - policijske postaje, - lokalne skupnosti. |
| Kazalniki uresničitve naloge |  |
| - število in datumi izvedenih praktičnih vaj |  |
| - število sodelujočih drugih (zunanjih) deležnikov pri izvedbi vaj |  |

| ### Naloga 7.3.3 Zagotovitev doslednejše uporabe osebnih kamer pri opravljanju policijskih postopkov |  |
| --- | --- |
| Podlaga | - Letna usmeritev MNZ št. 6.6: Generalni direktor mora zagotoviti, da bodo policisti pri opravljanju policijskih postopkov dosledneje uporabljali osebne kamere; - osebna kamera in električni paralizator – dodelitev, navodila za uporabo in obrazci. |
| Čas izvedbe | januar–december |
| Nosilec | - Generalna policijska uprava, Služba generalnega direktorja policije, Sektor za policijska pooblastila. |
| Sodelujoči | - Generalna policijska uprava, operativne notranje organizacijske enote in - policijske uprave. |
| Kazalniki uresničitve naloge |  |
| - izdano naročilo policijskim upravam in operativnim notranjim organizacijskim enotam Generalne policijske uprave (do konca januarja 2026) |  |
| - izveden nadzor nad uporabo osebnih kamer ter njegove bistvene ugotovitve |  |

| ### Naloga 7.3.4 Zagotovitev nepristranskega in objektivnega preverjanja okoliščin uporabe prisilnega sredstva |  |
| --- | --- |
| Podlaga | - Letna usmeritev MNZ št. 7.3: Generalni direktor policije je dolžan zagotoviti, da imenovane komisije iz 133. člena Zakona o nalogah in pooblastilih policije, ki preverjajo okoliščine uporabe prisilnega sredstva, ne bodo vzbujale dvoma o nepristranskosti in objektivnosti. Enaka merila morajo veljati tudi za vodjo policijske enote ali osebo, ki jo ta pooblasti, iz prvega odstavka 132. člena tega zakona. |
| Čas izvedbe | januar–december |
| Nosilec | - Generalna policijska uprava, Služba generalnega direktorja policije, Sektor za policijska pooblastila. |
| Sodelujoči | - Generalna policijska uprava, notranje organizacijske enote, - policijske uprave, - Ministrstvo za notranje zadeve, Direktorat za policijo in druge varnostne naloge. |
| Kazalniki uresničitve naloge |  |
| - število izvedenih usposabljanj na ravni Generalne policijske uprave |  |
| - datumi izvedenih usposabljanj in število udeležencev |  |
| - število izvedenih usposabljanj na ravni policijskih uprav (ob polletju in konec leta) |  |
| - datumi izvedenih usposabljanj in število udeležencev usposabljanj na ravni policijskih uprav (ob polletju in konec leta) |  |

| ### Naloga 7.3.5 Dosledno seznanjanje vseh policistov s poročili in mnenji nadzornih mehanizmov (npr. Direktorata za policijo in druge varnostne naloge, Varuha človekovih pravic, Informacijskega pooblaščenca …) ter ugotovitvami v pritožbenih postopkih |  |
| --- | --- |
| Podlaga | - Letna usmeritev MNZ št. 7.5: Policija mora dosledno seznanjati vse policiste s poročili in mnenji nadzornih mehanizmov (npr. Direktorata za policijo in druge varnostne naloge, Varuha človekovih pravic, Informacijskega pooblaščenca …) ter ugotovitvami v pritožbenih postopkih (…); - šesti kazalnik programa 7.3: število poslanih in/ali objavljenih poročil in mnenj nadzornih mehanizmov ter dokumentov z ugotovitvami pritožbenih postopkov v različnih aplikacijah in pripomočkih na intranetu. |
| Čas izvedbe | januar–december |
| Nosilec | - Generalna policijska uprava, Služba generalnega direktorja policije. |
| Sodelujoči | - Generalna policijska uprava, Služba generalnega direktorja policije, druge organizacijske enote, - Generalna policijska uprava, druge notranje organizacijske enote, - policijske uprave ter - Ministrstvo za notranje zadeve, Direktorat za policijo in druge varnostne naloge. |
| Kazalniki uresničitve naloge |  |
| - število poslanih in objavljenih dokumentov nadzornih mehanizmov na intranetu (vse notranje organizacijske enote Generalne policijske uprave) |  |
| - število poslanih ali objavljenih dokumentov z ugotovitvami pritožbenih postopkov na intranetu (Služba generalnega direktorja policije, Sektor za policijska pooblastila) |  |

| ## Vzpostavitev varne prijave odklonskih ravnanj in ugotavljanje odgovornosti |  |  |
| --- | --- | --- |
| Podlaga | - Temeljne usmeritve MNZ (četrta, enajsta in trinajsta alinea 7. strateškega cilja), da policija mora: - vzpostaviti varne mehanizme za podajo prijave, ki zagotavljajo varovanje zaupnosti prijavitelja, - vzpostaviti osebno odgovornost policistov in njihovih neposrednih vodij za opravljanje policijskih nalog ter izvedbo pooblastil in - v primeru ugotovljenega morebitnega »policijskega nasilja«, dosledno sprožati delovno pravne in druge zakonite ukrepe; - zakon o zaščiti prijaviteljev (žvižgačev) in - tretji kazalnik 7. srednjeročnega cilja: vzpostavljeni varni mehanizmi za podajo prijave, ki zagotavljajo varovanje zaupnosti prijavitelja. |  |
| Nosilec | Generalna policijska uprava, Služba generalnega direktorja policije, Sektor za notranje preiskave in integriteto |  |
| Sodelujoči | - Generalna policijska uprava, Urad za informatiko in telekomunikacije ter druge notranje organizacijske enote, - Ministrstvo za notranje zadeve, Direktorat za policijo in druge varnostne naloge. |  |
| Obdobje izvedbe | 2023–2027 |  |
| Kazalniki učinkovanja programa na delo policije in varnostne razmere |  | Način spremljanja (vir podatkov) |
| - dosledno ugotavljanje osebne odgovornosti policistov in njihovih vodij za opravljanje policijskih nalog ter izvedbo pooblastil |  | - podatki Generalne policijske uprave, Službe generalnega direktorja policije |
| - dosledno izvajanje delovno pravnih in drugih zakonitih ukrepov pri ugotovljenem prekoračitvi policijskih pooblastil z elementi nasilja |  | - podatki Generalne policijske uprave, Službe generalnega direktorja policije |
| - vzpostavljen varni mehanizmi za podajo prijave, ki zagotavljajo varovanje zaupnosti prijavitelja (po sprejetju Zakona o zaščiti prijaviteljev) |  | - podatki Generalne policijske uprave, Službe generalnega direktorja policije |

| ### Naloga 7.4.1 Dosledno ugotavljanje odgovornosti posameznih policistov pri uporabi policijskih pooblastil ali opravljanju policijskih nalog in izvedba ustreznih postopkov |  |
| --- | --- |
| Podlaga | - Letna usmeritev MNZ št. 7.5: (…) V primeru ugotovljenih nepravilnosti pri uporabi policijskih pooblastil ali opravljanju policijskih nalog je treba dosledno ugotavljati objektivno ter subjektivno odgovornost posameznikov v celotni hierarhični liniji in izpeljati ustrezne delovnopravne ter druge postopke, vključno s postopki za odvzem policijskih pooblastil na podlagi 61. člena ZODPol; - prvi in drugi kazalnik programa 7.4: - dosledno ugotavljanje osebne odgovornosti policistov in njihovih vodij za opravljanje policijskih nalog ter izvedbo pooblastil in - dosledno izvajanje delovno pravnih in drugih zakonitih ukrepov pri ugotovljenem prekoračitvi policijskih pooblastil z elementi nasilja. |
| Čas izvedbe | januar–december |
| Nosilec | - Generalna policijska uprava, Služba generalnega direktorja policije, Sektor za razvoj in sistemske naloge. |
| Sodelujoči | - Generalna policijska uprava, Služba generalnega direktorja policije, Sektor za notranje preiskave in integriteto, - Generalna policijska uprava, druge notranje organizacijske enote, - policijske uprave ter - Ministrstvo za notranje zadeve, Sekretariat, Urad za organizacijo in kadre. |
| Kazalniki uresničitve naloge |  |
| - število predlogov za ugotavljanje odgovornosti javnega uslužbenca po delovnopravni zakonodaji in primerjava z letom 2025 (Ministrstvo za notranje zadeve, Sekretariat, Urad za organizacijo in kadre, ob polletju in konec leta) |  |
| - število odvzemov policijskih pooblastil na podlagi 61. člena Zakona o organiziranosti in delu v policiji in primerjava z letom 2025 (Ministrstvo za notranje zadeve, Sekretariat, Urad za organizacijo in kadre, ob polletju in konec leta) |  |
| - število uvedenih delovnopravnih postopkov in primerjava z letom 2025 (Ministrstvo za notranje zadeve, Sekretariat, Urad za organizacijo in kadre, ob polletju in konec leta) |  |
| - datum izvedbe in kratka vsebina izvedenih delovno-pravnih posvetov (Služba generalnega direktorja policije, Sektor za razvoj in sistemske naloge) |  |

| ### Naloga 7.4.2 Testiranje in odpravljanje napak pri delovanju evidenc, določenih v 31.a členu Zakona o organiziranosti in delu v policiji |  |
| --- | --- |
| Podlaga | - 123. člen Zakona o nalogah in pooblastilih Policije; - 31.a člen Zakona o organiziranosti in delu v policiji; - prenos naloge 6.2.1 in 6.2.4 iz Načrta dela policije za leto 2022, naloge 7.4.4 iz Načrta dela policije za leto 2023, naloge 7.4.1 iz Načrta dela policije za leto 2024 in naloge 7.4.2 (prvi in drugi kazalnik) iz Načrta dela policije za leto 2025. |
| Čas izvedbe | januar–december |
| Nosilec | - Generalna policijska uprava, Služba generalnega direktorja policije, Sektor za notranje preiskave in integriteto. |
| Sodelujoči | - Generalna policijska uprava, Urad za informatiko in telekomunikacije. |
| Kazalniki uresničitve naloge |  |
| - vzpostavljena evidenca varnostnih preverjanj po Zakonu o organiziranosti in delu v policiji |  |
| - pripravljene statistične preglednice za spremljanje statističnih podatkov, navedenih v evidencah iz 31.a člena Zakona o organiziranosti in delu v policiji |  |

| ## Krepitev sodelovanja z (večkulturnimi) skupnostmi in nevladnimi organizacijami |  |  |
| --- | --- | --- |
| Podlaga | - Temeljna usmeritev MNZ (šesta alinea 7. strateškega cilja), da policija mora: - krepiti sodelovanje s skupnostmi, vključno z nevladnimi organizacijami; - Zakon o nalogah in pooblastilih policije; - Zakon o organiziranosti in delu v policiji; - Pravila policije; - Resolucija o dolgoročnem razvojnem programu policije za obdobje 2026–2035; - Policijsko delo v skupnosti – usmeritve za delo policije št. 2214-41/2012/4 (207-07) z dne 6. marca 2013; - Akcijski načrt za implementacijo usmeritev MNZ št. 0602-31/2021/1 z dne 11. avgusta 2021 in št. 095-1/2021/66 (211-01) z dne 12. januarja 2022; - Akcijski načrt za vzdrževanje JRM na območjih z večetnično skupnostjo št. 223-3/2021/8 (2111-03) z dne 3. marca 2021; - Nacionalni program ukrepov Vlade Republike Slovenije za Rome za obdobje 2021–2030. |  |
| Nosilec | Generalna policijska uprava, Policijska akademija |  |
| Sodelujoči | - Generalna policijska uprava, Uprava uniformirane policije in Uprava kriminalistične policije, - Delovna skupine za delo Policije v večkulturni družbi in s subkuturnimi skupinami, policijske uprave in policijske postaje, - vladne in nevladne organizacije, ki se ukvarjajo z romsko skupnostjo ter - lokalne skupnosti in civilne iniciative. |  |
| Obdobje izvedbe | 2023–2027 |  |
| Kazalniki učinkovanja programa na delo policije in varnostne razmere |  | Način spremljanja (vir podatkov) |
| - število preventivnih aktivnosti v večkulturnih skupnostih |  | - podatki Generalne policijske uprave, Policijske akademije na podlagi: - podatkov iz aplikacije Statistika – Tekoča statistika – Zbirniki – Preventivne aktivnosti – PREAK01, - poročanj policijskih uprav po akcijskih načrtih in drugih njihovih podatkov, - spremljanja uresničevanja ciljev Policije iz Nacionalnega programa ukrepov za Rome 2021–2030, - spremljanja problematike na sestankih Delovne skupine za delo Policije v večkulturni družbi in s subkuturnimi skupinami |
| - število udeležb predstavnikov policije na sejah varnostnih sosvetov, posvetovalnih telesih v lokalnih skupnostih in komisijah, ki se nanašajo na večkulturno družbo |  | - podatki Generalne policijske uprave, Policijske akademije na podlagi: - poročanj policijskih uprav po akcijskih načrtih in drugih njihovih podatkih, - spremljanja uresničevanja ciljev Policije iz Nacionalnega programa ukrepov za Rome 2021–2030 |
| - število sodelovanj z nevladnimi organizacijami |  | - podatki Generalne policijske uprave, Policijske akademije |

| ### Naloga 7.5.1 Intenziviranje ukrepov za reševanje romske problematike |  |
| --- | --- |
| Podlaga | - Letna usmeritev MNZ št. 5.1: Policija naj nadaljuje z izvajanjem ukrepov, katerih (so)nosilec je v skladu z Nacionalnim programom ukrepov Vlade Republike Slovenije za Rome za obdobje 2021–2030. Aktivno mora izvajati tudi ukrepe iz akcijskega načrta, katerih (so)nosilec je; - Akcijski načrt za vzdrževanje javnega reda in miru na območjih z večetnično skupnostjo št. 223-3/2021/8 (2111-03) z dne 3. marca 2021; - Nacionalni program ukrepov Vlade Republike Slovenije za Rome za obdobje 2021–2030; - Resolucija o dolgoročnem razvojnem programu policije za obdobje 2026–2035, poglavje 6.9. Krepitev policijskega dela v skupnosti; - prvi, drugi in tretji kazalnik programa 7.5: - število preventivnih aktivnosti v večkulturnih skupnostih, - število udeležb predstavnikov policije na sejah varnostnih sosvetov, posvetovalnih telesih v lokalnih skupnostih in komisijah, ki se nanašajo na večkulturno družbo in - število sodelovanj z nevladnimi organizacijami. |
| Čas izvedbe | januar–december |
| Nosilec | - Generalna policijska uprava, Policijska akademija, Center za raziskovanje in socialne veščine. |
| Sodelujoči | - Generalna policijska uprava, Uprava uniformirane policije in Uprava kriminalistične policije, - Delovna skupine za delo Policije v večkulturni družbi in s subkulturnimi skupinami, - policijske uprave in policijske postaje, - vladne in nevladne organizacije, ki se ukvarjajo z romsko skupnostjo, - lokalne skupnosti in civilne iniciative. |
| Kazalniki uresničitve naloge |  |
| - število izvedenih preventivnih aktivnosti v romski skupnosti in ob koncu leta primerjava s povprečjem zadnjih petih let |  |
| - število izvedenih preventivnih dejavnosti v okviru Delovne skupine za delo Policije v večkulturni družbi in s subkulturnimi skupinami in ob koncu leta primerjava s povprečjem zadnjih petih let |  |
| - število izvedenih preventivnih aktivnosti po akcijskem načrtu za vzdrževanje javnega reda in mira na območjih z večetnično skupnostjo (o realizaciji kazalnika se poroča ob polletju in ob koncu leta 2026) |  |
| - izdelano periodično poročilo za uresničevanje ciljev Policije iz Nacionalnega programa ukrepov za Rome 2021–2030 |  |
| - število udeležb predstavnikov policije na sejah varnostnih sosvetov, posvetovalnih telesih v lokalnih skupnostih in komisijah, ki se nanašajo na večkulturno družbo (o realizaciji kazalnika se poroča ob polletju in ob koncu leta 2026) in ob koncu leta primerjava z letom 2025 |  |
| - število sodelovanj Policijske akademije pri razreševanju romske problematike tudi na lokalnem in regionalnem nivoju (o realizaciji kazalnika se poroča ob polletju in ob koncu leta 2026) in ob koncu leta primerjava z letom 2025 |  |
| - število sodelovanj policije z nevladnimi organizacijami s področja romske tematike (o realizaciji kazalnika se poroča ob polletju in ob koncu leta 2026) in ob koncu leta primerjava z letom 2025 |  |

| ## Zagotovitev zahtevanih pogojev za delovanje Muzeja slovenske policije |  |  |
| --- | --- | --- |
| Podlaga | - Temeljna usmeritev MNZ (štirinajsta alineja 7. strateškega cilja), da policija mora: - omogočiti širitev policijske muzejske dejavnosti; - Resolucija o dolgoročnem razvojnem programu policije za obdobje 2026–2035; - Akcijski načrt za ureditev depojev Muzeja slovenske policije št. 621-16/2016/13 (262-09) z dne 27. februarja 2017; - Strategija razvoja muzejske dejavnosti slovenske policije 2019–2023 št. 621-8/2018/1 z dne 8. oktobra 2018; - Programska naloga za umestitev Muzeja slovenske policije v objekt Kotnikova 8, Ljubljana z dne 19. septembra 2019; - Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo; - Zakon o varstvu kulturne dediščine; - Pravilnik o varovanju in hranjenju nacionalnega bogastva in muzejskega gradiva, o vpisu v razvid muzejev in o podelitvi pooblastila za opravljanje državne javne službe muzejev in - deveti kazalnik 7. srednjeročnega cilja: zagotovljeni pogoji za delovanje Muzeja slovenske policije. |  |
| Nosilec | Generalna policijska uprava, Policijska akademija |  |
| Sodelujoči | - Generalna policijska uprava, notranje organizacijske enote ter - Ministrstvo za notranje zadeve, Direktorat za logistiko in Sekretariat. |  |
| Obdobje izvedbe | 2023–2027 |  |
| Kazalniki učinkovanja programa na delo policije in varnostne razmere |  | Način spremljanja (vir podatkov) |
| - zagotovljeni zahtevani pogoji za delovanje Muzeja slovenske policije |  | - podatki Generalne policijske uprave, Policijske akademije, Muzeja slovenske policije na podlagi: - obdobnega (polletnega stanja) pregleda stanja ter - polletnih in letnih poročil o ugotovitvah |
| - pripravljena nova strategija razvoja muzejske dejavnosti slovenske policije za obdobje 2024–2028 |  | - podatki Generalne policijske uprave, Policijske akademije (številka in datum dokumenta) |

| ### Naloga 7.6.1 Zagotovitev pogojev za delovanje Muzeja slovenske policije |  |
| --- | --- |
| Podlaga | - Resolucija o dolgoročnem razvojnem programu policije za obdobje 2026–2035, poglavje 6.20. Muzej slovenske policije – vez med preteklostjo in prihodnostjo; - Strategija razvoja Muzeja slovenske policije 2024–2028, št. 621-7/2023/7 (265-01) z dne 15. aprila 2024; - Akcijski načrt za ureditev depojev Muzeja slovenske policije št. 621-16/2016/13 (262-09) z dne 27. februarja 2017; - Programska naloga za umestitev Muzeja slovenske policije v objekt Kotnikova 8, Ljubljana z dne 19. septembra 2019; - Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo; - Zakon o varstvu kulturne dediščine; - Pravilnik o varovanju in hranjenju nacionalnega bogastva in muzejskega gradiva, o vpisu v razvid muzejev in o podelitvi pooblastila za opravljanje državne javne službe muzejev; - deveti kazalnik sedmega srednjeročnega cilja: zagotovljeni pogoji za delovanje Muzeja slovenske policije, - prvi kazalnik programa 7.6: zagotovljeni zahtevani pogoji za delovanje Muzeja slovenske policije in - prenos naloge št. 7.6.1 iz Načrta dela policije za 2025. |
| Čas izvedbe | januar–december |
| Nosilec | - Generalna policijska uprava, Policijska akademija, Muzej slovenske policije. |
| Sodelujoči | - Generalna policijska uprava, notranje organizacijske enote ter - Ministrstvo za notranje zadeve, Direktorat za logistiko in Sekretariat. |
| Kazalniki uresničitve naloge |  |
| - ureditev muzejskih prostorov v prvem nadstropju Kotnikove 8a v Ljubljani (čiščenje prostorov, sanitarno beljenje, oprema pisarn in predavalnic idr. – izvedba druge faze); |  |
| - izdelan polletni in letni pregled stanja Muzeja slovenske policije (o realizaciji kazalnika se poroča ob polletju in ob koncu leta 2026); |  |
| - skladno z muzejskimi standardi urejen in opremljen depojski prostor za hrambo muzejskih predmetov na Kotnikovi 8 v Ljubljani (nekdanje kegljišče); |  |
| - vpis Muzeja slovenske policije v razvid muzejev pri Ministrstvu za kulturo. |  |

| ## Promocija policijskega orkestra |  |  |
| --- | --- | --- |
| Podlaga | - Temeljna usmeritev MNZ (petnajsta alineja 7. strateškega cilja), da policija mora: - izboljšati pogoje delovanja Policijskega orkestra in promovirati njegovo sodelovanje na kulturnih dogodkih tako na lokalni kot državni ravni in - deseti kazalnik 7. strateškega cilja: zagotovljeni pogoji za delovanje Policijskega orkestra. |  |
| Nosilec | Generalna policijska uprava, Služba generalnega direktorja policije |  |
| Sodelujoči | - Generalna policijska uprava, notranje organizacijske enote, - policijske uprave in policijske postaje, - Ministrstvo za notranje zadeve, Sekretariat in Direktorat za logistiko - Protokol Republike Slovenije in drugi zunanji deležniki. |  |
| Obdobje izvedbe | 2023–2027 |  |
| Kazalniki učinkovanja programa na delo policije in varnostne razmere |  | Način spremljanja (vir podatkov) |
| - število koncertov Policijskega orkestra, ter nastopov na proslavah in kulturnih prireditvah |  | - podatki Generalne policijske uprave, Službe generalnega direktorja policije |
| - število nastopov Policijskega orkestra na protokolarnih dogodkih |  | - podatki Generalne policijske uprave, Službe generalnega direktorja policije |
| - število nastopov Policijskega orkestra na komemoracijah in pogrebih |  | - podatki Generalne policijske uprave, Službe generalnega direktorja policije |
| - zagotovitev boljših pogojev za delovanje Policijskega orkestra z novimi ali preurejenimi prostori |  | - podatki Generalne policijske uprave, Službe generalnega direktorja policije |
| - zagotovitev boljših pogojev za delovanje Policijskega orkestra z zagotovitvijo sredstev za nabavo novih glasbenih inštrumentov |  | - podatki Generalne policijske uprave, Službe generalnega direktorja policije |
| - zagotovitev boljših pogojev za delovanje Policijskega orkestra z zagotovitvijo sredstev za nabavo ostale opreme (oprema prostorov, drobni in potrošni material) |  | - podatki Generalne policijske uprave, Službe generalnega direktorja policije |

| ### Naloga 7.7.1 Koncertna in protokolarna dejavnost Policijskega orkestra |  |
| --- | --- |
| Podlaga | - Navodilo o javnih nastopih policijskega orkestra št. 007-119/2015/7 z dne 8. aprila 2015; - prvi, drugi in tretji kazalnik programa 7.7: - število koncertov Policijskega orkestra, ter nastopov na proslavah in kulturnih prireditvah, - število nastopov Policijskega orkestra na protokolarnih dogodkih in - število nastopov Policijskega orkestra na komemoracijah in pogrebih. |
| Čas izvedbe | januar–december |
| Nosilec | - Generalna policijska uprava, Služba generalnega direktorja policije, Policijski orkester. |
| Sodelujoči | - Generalna policijska uprava, notranje organizacijske enote, - policijske uprave in policijske postaje, - Ministrstvo za notranje zadeve, Sekretariat in Direktorat za logistiko ter - Protokol Republike Slovenije in drugi zunanji deležniki. |
| Kazalniki uresničitve naloge |  |
| - število koncertov po Sloveniji in tujini (v Slovenski filharmoniji, Cankarjevem domu, v okviru Glasbene matice Ljubljana, drugod po Sloveniji in tujini) |  |
| - število nastopov na proslavah in kulturnih prireditvah |  |
| - število nastopov na protokolarnih dogodkih |  |
| - število nastopov na spominskih in pogrebnih slovesnostih |  |

PRILOGA 1: NAČRT ZAPOSLOVANJA, ZADRŽEVANJE KADRA IN RAZVOJNO-ORGANIZACIJSKIH PROJEKTOV

- Razvoj organizacije

V Resoluciji o dolgoročnem razvojnem programu policije za obdobje 2026–2035 je policija izpostavila sodobno upravljanje kadrov, pri čemer sledi ciljem Strategije razvoja Slovenije 2030, ki jo je Vlada Republike Slovenije sprejela na 159. redni seji 7. decembra 2017. Slednja med razvojne cilje uvršča vključujoč trg dela in kakovostna delovna mesta, kar bo doseženo z/s:

- uveljavljanjem koncepta vzdržnega delovnega življenja, ki omogoča, da delavci delajo dlje in zdravi dočakajo upokojitev;

- ustvarjanjem kakovostnih delovnih mest, ki ustvarjajo višjo dodano vrednost, so okoljsko odgovorna ter zagotavljajo pogoje za ustrezno plačilo in kakovostno delovno okolje;

- spodbujanjem večje vključenosti prikrajšanih in podpovprečno zastopanih skupin na trgu dela;

- prilagajanjem delovnih mest in organizacije dela demografskim spremembam, tehnologiji in podnebnim spremembam;

- izboljševanjem sistema varne prožnosti ter zmanjševanjem pasti brezposelnosti in neaktivnosti, še posebej v območjih z visoko brezposelnostjo;

- spodbujanjem dejavnosti delodajalcev za krepitev telesnega in duševnega zdravja delavcev, varnosti in zdravja pri delu ter lažjega usklajevanja dela in skrbstvenih obveznosti in

- spodbujanjem zaposlovanja obeh spolov v spolno netipičnih in deficitarnih poklicih.

Prilagoditve trga dela bodo potrebne tudi zaradi demografskih sprememb. Podobno kot večina razvitih držav se tudi Republika Slovenija spoprijema s spremenjeno starostno strukturo prebivalcev, ki vpliva na zmanjšano ponudbo delovne sile, to pa bi v prihodnje lahko omejevalo možnosti za zagotavljanje in povečevanje blaginje prebivalcev. Z razvojnega vidika je zato ključno povečanje stopnje delovne aktivnosti v mlajših in starejših starostnih skupinah, razvoj ustreznih veščin za življenje in delo ter zagotavljanje kakovostnih delovnih mest mladim že ob vstopu na trg dela, privabljanje in kroženje talentov kot tudi prepoznavanje potenciala in znanj priseljencev. Ker se bodo zaradi daljše delovne aktivnosti nekateri delavci spoprijemali z daljšo izpostavljenostjo nevarnosti pri delu, se je za preprečitev povečanja poklicnih bolezni in bolezni, povezanih z delom, treba osredotočiti na ustvarjanje varnih in zdravih delovnih razmer ves čas poklicnega življenja, to je na vzdržno delovno življenje.

Cilji sodobnega upravljanja zaposlenih v policiji bodo dosegljivi z/s:

- zaposlovanjem, izobraževanjem in zadrževanjem kadra,

- spremljanjem kadra in njihovega kariernega razvoja,

- razvojem vodstvenega kadra,

- načrtovanjem upokojitev in nasledstev,

- vzpodbujanjem medgeneracijskega sodelovanja,

- uvajanjem kadra v digitalizacijo in

- fleksibilno organizacijo.

Vendar je predpogoj za uspešno izvajanje teh ukrepov zadostno število zaposlenih v policiji. Z zdajšnjim številom kadra (oziroma številom zaposlenih, ki jih dovoljuje skupen kadrovski načrt) se povečuje tveganje, da vseh varnostnih izzivov ne bo mogoče uspešno in učinkovito nasloviti. Zato bo policija nadaljevala z aktivno politiko in promocijo zaposlovanja v organizaciji. Zato bo pripravila novo Strategijo za promocijo zaposlovanja. Ta bo zastavljena celostno in bo naslavljala več dejavnikov za uspešnost pridobivanja novega kadra v Policiji in za zadrževanje obstoječega kadra. Po tako uspešni izvedbi prvega policijskega kampa konec avgusta 2025 bo policija kamp pripravila tudi v letu 2026.

Policija bo zato v letu 2026 nadaljevala s prilagajanjem organizacije in delovnih mest potrebam delovnih procesov na sistemski način in z večjo vpetostjo direktorjev notranjih organizacijskih enot Generalne policijske uprave in policijskih uprav. Prav tako bo nadaljevala z ukrepi za zadrževanje kadra in v čim večji meri iskala dogovor z zaposlenimi in tudi policijskima sindikatoma ob premestitvah in prerazporeditvah.

Pri načrtovanju organizacije delovnega časa bo tudi v letu 2026 upoštevala vse vidike policijskega dela in temu primerno tudi odrejala različne oblike dela (na primer razpored dela v popoldanskem ali nočnem času) oziroma druge institute, kot je denimo v izjemnih primerih tudi pripravljenost za delo. Z ustrezno organizacijo in pooblastilom bo tako lahko zagotovila tudi izvedbo drugih aktivnosti/nalog, to pa ne velja le v okviru ene enote, temveč širše v okviru policijske uprave oziroma notranje organizacijske enote Generalne policijske uprave. Tako rešitev je treba razumeti kot način, da se lahko razbremenijo drugi zaposleni (na primer v obliki prostih dni), obenem pa to prinaša operativno in organizacijsko dodano vrednost.

Policija je v preteklih letih razvila kompetenčni model policije kot pripomoček za spremljanje razvoja kadra. Skladno s priporočili za implementacijo kompetenčnega modela v policiji, ki jih je potrdil širši kolegij generalnega direktorja policije, so bili izdelani pripomočki za uporabo kompetenčnega modela (priročnik, e-delavnica, usposabljanja vodij). V sodelovanju z Ministrstvom za javno upravo je bil vzpostavljen informacijski sistem za učinkovito upravljanje zaposlenih – IS MUZA, kot pripomoček za spremljanje razvoja kadra. Za uporabo IS MUZA mora Ministrstvo za notranje zadeve vzpostaviti ustrezne pogoje.

- Načrt zaposlovanja

V Policiji je zaposlenih 328 kandidatov za policiste, ki se izobražujejo po višješolskem študijskem programu za pridobitev poklica policist (redni študij), od tega prvi letnik obiskuje 191 kandidatov enajste generacije, drugi letnik pa 137 kandidatov desete generacije. Če bodo slednji izpolnili svoje obveznosti v predvidenih rokih, bodo z njimi v letu 2026 sklenjene pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas.

Izredni študij na višješolskem študijskem programu za pridobitev poklica policist je do konca oktobra 2025 uspešno zaključilo 123 policistov.

V začetku leta 2026 je predvidena objava za 300 kandidatov za policiste dvanajste generacije, ki se bodo izobraževali po višješolskem študijskem programu za pridobitev poklica policist (redni študij) in bodo sklenili pogodbo o izobraževanju in pogodbo o zaposlitvi s 1. oktobrom 2026.

Na drugih uradniških in strokovno-tehničnih delovnih mestih poteka 120 postopkov za zaposlitev za nedoločen čas. Poleg tega so predvidene tudi ponovne zaposlitve v Policiji.

Policiji kadrovski načrt organov državne uprave (v nadaljevanju: kadrovski načrt) v letu 2026 dovoljuje 8.255 zaposlitev. Število zaposlenih, ki se šteje v kadrovski načrt, je na dan 31. oktobra 2025 7.972.

Ne glede na izpolnjevanje pogojev (starostne ali poklicne pokojnine, upokojevanje po 399. členu Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju) se, glede na povprečje zadnjih petih let, letno upokoji približno 189 zaposlenih, zaradi drugih razlogov pa delovno razmerje preneha še približno 206 zaposlenim letno. Do konca leta 2025 je tako predvidenih 395 prenehanj delovnega razmerja. Glede na povprečje števila prihodov oziroma novih zaposlitev v zadnjih petih letih, ki znaša 345 novo zaposlenih in upoštevanju zaposlitve vseh 137 kandidatov za policiste drugega letnika, bo razlika med prihodi in odhodi pozitivna. To se bo odražalo tudi v predvidenem številu zaposlenih v letu 2026, ki štejejo v kadrovski načrt in se bo v primerjavi z letom 2025 zvišalo za 87 zaposlenih.

Razlika med dovoljenim številom zaposlenih po sprejetem kadrovskem načrtu in predvidenim številom zaposlenih, ki se štejejo v kadrovski načrt

| Leto | Dovoljeno število zaposlenih po kadrovskem načrtu | Število zaposlenih, ki se štejejo v kadrovski načrt | Razlika*** |
| --- | --- | --- | --- |
| 2018 | 8.294 | 8.115 | 179 |
| 2019 | 8.294 | 8.170 | 124 |
| 2020 | 8.292 | 8.323 | –31 |
| 2021 | 8.292 | 8.444 | –152 |
| 2022 | 8.257 | 8.411 | –154 |
| 2023 | 8.241 | 8.162 | 79 |
| 2024 | 8.241 | 8.054 | 187 |
| 2025* | 8.241 | 7.972 | 269 |
| 2026** | 8.255 | 8.059 | 196 |

* Podatki Ministrstva za notranje zadeve, Sekretariata, Urada za organizacijo in kadre na dan 31. oktober 2025.

** Upoštevane načrtovane zaposlitve in predvidena prenehanja delovnega razmerja do konca leta 2026.

*** Pozitivna razlika pomeni, da kadrovski načrt ni presežen za navedeno število zaposlenih. Negativna razlika pomeni, da je število zaposlenih preseženo, kar pa je dovoljeno zaradi zaposlovanja pripravnikov in kandidatov za policiste.

- Stroški dela

Vlada Republike Slovenije je 25. septembra 2025 potrdila Predlog sprememb državnega proračuna za leti 2026 in 2027 in ga predložila Državnemu zboru.

Na višino sredstev za stroške dela vplivajo obveznosti do zaposlenih na podlagi zakonskih predpisov in kolektivnih pogodb, ki urejajo plače in druge stroške dela v javnem sektorju, pa tudi število in struktura zaposlenih oziroma učinki kadrovske politike. Na porast mase sredstev za stroške dela v letu 2026 bodo vplivala:

- redna napredovanja javnih uslužbencev z začetkom izplačevanja 1. decembra 2025 in 1. junija 2026,

- višje plače iz naslova izplačila tretje tranše s 1. junijem 2026 zaradi prenove plačnega sistema,

- uskladitev nadomestila za prehrano s 1. januarjem 2026 in nato s 1. julijem 2026 z rastjo inflacije oziroma življenjskih stroškov in

- morebiten dvig minimalne plače s 1. januarjem 2026, ki vpliva tako na najnižje plače kot tudi na višino regresa za letni dopust vseh zaposlenih.

PRILOGA 2: NAČRT OPREME IN INVESTICIJ

|  | Namen | Nosilec | Nacionalni razvojni program | Proračunska postavka | Proračunska sredstva (v evrih) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Oprema poslovnih prostorov 2023–2027 | Ministrstvo za notranje zadeve, Direktorat za logistiko | 1711-23-0003 | 1228 | 67.584 |
|  | Manjše obnove in sanacije objektov MNZ |  | 1711-25-0001 | 1228 | 357.300 |
|  | Ureditev prostorov na letališčih Jožeta Pučnika in Edvarda Rusjana |  | 1714-24-0007 | 153161 | 10.000 |
|  | Postavitev polnilnih postaj za vozila Policije |  | 1714-25-0005 | 230061 | 500 |
|  | Energetska obnova Policijske uprave Murska Sobota |  | 1714-25-0008 | 1228 | 304.661 |
|  | Energetska obnova Trubarjeve 19 v Mariboru |  | 1714-25-0014 | 1228 | 45.000 |
|  | Energetska sanacija objekta šole v Policijski akademiji |  | 1714-26-0001 | 1228 | 1.000 |
|  | Zaščita podatkov | Generalna policijska uprava, Urad za informatiko in telekomunikacije | 1714-21-0030 | 1228 | 167.233 |
|  | Informacijsko-telekomunikacijska infrastruktura |  | 1714-24-0009 | 1228 | 1.051.261 |
|  | Specialna oprema za kriminalistično policijo | Generalna policijska uprava, Uprava kriminalistične policije | 1714-23-0018 | 1236 | 10 |
|  | Razvoj mobilne rešitve ePolicistNG | Generalna policijska uprava, Urad za informatiko in telekomunikacije | 1714-22-0003 | 230061 | 56.680 |
|  | Modernizacija računalniškega oblaka policije |  | 1714-22-0004 | 230061 | 55.000 |
|  | ABIS – sistem za avtomatsko primerjavo obrazov | Generalna policijska uprava, Nacionalni forenzični laboratorij | 1714-23-0002 | 230061 | 200 |
|  | Skupaj |  |  |  | 2.116.429 |

Vrednosti po posameznih vsebinah so enake vnosu v sistem SAPPrA pri pripravi predloga spremembe proračuna za leto 2026 in se lahko glede na realizacijo pogodb in prenešene obveznosti iz leta 2025 v leto 2026 še spreminjajo.

- Oprema poslovnih prostorov

Nakup opreme poslovnih prostorov Policije: načrtovana je zamenjava dotrajane in okvarjene opreme oziroma popolnitev opreme. V letu 2026 so dodeljena sredstva namenjena za nakup UPS naprav, klimatskih naprav, pisarniške opreme, opreme delavnic, birotehnične in druge tehnične opreme.

Predvidena je sklenitev novih pogodb in okvirnih sporazumov za:

- nakup in dobavo bele tehnike;

- nakup in dobavo zastav;

- nakup pohištvene opreme izven okvirnega sporazuma in naprav za restavratorski atelje Muzeja slovenske policije;

- dobavo in montažo pisarniške opreme;

- dobavo ergonomskih pisarniških stolov po zdravniških spričevalih;

- nakup in dobavo avdio-video opreme;

- nakup in dobavo multimedijskih projektorjev;

- nakup in dobavo vzmetnic in ležalnih blazin;

- nakup in dobavo interaktivnih tabel in

- nakup opreme delavnic.

Predvidena je izvedba odpoklica po že sklenjenih okvirnih sporazumih:

- dobava, montaža pisarniške opreme po okvirnih sporazumih št. C1714-22-460151, C1714-22-460152, C1714-22-460153;

- nakup in dobava biro opreme po okvirnem sporazumu št. C1714-24-490015;

- nakup in dobava avdio-video opreme po okvirnem sporazumu št. C1714-24-490048;

- nakup in dobava multimedijskih projektorjev po okvirnem sporazumu št. C1714-24-490049;

- nakup in dobava interaktivnih tabel po okvirnem sporazumu št. C1714-25-490038 in

- nakup in dobava pasjih ut po okvirnem sporazumu št. C1714-25-490065.

- Investicije in investicijsko vzdrževanje objektov

Predvidena so naslednje investicije in investicijsko vzdrževalna dela na objektih policije:

- izvedba gradbenih, obrtnih in instalacijskih del pri ureditvi prostorov za potrebe izvajanje postopkov z nezakonitimi migranti na policijskih postajah za izravnalne ukrepe Koper in Nova Gorica;

- zamenjava stavbnega pohištva na Policijski upravi Nova Gorica skladno z izdelano projektno dokumentacijo za izvedbo (PZI);

- izvedba druge faze sanacije kanalizacijskih vodov v Dom II Policijske akademije v Tacnu skladno s PZI;

- izdelava projektne dokumentacije za sanacijo ogrevanja Policijske akademije v Tacnu;

- sanacijska dela na objektu Policijske postaje Sežana zaradi prisotnosti radona;

- izvedba gradbenih, obrtnih in instalacijskih del pri priključitvi objekta Policijske postaje Postojna na javno kanalizacijsko omrežje;

- izvedba energetske sanacije fasade in stavbnega pohištva objekta Trubarjeva 19 skladno z izdelanim PZI (javni razpis bo ponovljen, prejšnji ni uspel zaradi previsokih ponudb glede na zagotovljena finančna sredstva);

- dokončanje energetske sanacije fasade objekta Policijske uprava Murska Sobota (predvidoma konec januarja 2026);

- dokončanje pohlajevanja računskega centra Policijske uprave Novo mesto (predvidoma aprila 2026).

V zvezi z obnovo službenih stanovanj je načrtovana:

- sklenitev okvirnega sporazuma za izvedbo obnov službenih stanovanj za obdobje 3 let v ocenjeni vrednosti 2,4 milijona evrov;

- odpoklici opreme po sklenjenem okvirnem sporazumu št. C 1714-25-490031 za dobavo vzmetnic skladno z dodeljenimi in zagotovljenimi finančnimi sredstvi;

- odpoklici opreme po sklenjenem okvirnem sporazumu št. C1714-25-490044 za dobavo in montažo opreme v kadrovska službena stanovanja skladno z dodeljenimi in zagotovljenimi finančnimi sredstvi.

V okviru EU sredstev je načrtovana:

- izvedba nadgradnje vadbenih kapacitet v Šentvidu, ki se bo izvajala v letih 2026 in 2027 (javni razpis za izvedbo gradbenih, obrtnih in instalacijskih del je v teku);

- izvedba gradbenih, obrtnih in instalacijskih del pri ograditvi zunanjega igrišča z nadstrešnico in povezovalnih nadhodom Centra za tujce v Postojni, ki se bo izvajala v letih 2026 in 2027 (javni razpis za izvedbo gradbenih, obrtnih in instalacijskih del je v teku);

- izvedba javnega razpis za izbor izvajalca gradbenih, obrtnih in instalacijskih del, ki se bodo izvajala v letih 2026 in 2027 (projektiranje objekta Enote vodnikov službenih psov Novo mesto v Črnomlju je v zaključni fazi; gradbeno dovoljenje je pridobljeno);

- ureditev prostorov v Dolgi vasi, ki se bo izvajalo v letu 2026 (javni razpis za izvedbo gradbenih, obrtnih in instalacijskih del je v teku);

- izdelava projektne dokumentacije za obnovo notranjih prostorov Centra za tujce v Postojni;

- energetska sanacija objekta Šole Policijske akademije v Tacnu.

V letu 2026 bo izveden postopek javnega naročila za izbor izvajalca gradbenih, obrtnih in instalacijskih del za dokončanje notranjosti kupljenih poslovnih prostorov Postaje pomorske policije Koper, saj je izdelava projektne dokumentacije za dokončanje notranjosti kupljenih poslovnih prostorov v zaključni fazi.

Pogodba za izvedbo projektiranja Policijska postaja Ajdovščina je bila podpisana konec oktobra 2025, izvajalec pa je bil v delo uveden novembra 2025. Po izdelavi projektne dokumentacije bo v letu 2026 izveden javni razpis za izbor izvajalca gradbenih, obrtnih in instalacijskih del.

V sklopu projekta HNMP – helikopterske nujne medicinske pomoči se bo izvedla prostorska preveritev zemljišč Letalske policijske enote na Letališču Jože Pučnika na Brniku za potrebe dograditve parkirišča in dozidave/nadzidave obstoječega objekta za potrebe HNMP.

- Nakup opreme

Načrtovana je nabava osebne opreme v višini 4,0 milijona evrov. Poudarek bo na nabavi inšpektorskih uniform, taktičnih policijskih uniform in delovnih oblek za neuniformirane policiste. Predvidena je tudi nabava civilnih službenih oblek, dopolnilnih delov uniforme za policiste motoriste, policiste, ki opravljajo delovne naloge na plovilih, smučarje, kolesarje, vodnike službenih psov in policistov posebne policijske enote – gorske enote. Večina opreme bo nabavljena z okvirnimi sporazumi, in sicer za daljše časovno obdobje.

V letu 2026 je za nabavo zaščitnih sredstev namenjenih pol milijona evrov, in sicer za drugi del nabave balističnih čelad ter nov odpoklic zaščitnih telovnikov in majic z balistično in protivrezno ter protibombno zaščito po sklenjenem okvirnem sporazumu. Predvidena je tudi nabava večje količine predpisane zaščitne opreme za situacijsko vadbo.

Za nakup oborožitve, streliva in plinskih sredstev je prav tako načrtovanih pol milijona evrov, predvsem za nakup nabojev in plinskih sredstev ter sredstev za pasivizacijo, pa tudi za nakup drugega dela različne, manjše oborožitvene opreme, kot so toki in tritočkovni pasovi za nošenje orožja. Načrtovana tudi nabava rezervnih delov za orožje, konverzij orožja za usposabljanja ter ponovitev nakupa kratkocevnega orožja za Generalno policijsko upravo, Specialno enoto, če bodo zagotovljena dodatna finančna sredstva.

Za nakup posebnih tehničnih sredstev v proračunskem letu 2026 ni zagotovljenih integralnih sredstev. Če bodo zagotovljena, bodo predvidoma nabavljeni brezpilotni zrakoplovi ter sistem za njihovo detekcijo in zaščito zračnega prostora ter sklenjen bo nov okvirni sporazum za nakup kamer za osebno uporabo in električnih paralizatorjev. Z nabavo bi se ohranila kontinuiteta opremljanja patruljnih policistov z osebnimi kamerami z namenom doseganja višje stopnje varnosti in transparentnosti pri izvajanju policijskih postopkov. V načrtu je tudi nakup naprav za nočno opazovanje brez povečave in fotoaparatov ter daljnogledov za dokumentiranje postopkov, kovčkov za eksplozivna sredstva, dveh breztrzajnih vodnih topov, zmogljivega visokotlačnega kompresorja ter večjega števila glasbenih inštrumentov za zamenjavo dotrajanih, ki jih uporablja Policijski orkester. Kot vsako leto se načrtuje tudi nakup opreme in naprav za službene pse in konje, s katero se zagotavlja varstvo pri delu policistov kot tudi varstvo službenih živali, in sicer skladno z določili Zakona o zaščiti živali. Navedena oprema je ključna pri šolanju in usposabljanju policistov konjenikov s konji in vodnikov službenih psov s psi. Ustrezna materialna oskrba je izredno pomembna za nemoteno opravljanje temeljnih policijskih nalog, saj bi njena morebitna okrnjenost lahko vodila v zmanjšano operativno sposobnost različnih policijskih enot.

Za nemoteno in učinkovito izvajanje zakonsko določenih nalog Policije bi se moral vozni park policije sproti »pomlajevati«, kar v preteklih letih ni bilo izvajano v zadosti meri. Posledično je povprečna starost voznega parka večja od ciljne povprečne starosti petih let (na dan 1. oktobra 2021 je bila sedem let, na dan 1. oktobra 2022 6,4 leta, na dan 1. oktobra 2023 6,4 leta, na dan 1. oktobra 2024 6,6 let in na dan 1. oktobra 2025 je bila 7,3 leta). Še vedno preveč prevoznih sredstev izpolnjuje kriterije za izločitev in zamenjavo. Zato bi bilo treba zagotoviti sprotne odpise odsluženih službenih prevoznih sredstev in optimizacijo upravljanja voznega parka, upoštevajoč dejstvo, da se vozila Policije amortizirajo po petih letih. Za nabavo prevoznih sredstev v letu 2026 trenutno ni zagotovljenih sredstev. Ministrstvo za notranje zadeve bo v letu 2025 in 2026 na področju prevoznih sredstev sledilo smernicam prehoda na alternativne vire goriv skladno z zagotovitvijo ustrezne infrastrukture – na primer električnih polnilnic. Za dobavo 68 vozil v letu 2026 je bilo uspešno izvedeno javno naročilo v letu 2025.

- Investicija nakupa službenih stanovanj

Največ povpraševanj po službenih stanovanjih je v Ljubljani in Kranju. Zato se bo v letu 2026 pristopilo k zagotovitvi službenih stanovanj z lastnimi nepremičninami, in sicer z rekonstrukcijo obstoječega objekta na Jeranovi ulici 14 v Ljubljani. Nakup dodatnih službenih stanovanj v Kranju se bo skušal izvesti bodisi skupaj z Ministrstvom za javno upravo in Ministrstvom za obrambo bodisi v lastni izvedbi.

V letu 2026 se bo začela tudi s posodobitev in zamenjava zastarele gostinske opreme v gostinskih obratih policijskih uprav.

UPORABLJENE KRATICE IN OKRAJŠAVE

| Kratica ali okrajšava | Pomen |
| --- | --- |
| 1236 | Proračunska postavka za posebna sredstva za izvajanje kriminalistične dejavnosti |
| 153161 | Proračunska postavka za izvajanje helikopterske nujne medicinske pomoči |
| 230061 | Proračunska postavka za plačilo DDV v zvezi z Načrtom okrevanja in odpornosti |
| ABIS | sistem za avtomatsko prepoznavo obrazov |
| AEPC | Združenje evropskih višjih policijskih šol (angl. Association of European Police Colleges) |
| AMIF | Sklad za azil, migracije in vključevanje (angl. Asylum, Migration and Integration Fund) |
| AMOK situacija | označevanje morilskega pohoda, ki ga izvrši posameznik pod vplivom nekontroliranega, brezumnega besa, pogosto brez znanega motiva |
| APATE | Europolov analitični projekt: spletne prevare |
| BMVI | Instrument za integrirano upravljanje meja in vizume (angl. Border Management and Visa Instrument) |
| CEPIS | centralni policijski informacijski sistem |
| Cepol/CEPOL | Agencija Evropske Unije za usposabljanje na področju preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj (angl. European Union Agency for Law Enforcement Training) |
| CRP | ciljno raziskovalni program/-i |
| CYBORG | Europolov analitični projekt: kibernetska kriminaliteta – vdori v informacijske sisteme |
| DDV | davek na dodano vrednost |
| DRUG CRIME | Europolov analitični projekt, ki je nadomestil dosedanje analitične projekte Cola, Heroin, Cannabis, Synergy |
| EES | sistem vstopa in izstopa (angl. Entry-Exit System) |
| EJT | Evropsko javno tožilstvo |
| EMPACT (2022+) | Evropska večdisciplinarna platforma proti grožnjam kriminala (angl. European Multidisciplinary Platform Against Criminal Threats) |
| ENVICRIME | Europolov analitični projekt: okoljska kriminaliteta |
| ePolicist | aplikacija ePolicst |
| ePolicistNG | aplikacija ePolicsta nove generacije |
| Erasmus+ | Program EU za izobraževanje, usposabljanje, mlade in šport (angl. EU programme to support education, training, youth and sport) |
| ETIAS | evropski sistem za potovalne informacije in odobritve (angl. European Travel Information and Authorisation System) |
| EU | Evropska unija |
| eu-LISA | Agencija Evropske unije za operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov na področju svobode, varnosti in pravice (angl. European Union Agency for the Operational Management of Large-Scale IT Systems in the Area of Freedom, Security and Justice) |
| Europol/EUROPOL | Agencija Evropske unije za sodelovanje na področju preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj (angl. European Union's law enforcement agency) |
| Eurosur/EUROSUR | Evropski sistem nadzora meja (angl. European Border Surveillance System) |
| Frontex/FRONTEX | Evropska agencija za mejno in obalno stražo (angl. Eurepean Border and Coast Guard Agency) |
| FURTUM | Europolov analitični projekt: preprečevanje dejavnosti mobilnih organiziranih kriminalnih združb, ki izvršujejo premoženjska kazniva dejanja |
| GMASP | splošen večletni strateški okvir (angl. General Multi Annual Strategic Plan) |
| HIGH RISK | Europolov analitični projekt: kriminalne mreže z visokim tveganjem |
| IBM strategija | Strategija skladnega upravljanja državne meje Republike Slovenije |
| IES-RIAT | Sistem za izmenjavo informacij (angl. Information Exchange System; Reintegration Assistance Tool) |
| IKT | informacijsko-komunikacijska tehnologija |
| ILEA | Mednarodna akademija za kazenski pregon (angl. International Law Enforcement Academy) |
| IMPRODOVA | Izboljšanje prvega odziva na nasilje v družini (angl. Improving Frontline Responses to High Impact Domestic Violence) |
| Interpol | Mednarodna organizacija kriminalistične policije (angl. International Criminal Police Organization) |
| IPA | instrument za predpristopno pomoč (angl. Instrument for Pre-Accession Assistance) |
| ISCIU | Informacijski sistem Centra za izpopolnjevanje in usposabljanje (ki deluje v okviru Policijske akademije) |
| ISF | Sklad za notranjo varnost (angl. Internal Security Fund) |
| IS MUZA | informacijski sistem za upravljanje in razvoj zaposlenih v državni upravi |
| IT | informacijska tehnologija |
| ITK | informatika in telekomunikacije |
| ITSP | informacijsko-telekomunikacijski sistem policije |
| JAD | skupni akcijski dnevi (angl. Joint Action Days) |
| JRM | javni red in mir |
| JV | jugovzhod |
| letna usmeritev MNZ | Usmeritve in obvezna navodila za pripravo načrta dela policije v letu 2026 št. 0602-23/2025/1 z dne 30. septembra 2025 |
| LTE | omrežje LTE/4G (angl. Long Term Evolution) |
| MID | detektor za iskanje iste identitete v več informacijskih sistemih (angl. Multiple Identity Detector) |
| MIGRANT SMUGGLING | Europolov analitični projekt: nedovoljene migracije |
| MNZ | Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije |
| MTIC | Europolov analitični projekt: goljufije znotraj Skupnosti z neobstoječim trgovcem (angl. Missing trader intra community fraud) |
| Načrt dela policije za leto 2022 | dokument št. 007-310/2021/46 z dne 29. novembra 2021 |
| Načrt dela policije za leto 2023 | dokument št. 007-291/2022/51 z dne 30. novembra 2022 |
| Načrt dela policije za leto 2024 | dokument št. 007-266/2023/80 z dne 24. novembra 2023 |
| Načrt dela policije za leto 2025 | dokument št. 007-266/2024/48 z dne 29. novembra 2024 |
| NCUP | Nacionalni center za upravljanje prometa |
| NPU | Nacionalni preiskovalni urad (v Upravi kriminalistične policije Generalne policijske uprave) |
| OAP | operativni akcijski načrt (angl. Operational Action Plan) |
| Odl. | odločba |
| PHOENIX | Europolov analitični projekt: trgovina z ljudmi |
| PPIU | Policijska/-e postaja/-e za izravnalne ukrepe |
| PZI | projektna dokumentacija za izvedbo gradnja |
| RATAC SEE | skupna izjava o ustanovitvi regionalnega združenja policijskih akademij/centrov za usposabljanje jugovzhodne Evrope |
| RS | Republika Slovenija |
| SAPPrA | spletna programska rešitev, ki je namenjena neposrednim proračunskim uporabnikom za zbiranje in posredovanje informacij, povezanih s pripravo državnega proračuna in zaključnega računa proračuna |
| SENDM | Specializirana enota za nadzor državne meje v Upravi uniformirane policije Generalne policijske uprave |
| SENP | Specializirana enota za nadzor prometa v Upravi uniformirane policije Generalne policijske uprave |
| SEPA | Srednjeevropska policijska akademija (nem. Mitteleuropäische Polizeiakademie) |
| SI-CERT | nacionalni odzivni center za kibernetsko varnost (angl. Slovenian Computer Emergency Response Team) |
| SIRENE | izmenjava dopolnilnih informacij na nacionalni ravni (angl. Supplementary Information Request at National Entry) |
| SIS | schengenski informacijski sistem |
| SMOKE | Europolov analitični projekt: goljufije, gospodarska in finančna kazniva dejanja – goljufije na področju trošarin |
| SPS | specializirana/-e preiskovalna/-e skupina/-e |
| STALITA | analitska platforma, katere prenova je vključena v ciljno raziskovalni projekt Razvoj in integracija novih algoritmov podatkovne in vizualne analitike v preiskovalno platformo (CRP V5-2117) |
| SUSTRANS | Europolov analitični projekt: goljufije, gospodarska in finančna kazniva dejanja – pridobivanje finančnih interesov s kaznivimi dejanji, pranje denarja in odvzem premoženjske koristi |
| SVI | sistem vstopa/izstopa (angl. Entri-exit system) |
| SWD | dokument evropske komisije (angl. Commission staff working document) |
| št. | številka |
| Temeljna/-i,-e usmeritev/-vi,-ve MNZ | Temeljne usmeritve za izdelavo srednjeročnega načrta razvoja in dela policije za obdobje 2023–2027 št. 007-205/2022/7 (141-02) z dne 30. junija 2022 |
| TERMINAL | Europolov analitični projekt: kibernetska kriminaliteta – zloraba plačilnih kartic v EU |
| TETRA | digitalni radijski sistem Policije (angl. Terrestrial Trunked Radio – prizemni snopovni radijski sistem) |
| TWINS | Europolov analitični projekt: kibernetska kriminaliteta – spolno izkoriščanje otrok |
| UI | umetna inteligenca |
| UKP GPU | Uprava kriminalistične policije Generalne policijske uprave |
| UPS naprava | je naprava, ki je namenjena zaščiti pred motnjami iz električnega omrežja (ang. Uninterruptible Power Supply) |
| US | Ustavo sodišče Republike Slovenije |
| WEAPONS & EXPLOSIVES | Europolov analitični projekt: orožje in eksploziv |
| ZODPol | Zakon o organiziranosti in delu v policiji |
| ZOPNI | Zakon o odvzemu premoženja nezakonitega izvora |

Z Aktom o spremembah in dopolnitvah Akta o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v Policiji št. 0100-1/2023/2 z dne 31. marca 2023 je bila Uprava avtocestne policije ukinjena, zato je bila izbrisana kot sonosilec prvega strateškega cilja.

Vloga in položaj Nacionalnega preiskovalnega urada sta določena z Zakonom o organizaciji in delu v policiji. Zato bi bilo treba za dosego tovrstnih sprememb najprej spremeniti zakon. Spremembe notranjega akta o sistemizaciji, ki jih je predlagal Nacionalni preiskovalni urad in še čakajo na odobritev, se nanašajo le na spremembo števila vodij preiskav oziroma preiskovalcev.

Uredba o sodelovanju državnega tožilstva, policije in drugih pristojnih državnih organov in institucij pri odkrivanju in pregonu storilcev kaznivih dejanj ter delovanju specializiranih in skupnih preiskovalnih skupin (Uradni list Republike Slovenije, št. 83/10, 28/21 in 87/22).

Kazalnik ne bo uveden. Na podlagi dokumenta Generalne policijske uprave, Uprave kriminalistične policije, številka 630-63/2024/3 (2217) z dne 6. maja 2024, se del vsebine, vezane na Nacionalni preiskovalni urad iz vprašalnika izloči in se vključi postavka ocena korektnosti in profesionalnosti policistov oz. policistk pri obravnavanju kaznivega dejanja. Zahtevna kazniva dejanja preiskujejo tudi druge enote ne samo Nacionalni preiskovalni urad. Poleg tega je Nacionalni preiskovalni urad po veljavni zakonodaji organizacijsko del Uprave kriminalistične policije.

Generalna skupščina Združenih narodov je 30. julij razglasila za Svetovni dan boja proti trgovini z ljudmi. Kampanja v letu 2025 poudarja ključno vlogo organov pregona in kazenskegapravosodnega sistema pri odkrivanju in preiskovanju organiziranih kriminalnih mrež trgovine z ljudmi. Mreža nacionalnih koordinatorjev za boj proti trgovini z ljudmi Jugovzhodne Evrope, ki na pobudo Slovenije deluje že 15 let, je 27. 3. 2025 sprejela novo strategijo delovanja za obdobje 2025–2029, ki se osredotoča na krepitev strateškega in operativnega sodelovanja v regiji, tudi pri skupnih preventivnih akcijah ozaveščanja, skupnih nadzorih na terenu in skupnem reševanju konkretnih čezmejnih primerov. Minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar je 28. 3. 2025 ob srečanju ministrov za notranje zadeve Brdo procesa poudaril: »Boj proti trgovini z ljudmi je izredno pomembna naloga Ministrstva za notranje zadeve in policije, kajti gre za zares žalostne zgodbe in ranljive skupine ljudi, kot so otroci in ženske« (vir: https://www.gov.si/novice/2025-03-28-notranji-ministri-brdo-procesa-za-krepitev-sodelovanja-na-podrocju-terorizma-in-trgovine-z-ljudmi/).

Evropska agencija za mejno in obalno stražo (Frontex) podpira države EU in schengenske države pri upravljanju zunanjih meja EU in boju proti čezmejnemu kriminalu.

Agencija Evropske unije za sodelovanje na področju preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj (Europol) je organ kazenskega pregona EU, ki si prek sodelovanja z nacionalnimi organi kazenskega pregona držav EU prizadeva za varnejšo Evropo.

V letu 2024 je bila sprejeta Direktiva (EU) 2024/1712 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. junija 2024 o spremembi Direktive 2011/36/EU o preprečevanju trgovine z ljudmi in boju proti njej ter zaščiti njenih žrtev, ki je začela veljati 14. 7. 2024, rok za prenos v nacionalni pravni red članic pa je 15. 7. 2026. Direktiva med drugim države članice spodbuja, da zagotovijo, da imajo osebe, enote ali službe, ki preiskujejo in preganjajo kazniva dejanja iz členov 2 in 3, kadar so ta kazniva dejanja storjena ali omogočena z uporabo informacijskih ali komunikacijskih tehnologij, ustrezno strokovno znanje in tehnološke zmogljivosti, z ustreznimi ukrepi pa zagotovijo tudi ustrezno usposabljanje oseb, enot ali služb, pristojnih za preiskovanje ali pregon kaznivih dejanj iz členov 2 in 3 (spremenjeni 3. odstavek 9. člena  Direktive 2011/36/EU).

Ob pripravi srednjeročnega načrta je bila sicer veljavna še Resolucija o nacionalnem programu preprečevanja in zatiranja kriminalitete za obdobje 2019–2023. Popravljeno tudi pri drugih programih z navedbo te resolucije.

Za učinkovito delovanje Europola imajo pomembno vlogo analitični projekti, saj so namenjeni obsežnejšemu zbiranju, obdelavi in analizi podatkov, informacij v zvezi s kaznivimi dejanji, ki so v pristojnosti Europola in držav članic Evropske unije. Več na https://www.europol.europa.eu/operations-services-and-innovation/europol-analysis-projects.

Pisanje imen analitičnih projektov je povzeto po Europolu.

Poleti 2023 so se dotedanji analitični projekti Cola, Heroin, Cannabis, Synergy združili v analitični projekt Drug Crime.

Ob pripravi srednjeročnega načrta je bila sicer veljavna še Resolucija o dolgoročnem razvojnem programu policije do leta 2025 – »Kakovostna policija za varno Slovenijo«. Popravljeno tudi pri drugih programih z navedbo te resolucije.

Za veliko premoženjsko korist se šteje znesek, ki presega 50 tisoč evrov.

Resolucija o nacionalnem programu preprečevanja in zatiranja kriminalitete za obdobje 2024–2028 (Uradni list RS, št. 38/24; ReNPPZK24–28), strategija/program 6.4.4.1.

Resolucija o nacionalnem programu preprečevanja in zatiranja kriminalitete za obdobje 2024–2028 (Uradni list RS, št. 38/24; ReNPPZK24–28), strategija/program 6.4.4.1.

Vir: https://evropskasredstva.si/nacionalni-program-sklada-za-notranjo-varnost/.

Vir: https://evropskasredstva.si/akcijski-nacrt-sklada-za-notranjo-varnost-2/.

Ker je v letu 2025 sprejet nov akcijski načrt, ki je nadomestil Akcijski načrt za preprečevanje terorizma in nasilnega ekstremizma 2021–2023 z dne 27. januarja 2022.

Kot primer dobre prakse je Občina Škofljica 9. 6. 2025 izvedla vajo »Pripravljeni – Škofljica 2025« na Osnovni šoli Škofljica v sodelovanju z vsemi deležniki zagotavljanja varnosti v lokalnem okolju.

Delež usposobljenih policistov za digitalno forenziko in kibernetsko kriminaliteto se bo računal glede na število vseh preiskovalcev na državni (Center za računalniško preiskovanje) in regionalni ravni (oddelki za računalniško preiskovanje), delež usposobljenih policistov za analizo večjih količin podatkov, pa glede na število vseh zaposlenih analitikov na državni (Center za kriminalistično-obveščevalno dejavnost) in regionalni ravni (oddelki za kriminalistično-obveščevalno dejavnost).

Tj. za preiskavo elektronskih naprav in analizo elektronskih podatkov.

Tj. za analizo večjih količin nestrukturiranih podatkov.

Na tretji strani Temeljnih usmeritev je navedeno: »Prednostna naloga ostaja tudi učinkovito preiskovanje hujših oblik kriminalitete ter ekološke kriminalitete«.

Z Aktom o spremembah in dopolnitvah Akta o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v Policiji št. 0100-1/2023/2 z dne 31. marca 2023 je bila Uprava avtocestne policije ukinjena, zato je bila izbrisana med sodelujočimi.

Delež usposobljenih policistov za preiskovanje ekološke kriminalitete se bo računal glede na število vseh policistov.

Z Aktom o spremembah in dopolnitvah Akta o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v Policiji št. 0100-1/2023/2 z dne 31. marca 2023 je bila Uprava avtocestne policije ukinjena, zato programa ne bo mogoče izvajati in spremljati kazalnikov učinkovanja programa na delo policije in varnostne razmere na način, ki je bil predviden s srednjeročnim načrtom razvoja in dela policije za obdobje 2023–2028.

Ukrep Digitalizacija notranje varnosti se izvaja v okviru Načrta za okrevanje in odpornost, ki med drugim obravnava tudi izzive javne uprave na področju digitalizacije. Načrt za okrevanje in odpornost je nacionalni program reform in naložb, s katerim želi država ublažiti gospodarske in socialne posledice pandemije covida-19 v Sloveniji. Z načrtovanimi ukrepi bo do leta 2026 podprla dolgoročno trajnostno rast in naslovila izzive zelenega ter digitalnega prehoda. Vir: https://www.gov.si/novice/2023-07-06-uspesno-crpamo-evropska-sredstva-digitalizacija-notranje-varnosti/

ABIS – sistem za avtomatsko prepoznavo obrazov.

Podatki se pridobijo iz baze podatkov kaznivih dejanj, v kateri so evidentirani odvzemi prostosti v povezavi s privedbo. Osnova je leto odvzema prostosti ob upoštevanju pogoja, da je prišlo do privedbe k preiskovalnemu sodniku.

Pri diskriminaciji se bo policija osredotočila na obravnavo kaznivih ravnanj spodbujanja nestrpnosti opredeljenih v 297. členu Kazenskega zakonika in 20. členu Zakona o varstvu javnega reda in miru.

»Huliganstvo je izraz, ki opisuje vedenje, ki krši družbene norme, pravila, bonton, zakon in splošno destruktivno vedenje … Opisuje deviantno obnašanje in življenjski slog ulične tolpe in posameznikov, ki jih sestavljajo. Tudi danes je izraz splošno sprejet in opisuje vedenje posameznikov ali skupin ljudi, ki s svojim destruktivnim vedenjem ne ustrezajo družbenih normam in zakonom ter vandalizirajo svoje okolje. Tovrstno obnašanje pripisujejo običajnim navijaškim skupinam različnih športov, običajno ekipnih kot so nogomet, košarka, rokomet ...« (vir: https://sl.wikipedia.org/wiki/Huliganstvo).

Policija je v letu 2021 v okviru CRP (razpis CRP 2020) predlagala raziskavo o učinkovitosti ukrepa prepovedi približevanja, ki jo na podlagi rezultatov razpisa izvaja Inštitut za kriminologijo.

Podatki se pridobijo iz baze podatkov kaznivih dejanj, v kateri so evidentirani odvzemi prostosti v povezavi s privedbo. Izhodišče je leto odvzema prostosti ob upoštevanju pogoja, da je prišlo do privedbe osebe k preiskovalnemu sodniku.

Dokument MNZ, št. 007-23/2024/6 (141-12), 15. 5. 2025.

Dogovor sta 14. junija 2024 podpisala Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje in MNZ/Policija.

https://www.gov.si/assets/ministrstva/MVI/SRI/NASILJE/Protokol_medvrstnisko_nasilje.pdf

https://www.gov.si/assets/ministrstva/MDP/digitalna-vkljucenost/Memorandum-o-soglasju-ministrstev-glede-preprecevanja-medvrstinskega-nasilja-in-sovraznega-govora-na-spletu.pdf

Memorandum so 10. aprila 2024 podpisali ministrica za digitalno preobrazbo dr. Emilija Stojmenova Duh, minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Luka Mesec, minister za vzgojo in izobraževanje Darjo Felda, državna sekretarka na ministrstvu za pravosodje Andreja Kokalj, državna sekretarka na ministrstvu za zdravje Eva Vodnik in državna sekretarka na MNZ Tina Heferle.

Z Aktom o spremembah in dopolnitvah Akta o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v Policiji št. 0100-1/2023/2 z dne 31. marca 2023 je bila Uprava avtocestne policije ukinjena, zato je bila izbrisana kot nosilec tretjega strateškega cilja.

Kazalnik uresničevanja cilja delež belo-modro-rumenih vozil v specializiranih enotah policije je iz vsebinskih razlogov premeščen v šesti strateški cilj.

Z Aktom o spremembah in dopolnitvah Akta o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v Policiji št. 0100-1/2023/2 z dne 31. marca 2023 je bila Uprava avtocestne policije ukinjena, zato uresničitev in spremljanje kazalnika uresničevanja cilja ne bo možno na načrtovan način.

Z Aktom o spremembah in dopolnitvah Akta o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v Policiji št. 0100-1/2023/2 z dne 31. marca 2023 je bila Uprava avtocestne policije ukinjena, zato je bil spremenjen način spremljanja kazalnika uresničevanja cilja.

Podatki se prikazujejo tudi za glavne in regionalne ceste.

Resolucija o nacionalnem programu varnosti cestnega prometa za obdobje od 2023 do 2030 (Uradni list RS, št. 124/23; ReNPVCP23–30).

Število mrtvih se je v letu 2025 drastično povečalo in predstavlja približno 50 odstotni porast v primerjavi z enakim obdobjem lanskega leta. Po navajanju medijev (na primer: https://www.24ur.com/novice/slovenija/kaksno-je-stanje-na-podrocju-prometne-varnosti.html) je policija zaznala tudi slabšo prometno kulturo udeležencev v cestnem prometu zaradi neupoštevanja cestnoprometnih predpisov.

Z Aktom o spremembah in dopolnitvah Akta o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v Policiji št. 0100-1/2023/2 z dne 31. marca 2023 je bila Uprava avtocestne policije ukinjena, zato je bila izbrisana med sodelujočimi.

Z Aktom o spremembah in dopolnitvah Akta o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v Policiji št. 0100-1/2023/2 z dne 31. marca 2023 je bila Uprava avtocestne policije ukinjena, zato je bil spremenjen način spremljanja kazalnika učinkovanja programa na delo policije in varnostne razmere.

Z Aktom o spremembah in dopolnitvah Akta o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v Policiji št. 0100-1/2023/2 z dne 31. marca 2023 je bila Uprava avtocestne policije ukinjena, zato programa ne bo mogoče izvajati in spremljati kazalnike učinkovanja programa na delo policije in varnostne razmere na način, ki je bil predviden s srednjeročnim načrtom razvoja in dela policije za obdobje 2023–2028.

Z navedenim dokumentom je bil določena vidnost dela prometne policije na avtocestah in hitrih cestah. Naveden dokument še velja in se izvaja.

Z Aktom o spremembah in dopolnitvah Akta o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v Policiji št. 0100-1/2023/2 z dne 31. marca 2023 je bila Uprava avtocestne policije ukinjena, zato je bil spremenjen način spremljanja kazalnika uresničevanja cilja.

Rok za uvedbo EES je bil ob pripravi srednjeročnega načrta razvoja in dela policije sprva november 2022, za uvedbo ETIAS pa eno leto po uvedbi EES. Časovnica na ravni Evropske unije se je nato večkrat zamaknila.

Z Aktom o spremembah in dopolnitvah Akta o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v Policiji št. 0100-1/2023/2 z dne 31. marca 2023 je bila Uprava avtocestne policije ukinjena, zato je bila izbrisana med sodelujočimi.

Z Aktom o spremembah in dopolnitvah Akta o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v Policiji št. 0100-1/2023/2 z dne 31. marca 2023 je bila Uprava avtocestne policije ukinjena, zato je bil spremenjen način spremljanja kazalnika učinkovanja programa na delo policije in varnostne razmere.

Entry-Exit System (slov. sistem vstopa in izstopa; SVI).

Delovna skupina za implementacijo omenjenega projekta je bila ustanovljena septembra 2019. Vodi jo državna sekretarka Helga Dobrin, njeni člani pa so predstavniki ministrstev za notranje zadeve, infrastrukturo, zunanje in evropske zadeve, gospodarstvo, turizem in šport, pravosodje ter predstavniki Policije in SOVA.

Svet EU je sprejel pakt EU o migracijah in azilu 14. maja 2024.

Minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar in vršilec dolžnosti generalnega direktorja policije Damjan Petrič sta 
18. julija 2025 sprejela predsednika Kmetijske gozdarske zbornice Slovenije dr. Jožeta Podgorška s sodelavcema. Dogovorili so se, da bosta policija in zbornica pristopili k pripravi skupnega akcijskega načrta za večjo zaščito kmetov, njihovih pridelkov, živine in zemlje. Prisotni so poudarili tudi pomen skupnega preventivnega delovanja policije, zbornice in njenih članov (vir: https://www.gov.si/novice/2025-07-18-vodstvo-ministrstva-in-policije-s-predstavniki-kgzs-o-varnosti-slovenskih-kmetov/).

Statistični podatki iz aplikacije Statistika – Tekoča statistika – Zbirniki – Preventivne aktivnosti – PREAK-S01.

Tj. specialna oprema za iskanje pogrešanih oseb. Predlagano spremembo in dopolnitev 43. člena Zakona o nalogah in pooblastilih policije (ZNPPol) v sklopu sprememb in dopolnitev ZNPPol-C je bila zavrnjena.

Kazalnik je že realiziran.

Naveden kazalnik uresničevanja cilja je bil iz 3. strateškega cilja iz vsebinskih razlogov premeščen v 6. strateški cilj.

Naveden kazalnik uresničevanja cilja je bil iz 7. strateškega cilja iz vsebinskih razlogov premeščen v 6. strateški cilj.

Policija je naveden kazalnik uresničevanja 6. strateškega cilja dodala poleg kazalnikov, predpisanih s temeljnimi usmeritvami MNZ. Delež pomožnih policistov je razmerje med številom veljavnih pogodb in ciljnim številom pogodb, izraženo v odstotkih.

Strategijo pripravlja Služba za odnose z javnostmi v Službi generalnega direktorja policije. V prvem  polletju 2025 je bil delež realizacije naloge le 33 odstotkov.

Generalna direktorica Zavoda za zaposlovanje Greta Meta Barbo Škerbinc in vršilec dolžnosti generalnega direktorja policije Damjan Petrič sta februarja 2025 podpisala dogovor o sodelovanju na področju aktivne politike zaposlovanja v policiji in promocije poklica policista.

Akt o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v Policiji (št. 0100-4/2018/1, 22. junij 2018 z vsemi spremembami – čistopis akta, zadnja osvežitev 5. maja 2025).

Usmeritev je bila naložena že v letu 2024 in ni bila realizirana. Nespoštovanje usmeritve predstavlja nesorazmerno veliko obremenitev za ministrstvo in druge državne organe.

Zadnje veljavne usmeritve so bile določene z dokumentom Koncept izvajanja izravnalnih ukrepov v Republiki Sloveniji – usmeritve (dokument Policije, št. 225-36/2023/10 (2131-01) z dne 23. decembra 2022).

Gre za nedokončano usmeritev 6.3 v Usmeritvah in obveznih navodilih za pripravo načrta dela policije v letu 2024 (dokument MNZ, št. 007-350/2022/1 (141-02), 30. september 2022).

Pojem »A« policist je določen s programom Izvajanje pooblastil s praktičnim postopkom in samoobrambo (AB03) št. 604-15/2021/85 (207-09) z dne 9. februarja 2022. Skupina »A« policist so:

- policisti na policijskih postajah, razen pomočnikov načelnikov in načelnikov policijskih postaj;

- policisti iz enot vodnikov službenih psov, razen pomočnikov vodij in vodij enot; policisti mobilnih kriminalističnih oddelkov, oddelkov organizirane in splošne kriminalitete sektorjev kriminalistične policije v policijskih upravah razen vodij oddelkov, vodij skupin in višjih kriminalističnih inšpektorjev specialistov;

- policisti Uprave kriminalistične policije Generalne policijske uprave, ki opravljajo naloge na področju tajnega opazovanja in zaščite prič;

- policisti Specializirane enote za nadzor prometa in specializiranih enot za nadzor državne meje, razen policistov, ki opravljajo naloge v Centru za policijsko sodelovanje Vrata Megvarje, v Centru za sodelovanje varnostnih organov Dolga vas, pomočnikov vodij in vodij enot;

- policisti Centra za tujce, razen policijskih inšpektorjev;

- policisti Specialne enote, razen psihologa;

- policisti Centra za varnost in zaščito, razen zaposlenih na oddelku za preventivno-operativno varovanje in dežurstvo, ki opravljajo naloge dežurnega policista Centra za varnost in zaščito ter vodij oddelkov in

- policisti Policijske akademije in Operativno-komunikacijskih centrov v policijskih upravah in Generalni policijski upravi, ki opravljajo naloge na področju varovanja, razen vodij oddelkov.

Usmeritve ministrov glede opremljanja specializiranih enot za nadzor državne meje in policijskih postaj za izravnalne ukrepe z označenimi (belo-modro-rumenimi) policijskimi vozili so v postopni realizaciji že od leta 2019.

Kazalnik se nanaša na sistemsko analitsko dejavnost v policiji na državni in regionalni ravni (ne vključuje dejavnosti Centra za kriminalistično-obveščevalno dejavnost v Upravi kriminalistične policije Generalne policijske uprave in oddelkov za kriminalistično-obveščevalno dejavnost v sektorjih kriminalistične policije policijskih uprav).

Tj. specialna oprema za iskanje pogrešanih oseb. Predlagano spremembo in dopolnitev 43. člena Zakona o nalogah in pooblastilih policije (ZNPPol) v sklopu sprememb in dopolnitev ZNPPol-C je bila zavrnjena.

Kazalnik je že realiziran.

Ukrep Digitalizacija notranje varnosti se izvaja v okviru Načrta za okrevanje in odpornost, ki med drugim obravnava tudi izzive javne uprave na področju digitalizacije. Načrt za okrevanje in odpornost je nacionalni program reform in naložb, s katerim želi država ublažiti gospodarske in socialne posledice pandemije covida-19 v Sloveniji. Z načrtovanimi ukrepi bo do leta 2026 podprla dolgoročno trajnostno rast in naslovila izzive zelenega ter digitalnega prehoda. Vir: https://www.gov.si/novice/2023-07-06-uspesno-crpamo-evropska-sredstva-digitalizacija-notranje-varnosti/

TETRA – digitalno radijsko omrežje.

CEPIS – modernizacija računalniškega oblaka policije.

https://www.gov.si/assets/ministrstva/MDP/Dokumenti/DSI2030-potrjena-na-Vladi-RS_marec-2023.pdf

Gre za projekt povezljivosti informacijskih sistemov Evropske unije na področju meja in vizumov ter na področju policijskega in pravosodnega sodelovanja, mednarodne zaščite in migracij. Cilj informacijskih sistemov, ki sestavljajo sistem interoperabilnosti, je izboljšanje pogojev za učinkovit pretok informacij med državami članicami in povečan nadzor meja, migracij, obravnave vlog za mednarodno zaščito in nudenje večje opore državam članicam v boju proti kriminalu in terorizmu.

Kazalnik uresničevanja cilja zmanjšanje števila obravnavanih odklonskih pojavov uslužbencev policije v prvih petih letih zaposlitve v primerjavi s preteklim petletnim obdobjem je bil iz vsebinskih razlogov premeščen v 6. strateški cilj.

Na podlagi dokumenta Generalne policijske uprave, Uprave kriminalistične policije, številka 630-63/2024/3 (2217) z dne 6. maja 2024, se del vsebine, vezane na Nacionalni preiskovalni urad iz vprašalnika izloči in se vključi postavka ocena korektnosti in profesionalnosti policistov oz. policistk pri obravnavanju kaznivega dejanja.

Na podlagi dokumenta Generalne policijske uprave, Uprave kriminalistične policije, številka 630-63/2024/3 (2217) z dne 6. maja 2024, se del vsebine, vezane na Nacionalni preiskovalni urad iz vprašalnika izloči in se vključi postavka ocena korektnosti in profesionalnosti policistov oz. policistk pri obravnavanju kaznivega dejanja.

Na podlagi dokumenta Generalne policijske uprave, Uprave kriminalistične policije, številka 630-63/2024/3 (2217) z dne 6. maja 2024, se del vsebine, vezane na Nacionalni preiskovalni urad iz vprašalnika izloči in se vključi postavka ocena korektnosti in profesionalnosti policistov oz. policistk pri obravnavanju kaznivega dejanja.

Vključno z nošenjem predpisanih pokrival, kot to določa 6. člen Pravilnika o policijski uniformi in nadomestilih (Uradni list RS, št. 14/14 in 26/19).

Podobno že v Usmeritvah in obveznih navodilih za pripravo načrta dela policije v letu 2024, točka 6.6 (dokument MNZ, št. 007-267/2023/1 (141-02), 29. 9. 2023).

https://intranet.policija.si/apps/docs/povzetek.php?id=2027.

Predlog zakona je bil med pripravo Srednjeročnega načrta in dela policije za obdobje 2023–2027 še v usklajevanju. Predlagatelj je Ministrstvo za pravosodje.

Policija skladno z drugim odstavkom 31.a člena tega zakona vodi in vzdržuje naslednje evidence: evidenco službenih izkaznic, ki jih izda generalni direktor policije, evidenco izdanih identifikacijskih izkaznic, evidenco obvestil o nasprotjih interesov, evidenco dopolnilnega dela in dejavnosti, evidenco daril, evidenco nejavnih stikov, evidenco vlog policistov za pravno pomoč.

Dokument Vlade Republike Slovenije, št. 09501-2/2021/4, 23. december 2021. Gre za cilje 7.2.1.1 (Izboljšanje varnosti v romskih naseljih, njihovi okolici, oziroma varnostno obremenjenih območjih), 7.2.1.2 (Nadaljevati in okrepiti partnerski odnos z lokalnimi skupnostmi in romskimi skupnostmi z namenom izboljšanja sobivanja), 8.2.1.1 (Izboljšanje usposobljenosti in ozaveščenosti policistov in drugih delavcev Policije za delo v romski skupnosti) in 8.2.1.2 (Izboljšanje ozaveščenosti ustanov in doseganje njihove večje učinkovitosti pri delu s pripadniki romske skupnosti).

Statistični podatki iz aplikacije Statistika – Tekoča statistika – Zbirniki – Preventivne aktivnosti – PREAK01.

Ob pripravi srednjeročnega načrta je bila sicer veljavna Strategija razvoja muzejske dejavnosti slovenske policije 2019–2023 št. 621-8/2018/1 z dne 8. oktobra 2018. Skladno z drugim kazalnikom je bila sprejeta nova Strategija razvoja muzejske dejavnosti slovenske policije 2024–2028 št. 621-7/2023/7 (265-01) z dne 15. aprila 2024.

Podatek Ministrstva za notranje zadeve, Sekretariata, Urada za organizacijo in kadre na dan 31. oktober 2025.

Zakon o skupnih temeljih sistema plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 95/24)

UPS (ang. Uninterruptible Power Supply) je naprava namenjena zaščiti pred motnjami iz električnega omrežja. UPS naprave imajo vgrajene baterije, ki v primeru izpada mrežnega napajanja, premostijo izpad tako, da brezprekinitveno napajajo bremena, pri tem pa le-ta izpada ne zaznajo.