PROGRAM AKTIVNOSTI

1. junij -  31. avgust 2009

VARNO POLETJE NA

SLOVENSKIH CESTAH

Ministrstvo za promet                                                           Ljubljana, maj 2009

1. UVOD

Ministrstvo za promet vodi in koordinira aktivnosti glede varnosti cestnega prometa v poletnih mesecih z naslovom »Varno poletje na slovenskih cestah!«.

V ministrstvih, njihovih organih v sestavi in v organizacijah civilne družbe, ki se ukvarjajo z varnostjo cestnega prometa, se zavedajo problematike, ki je povezana z varnostjo cestnega prometa, neupoštevanjem prometnih pravil in v nekaterih primerih dokaj nizke kulture udeležencev v cestnem prometu. Posledice takšnega obnašanja se pogosto kažejo v prometnih nesrečah, ki imajo hude posledice tako za posameznike kakor tudi družbo kot celoto. Nedvoumno je izguba življenja najhujša posledica prometnih nesreč, vendar se moramo zavedati, da so tudi hude in lahke telesne poškodbe ter velika materialna škoda nacionalni problem.

Na podlagi mnenj nekaterih strokovnjakov je pričakovati, da se stanje varnosti cestnega prometa lahko v letu 2009 v primerjavi z letom 2008 poslabša. Prva resna poslabšanja se lahko pojavijo že junija, vrhunec pa dosežejo v juliju in avgustu 2009. Po naših ocenah bi bilo lahko povečanje števila mrtvih v letu 2009 med 5% in 25%. Zato bomo v poletnih mesecih v Sloveniji dodatno izvajali aktivnosti, še posebej bomo stimulirali in finančno motivirali k delovanju organizacije civilne družbe, ki prostovoljno delujejo na področju varnosti cestnega prometa.

Ministrstvo za promet bo v mesecu juniju, juliju in avgustu 2009 izvedlo medijsko kampanjo za večjo varnost cestnega prometa v poletnih mesecih, s katerim bomo skušali opozoriti udeležence v prometu na nevarnosti, ki jih prinaša vožnja pod vplivom alkohola ter prehitra vožnja in hkrati povečali zavedanje o ranljivosti motoristov in dodatno opozorili voznike na slabšo vidnost (majhna silhueta) motoristov v cestnem prometu. Medijska kampanja bo potekala intenzivno od 1. do 7. junija, 29. junija do 5. julija, od 8. do 19. julija, 17. do 23. avgusta in od 24. do 31. avgusta 2009. Predvsem pa bo usmerjena na dve najpomembnejši ciljni skupini, in sicer na:

- mlade voznike med 18. in 24. letom starosti

- in na voznike med 25. in 45. letom starosti.

Ministrstvo za promet želi z aktivnostmi povečati prometno varnost v poletnih mesecih in hkrati dvigniti stopnjo osveščenosti udeležencev v prometu glede na nevarnosti vožnje pod vplivom alkohola ter prehitre oziroma neprilagojene vožnje na slovenskih cestah ter pozornost nameniti varnosti voznikom enoslednih motornih vozil. Z akcijo želimo doseči izboljšanje sedanjega stanja predvsem pa zmanjšati števila mrtvih in hudo telesno poškodovanih, kjer se kot vzroka najhujših posledic prometnih nesreč pojavljata alkohol in prehitra vožnja.

2. CILJ

Glede na namen aktivnosti in nekatere mednarodne kazalce je opredeljen naslednji cilj:

- ZAGOTOVITI VARNOST CESTNEGA PROMETA V ČASU TURISTIČNE SEZONE

V času turistične sezone se prometnovarnostne razmere vsako leto poslabšajo. Večja gostota prometa ter raznovrstnost prometnih udeležencev sta poglavitna značilnost prometa v poletnih mesecih, kjer sta najpogostejša vzroka prometnih nesreč z najhujšimi posledicami prehitra oz. neprilagojena hitrost in vožnja pod vplivom alkohola. Zadovoljivo stanje varnosti cestnega prometa predstavlja stanje, da se v primerjavi z letom 2008 ne poslabša ter da se poskuša ohraniti pozitivni trend stanja varnosti cestnega prometa iz prvih štirih mesecev letošnjega leta.

Hitrost je najpomembnejši dejavnik tveganja za nastanek prometnih nesreč, predvsem tistih z najhujšimi posledicami. Prekoračitev dovoljenih hitrosti je široko razširjen družbeni problem in predstavlja enega glavnih vzrokov najhujših posledic prometnih nesreč v večini držav članic in, ki pogosto prispeva h kar tretjini prometnih nesreč s smrtnim izidom ali hudimi telesnimi poškodbami in glavni dejavnik pri ugotavljanju teže poškodb.

Tudi število prometnih nesreč, pri katerih je kot dejavnik prisoten alkohol, se v zadnjih letih povečuje. Najpogosteje je alkohol kot dejavnik oziroma vzrok prisoten skupaj s hitrostjo in nepravilno smerjo ali stranjo vožnje. Zlasti je zaskrbljujoč delež alkoholiziranih povzročiteljev prometnih nesreč s smrtnim izidom, saj je več kot tretjina le-teh pod vplivom alkohola.

Na slovenskih cestah v zadnjih letih opažamo, da se je število enoslednih motornih vozil povečalo. Z povečanjem števila enoslednih motornih vozil imajo vozniki teh vozil vedno večjo vlogo in bistveno prispevajo k varnosti v cestnem prometu. Obenem pa ne gre prezreti obnašanja in ravnanja ostalih udeležencev do voznikov enoslednih motornih vozil. Vozniki enoslednih motornih vozil ostajajo, kar zadeva varnosti, ena izmed bolj izpostavljenih udeležencev. Podatki kažejo, da je potrebno tej kategoriji posvetiti večjo pozornost, saj se je delež mrtvih voznikov enoslednih motornih vozil v prometnih nesrečah v primerjavi z letom 2007 povečal.

3. ANALIZA

Po podatkih iz analize stanja na tem področju so ključne ugotovitve naslednje:

- v turistični sezoni (obdobje junij-avgust) se prometno-varnostne razmere vsako leto  v primerjavi s prvimi petimi meseci praviloma poslabšajo,

- v letih 2005, 2006, 2007 je v obdobju junij, julij, avgust v povprečju več kot 25 mrtvih udeležencev cestnega prometa na mesec,

- v prvih petih mesecih lanskega leta je umrlo 85 ljudi, v naslednjih treh pa je umrlo 63 oseb (v letu 2007 sta umrle 102 osebe),

- najpogostejši vzrok prometnih nesreč je neprilagojena oziroma prevelika hitrost, s katero je največkrat povezana tudi vožnja pod vplivom alkohola (skoraj tretjina povzročiteljev smrtnih prometnih nesreč je bila v lanski turistični sezoni pod vplivom alkohola).

V letu 2008 se je zgodilo 22.783 (31.001) prometnih nesreč. V prometnih nesrečah je življenje izgubilo 214 (294) udeležencev, hudo telesno poškodovanih je bilo 1.068 (1.305) in lahko telesno poškodovanih 11.341 (15.185) udeležencev. Iz podatkov lahko na splošno  ugotovimo, da se je stanje prometne varnosti glede na število in posledice prometnih nesreč, v primerjavi z letom 2007, v letu 2008 izboljšalo.

Na slovenskih cestah so v letu 2008 zaradi neprilagojene hitrosti umrle 103 (128) osebe, kar je za 12% manj kakor letu 2007, 408 (491) ali 6% manj jih je bilo hudo, 2.695 (3873), ali 8% manj pa lahko telesno poškodovanih (vir: Policija). V poletnih mesecih je v letu 2008 na slovenskih cestah zaradi neprilagojene hitrosti umrlo 31 oseb, kar je za 24 % manj umrlih, vendar to lahko povežemo s splošnim izboljšanjem stanja varnosti cestnega prometa in učinka Zakona o varnosti cestnega prometa v letu 2008.

Iz statističnih podatkov se kažejo trendi povečanja udeležbe v cestnem prometu v neustreznem psihofizičnem stanju. V letu 2008 je namreč imelo od 2.590 kršiteljev cestnoprometnih predpisov 776 povzročiteljev v krvi nad 1,5 g alkohola/kg krvi, kar je za 23 % manj kot v letu 2007, 558 povzročiteljev prometnih nesreč pa je imelo v letu 2008 nad 1,1 g alkohola /kg krvi, kar je za 28 % manj kot v letu 2007. Leta 2008 je Policija ugotovila 23.221 kršitev zaradi vožnje pod vplivom alkohola, kar je manj kot leto prej, kljub povečanemu številu odrejenih preizkusov.

V letu 2008 se je glede na leto 2007 število prometnih nesreč z udeležbo voznikov enoslednih motornih vozil, zmanjšalo skoraj za četrtino (-22%). Ob tem je v letu 2008  zaznati tudi zmanjšanje posledic prometnih nesreč v primerjavi z letom poprej. Tako je v primerjavi z letom 2007 v letu 2008 umrlo za 13% manj voznikov enoslednih motornih vozil, poškodovanih je bilo za 17% manj voznikov enoslednih motornih vozil. Zaskrbljujoč pa je podatek, da se je delež umrlih voznikov enoslednih motornih vozil povečal za 3%.

Stanje varnosti cestnega prometa se je v prvih treh mesecih letošnjega izboljšalo v primerjavi z enakim obdobjem lani. Letos je umrlo 36 udeležencev cestnega prometa, lani 45, pa tudi telesno poškodovanih je bilo manj (v prvih treh mesecih je bilo poškodovanih 2.455 oseb, lani pa 2.914 oseb).

Letošnji prvi trije meseci so, kar se tiče števila umrlih in poškodovanih v prometnih nesrečah, med najbolj varnimi v zadnjih desetih letih. Kot na primer lahko navedemo, da je leta 2007 v prvih treh mesecih umrlo 52 ljudi, leta 2006 (39), leta 2005 (38), leta 2004 (64) in leta 2003 (47).

Slika 1: Pregled števila mrtvih v letih 2005, 2006 in 2007

Slika 2: Pregled posledic prometnih nesreč v juniju, juliju in avgustu 2008

V prvih petih mesecih lanskega leta je umrlo 85 ljudi, v naslednjih treh pa je umrlo 63 oseb (v letu 2007 sta umrle 102 osebe). Poleti 2008 je na mesec v povprečju umrlo 21 oseb (v letu 2007 34 oseb), medtem, ko je v prvih petih mesecih v povprečju umrlo 17 ljudi ( v letu 2007 20 oseb).

Tabela 1: Število prometnih nesreč

| Mesec | Prometne nesreče |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Skupaj PN | s smrtnim izidom | s telesno poškodbo |
| jun. - avg. 2003 | 10.630 | 71 | 3.342 |
| jun. - avg. 2004 | 11.096 | 73 | 3.669 |
| jun. - avg. 2005 | 7.787 | 79 | 2.843 |
| jun. - avg. 2006 | 8.171 | 76 | 3.164 |
| jun. - avg. 2007 | 8.313 | 87 | 3.312 |
| jun. - avg. 2008 | 5.325 | 58 | 2.421 |
| 2007/2008 | - 35,9 % | - 33,3 % | -26,9 % |

V letu 2008 je bilo v mesecih junij, julij in avgust manj prometnih nesreč kot v letu 2007 oziroma je bilo stanje varnosti cestnega prometa za 33,3% bolj ugodno.

Tabela 2: Posledice prometnih nesreč

| Mesec | Posledice prometnih nesreč |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Mrtvi | hudo telesno poškodovani | lahko telesno poškodovani |
| jun. - avg. 2003 | 78 | 479 | 4.324 |
| jun. - avg. 2004 | 79 | 441 | 5.029 |
| jun. - avg. 2005 | 86 | 430 | 3.569 |
| jun. - avg. 2006 | 77 | 412 | 4.143 |
| jun. - avg. 2007 | 102 | 402 | 4.270 |
| jun. - avg. 2008 | 63 | 345 | 3.105 |
| 2007/2008 | -38,2 % | -14,2 % | -27,3 % |

Podobno kot pri prometnih nesrečah je bilo stanje ugodno tudi pri najhujših posledicah prometnih nesreč, saj smo ohranili 39 oseb več v primerjavi z enakim obdobjem lani oziroma je bilo za 38,2 % manj umrlih udeležencev cestnega prometa.

Graf 1: Najpogostejši vzroki prometnih nesreč v poletnih mesecih v obdobju od leta 2003 do 2008

Ob primerjavi glavnih vzrokov prometnih nesreč lahko ugotovimo, da se ti načeloma ne spreminjajo. Najpogostejši vzrok prometnih nesreč je prevelika hitrost oziroma neprilagojena hitrost, s katero je največkrat povezana tudi vožnja pod vplivom alkohola (skoraj tretjina povzročiteljev smrtnih prometnih nesreč je bila v lanski turistični sezoni pod vplivom alkohola), vožnja pod vplivom mamil in drugih psihoaktivnih snovi in druge okoliščine.

Graf 3: Pregled vseh prometnih nesreč, kjer sta bila prisotna kot vzrok hitrost in sovzrok alkohol (obdobje junij – avgust 2008)

Graf 4: Pregled najhujših posledic prometnih nesreč zaradi hitrosti in alkohola (junij –

avgust 2008)

V poletnih mesecih 2008 (junij, julij, avgust) se je zgodilo skupno 5.800 vseh prometnih nesreč. Od skupnega deleža jih je bilo zaradi hitrosti 965, v katerih je bilo 573 povzročiteljev pod vplivom alkohola. Zaskrbljujoče je, da se še vedno neprilagojena hitrost pojavlja na prvem mestu, kar je razvidno tudi iz najhujših posledic, saj je v tem obdobju zaradi hitrosti umrlo 31 udeležencev.

Graf 4: Pregled umrlih udeležencev v prometnih nesrečah

V obdobju od junija do avgusta so v posameznih opazovanih letih opazne strukturne spremembe. Najbolj ogrožene vrste udeležencev še vedno ostajajo vozniki osebnih vozil, sledijo vozniki motornih koles ter kolesarji in pešci. Za lansko turistično sezono je značilno, da se je število umrlih voznikov osebnih vozil in motoristov v poletnih mesecih zmanjšalo, v opazovanem obdobju se je povečalo število umrlih pešcev.

Tabela 3: Alkohol v prometnih nesrečah v obdobju junij – avgust 2007/2008

Tudi alkohol je bil v juniju, juliju in avgustu 2008 pomemben element, ki je vplival na nastanek prometnih nesreč, saj je bilo skupaj od 4.835 povzročiteljev smrtnih prometnih nesreč 573 pod vplivom alkohola, 13 povzročiteljev je v prometnih nesrečah umrlo, kar je za 62 % manj umrlih povzročiteljev prometnih nesreč. Delež alkoholiziranih povzročiteljev smrtnih prometnih nesreč se je tako zmanjšal in znaša 36 %. Skupna povprečna stopnja alkoholiziranosti se je delno zmanjšala in znaša 1,51 g alkohola na kg krvi.

Na področju nadzora so policisti v poletnih mesecih leta 2008 (2007) ugotovili 8.095 (9.847) kršitev cestnoprometnih predpisov.

- Najpogosteje ugotovljene kršitve so bile prekoračitve hitrosti 2.142 (2.843) kršitev in neuporaba varnostnega pasu 1.468 (2.184) kršitev. V navedenem času so odredili 93.738 (100.639) preizkusov z alkotestom, od katerih je bilo 5.468 (7.239) pozitivnih, odklonjenih pa 241 (582), odredili 656 (827) strokovnih pregledov za alkohol, od katerih je bilo 251 (287) pozitivnih, odklonjenih pa 127 (278), pridržali so do iztreznitve 2.800 (103) voznikov, zasegli 226 (144) motornih vozil, začasno odvzeli 3.907 (5.642) vozniških dovoljenj, odredili 346 (457) strokovnih pregledov zaradi mamil, od katerih jih je bilo 152 (86) pozitivnih, 88 (103) negativnih, 94 (259) oseb pa je odklonilo strokovni pregled.

- Slika 3: Ukrepi policije zoper voznike zaradi vožnje pod vplivom alkohola v obdobju

- junij – avgust 2008

- Policisti so v poletnih mesecih leta 2008 (20071) za voznike enoslednih motornih vozil ugotovili 1.874 (2.212) kršitev cestnoprometnih predpisov. Najpogosteje ugotovljene kršitve so bile prekoračitve hitrosti: 462 (485) kršitev,  vožnja brez vozniškega dovoljenja: 281 (365) kršitev, nepravilnosti na motornem kolesu: 267 (306) kršitev, neuporaba varnostne čelade: 215 (276) kršitev, nepravilno prehitevanje: 115 (151) kršitev, vožnja pod vplivom alkohola: 78 (89) kršitev. Zasegli so 57 (65) motornih koles in koles z motorjem.

Na področju preventivnih dejavnosti je bilo v letu 2008 v času turistične sezone izvedenih:

- prireditve v lokalnih okoljih na temo alkohol, hitrost (12 prireditev),

- prireditve za mladostnike in otroke v okviru srednjih in osnovnih šol (5 prireditev),

- prireditve za motoriste (1 prireditev),

- prireditve v okviru projekta Pasavček po šolah in vrtcih (6 prireditev),

- prometne delavnice po srednjih šolah (35 delavnic),

- in druge aktivnosti kot so likovni natečaj, posveti, podpis Evropske listine o varnosti v cestnem prometu.

Značilnosti prometne varnosti v območjih del na cestah so, da se je v letih 2007 in 2008 po obsegu kot po dolžini trajanja intenziteta del na državnih cestah znatno razlikujeta. Leto 2007 je bilo leto zelo slabe prometne varnosti, ki mu je sledilo leto znatnega izboljšanja. Tudi količina del na državnih cestah se v opazovanih letih razlikuje. Trajanje zapor je v letu 2007 znašalo 69% in 31% v letu 2008.

Gostota prometnih nesreč v območju del na državnih cestah po vrsti cest, v času turistične sezone (junij-julij-avgust).

Gostota prometnih nesreč v času turistične sezone je nadpovprečna na cestah kategorij AC, G1 in R2, vendar še vedno manjša od gostote nesreč na državni cestni mreži izven območij del na cestah.

Ključne ugotovitve analize prometne varnosti v območju del na cestah so:

- gostota vseh nesreč (število nesreč na km ceste) v območju zapor je znatno manjša od gostote nesreč izven teh območij;

- gostota nesreč v območju zapor je večja na cestah kategorij G in H, vendar še vedno manjša od gostote nesreč na državni cestni mreži izven zapor;

- po vrsti cest izstopajo smrtno poškodovani med deli na cestah na avtocestah ter hitrih cestah;

- značilnosti prometnih nesreč v območju del na državnih cestah, opredeljene s prevladujočo tipologijo nesreč so:

    - neprilagojena hitrost (30%) in neustrezna varnostna razdalja (25%),

    - naletno (28%) in bočno (18%) trčenje,

    - jasno (58%) ter oblačno (35%) vreme,

    - pretežno suho (70%) ter deloma mokro (24%) vozišče in

    - normalen (63%) ter gost (21%) promet;

- največkrat so v nesrečah v območju del na cestah udeleženi osebni avtomobili (82%);

- najvišja pogostnost prometnih nesreč je pri zaporah tipa A-5 (Delna zapora-zaprt en prometni pas) in A-1 (Delna zapora-zaprt odstavni pas);

- več kot četrtina prometnih nesreč v območju zapor se je zgodila v nočnem času oziroma v času slabše vidljivosti;

- v urnem pregledu izstopa po številu prometnih nesreč čas med 15. in 16. uro;

- prometne nesreče v območjih del na cestah naraščajo s povečevanjem prometa.

4. UKREPI

1) Preventivne aktivnosti od 1. 6. do 31. 8. 2009

| Zap. št. | VRSTA UKREPA | IZVAJALEC |  | ČAS IZVEDBE | KRAJ IZVEDBE | OPOMBA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Medijske preventivne aktivnosti z oglaševanjem na alternativnih medijih (TV oglaševanje Alkohol ubija in Ne spreglej! – motoristi, radijsko in spletno oglaševanje, tiskani oglasi, gverila marketing) | MZP | 1.6. – 31.8. |  | Območje celotne države |  |
|  | Zunanje oglaševanje na gigant obcestnih plakatih po Sloveniji za akcijo alkohol in motoristi (200 plakatnih mest v dveh terminih) | MZP | 4.8. - 17.8. |  | Območje celotne države |  |
|  | Oglaševanje v toaletnih prostorih za akcijo Alkohol ubija in akcijo Hiti počasi | MZP | 1.6. – 31.8. |  | Območje celotne države |  |
|  | Ustanovitev in začetek delovanja prometnega radia | DRSC – Ra SI | 1.6. |  | Radijske frekvence – 91,1, 93,4, 98,9, 102,8 FM |  |
|  | Uporaba plakatnih mest na mreži avtocest (10 tipsov) namenjenih hitrosti, alkoholu in motoristom | DARS, DRSC - SPV | 1.6. – 31.8. |  | Avtocestni križ |  |
|  | Postavitev prometne signalizacije o varnostni razdalji | DARS | 10.6. – 31.8. |  | 4 cestnih odsekih na avtocestnem križu: Torovo – Šentvid (Povodje), Dolenjski krak, Štajerski krak, Primorski krak |  |
|  | Snemanje, produkcija in predvajanje serije preventivnih filmov o varni vožnji po avtocesti | MZP, DRSC - SPV, RTV Slo, DARS | 1.6. – 31.8. |  | Snemanje na avtocestnem odseku Rebernica Medijsko predvajanje na TV SLO1 in TV SLO2 |  |
|  | Medijske preventivne aktivnosti z oglaševanjem na alternativnih medijih (TV oglaševanje Hiti počasi, radijsko in spletno oglaševanje, tiskani oglasi) | DRSC - SPV |  | 29.6. - 23.8. | Mediji |  |
|  | Zunanje oglaševanje na gigant obcestnih plakatih po Sloveniji za akcijo Hiti počasi (250 oz. 200 plakatnih mest v dveh terminih) | DRSC - SPV |  | 30.6. - 13.7. 4.8. - 17.8. | Gigant obcestni plakati |  |
|  | Zunanje oglaševanje na tablah na AC počivališčih ter AC plakati na obstoječih lokacijah | DRSC - SPV, DARS |  | 1.6 - 31.8. | AC počivališča, AC plakatna mesta |  |
|  | Prireditve na lokalni ravni (različne vsebine: hitrost. alkohol, vidnost) | DRSC - SPV |  | 1.6. - 31.8. | Gasilske prireditve, Nočni Tek na Bledu, prireditev Pivo in cvetje, ipd. |  |
|  | Sofinanciranje preventivnih programov neprofitnih organizacij s poudarkom na aktivnostih v poletnih mesecih | DRSC - SPV, partnerske neprofitne organizacije |  | 1.6. - 31.8. |  | Razpis je še v postopku, dejanski programi in aktivnosti še niso znani |
|  | Prometne delavnice po srednjih šolah (10 delavnic z dijaki) | DRSC - SPV |  | 1.6. - 24.6. | Srednje šole po Sloveniji |  |
|  | Zaključek projekta Pasavček (podelitev priznanj, nagradic, evalvacija projekta) | DRSC - SPV |  | Do 20.6. | Vrtci in OŠ po Sloveniji |  |
|  | Priprava in izdaja preventivnih gradiv, začetek akcije Začetek šolskega leta (dopisi občinskim SPV, pregled šolskih pot, distribucija gradiv) | DRSC - SPV, MŠŠ |  | 15.8. - 31.8. | Občinski SPV, šole |  |
|  | Izobraževanje prostovoljcev v okviru projekta VAMOS | DRSC - SPV |  | 1.-31.8. |  |  |
|  | Izdelava in distribucija kolesca »hitrost ubija« | Zveza ZŠAM Slovenije |  | 1.6. – 31.8. | po vsej Sloveniji |  |
|  | Distribucija in obešanje plakatov, zloženk in drugih propagandnih gradiv | Zveza ZŠAM Slovenije in ZŠAM po Sloveniji |  | 1.6. – 31.8. | po vsej Sloveniji | Ob posebnih akcijah in drugih prireditvah na lokalni ravni |
|  | Opozarjanje na pomembnost varnosti v povezavi z motoristi, hitrostjo in alkoholom | Zveza ZŠAM Slovenije in ZŠAM po Sloveniji |  | 1.6. – 31.8. | po vsej Sloveniji | Ob strokovnih srečanjih in drugih srečanjih voznikov ali članstva nasploh |
|  | Izvedba delavnic 5x STOP je COOL za osnovnošolce in srednješolce z vrstnikom, ki je utrpel hudo telesno poškodbo v prometni nesreči zaradi alkohola | Zavod Varna pot v sodelovanju z IRSR, Zavodom Zarja in občinskimi SPV |  | Junij | Osnovne in srednje šole na območju osrednje Slovenije (Ljubljana in okolica) | Program delavnice 5x STOP je COOL je sestavljen iz posameznih strokovnih poglavij: V prvem delu poskušajo študenti demonstratorji, s pomočjo metod skupinskega dela, mlade spodbuditi k razmisleku in razumevanju pomena zdravega in odgovornega odnosa do alkohola v prometu. Po uvodnem predavanju in diskusiji se učencem/dijakom pridruži vrstnik, ki je doživel hudo prometno nesrečo in predstavi svojo zgodbo. Sledi še predstavitev filmov na temo mladih in promet s komentarjem strokovnjaka. |
|  | Sodelovanje na štirih prireditvah za mlade (Taborniški feštival, Dan sonca, Zapelji me varno, Lunin festival) z različnimi animacijskimi delavnicami | Zavod Varna pot v sodelovanju z Mestno zvezo tabornikov Ljubljana, Zavodom za razvoj ustvarjalnosti, Zavodom Fest… |  | Junij | Prireditve na območju osrednje Slovenije (Ljubljana z okolico) in Primorske (Koper) | Animacijske delavnice so namenjene vsem udeležencem v prometu, tako odraslim kot tudi najmlajšim. Delavnice so sestavljene iz različnih iger, ki spodbujajo udeležence k razmisleku in razumevanju pomena prometne varnosti., s poudarkom na alkoholu |
|  | Pisno opozorilo šolam o sodelovanju v preventivnih aktivnostih, med drugim opozorila zaradi nevarnosti vožnje pod vplivom alkohola in njenih posledic | MŠŠ |  | 1.6. – 31.8. | Osnovne šole |  |
|  | Na avtocestnih portalih se prioritetno objavljajo obvestila za hitrosti in alkohola | DARS |  | 1.6. – 31.8. | avtocestno omrežje |  |
| 24. | Delavnice po šolah in preventivne aktivnosti na prireditvah | Združenje DrogArt |  | Junij 2009 | Določi izvajalec | Zlasti bodo izvajali akcijo Furam 0,0 %. |
| 25. | Delavnice po avtošolah in SŠ | Fakulteta za socialno delo |  | Junij 2009 | Določi izvajalec | V svoje aktivnosti bodo vključili tudi terensko delo po žurih (inovativni vrstniški pristopi) |
| 26. | Prireditve za osnovnošolce zadnje triade | Fundacija Z glavo na zabavo |  | Junij 2009 | Določi izvajalec | Aktivnosti bodo v večjem obsegu tudi medijsko predstavljene in napovedane. |
| 27. | Prireditve v nakupovalnih središčih za družine ter mlade v pivskih okoljih (npr. množične zabave) | Fundacija Z glavo na zabavo |  | 1.6.-31.8. | Določi izvajalec | Aktivnosti bodo v večjem obsegu tudi medijsko predstavljene in napovedane. |
| 28. | Poostren nadzor nad spoštovanjem določb Zakona o omejevanju porabe alkohola (15. člen) | Zdravstveni inšpektorat RS |  | 1. - 7. 6. 09 (julij / avgust redni nadzori) | Določi izvajalec |  |
| 29. | Nadzor omejevanja prodaje alkoholnih pijač v prodajalnah | Tržni inšpektorat RS |  | 1. - 7. 6. 09 (julij / avgust redni nadzori) | Območje celotne Slovenije (nadzor v obsegu najmanj 200 prodajnih mest v času poostrenega nadzora) |  |
| 30. | Poslati obvestilo o poteku akcije na internetne naslove vseh zdravih šol | IVZ |  | Junij 2009 | OŠ, ki so vključene v program Zdravih šol | Razno gradivo bodo poslali vsem šolam in jih prosili za razdelitev. |
| 31. | Poslati obvestilo o poteku akcije na internetne naslove vseh akterjev na področju alkohola v Sloveniji, ki smo jih zbrali v okviru MOSA projekta | IVZ |  | Junij 2009 | Akterji na področju alkoholne politike |  |
| 32. | Dodati povezavo ali opis akcije na internetno stran IVZ RS | IVZ |  | Junij 2009 | Spletna stran IVZ | Približno 350 naslovov |
| 33. | Poslati obvestilo o poteku akcije vsem ZZV-jem | IVZ |  | Junij 2009 | ZZV po vsej Sloveniji | Razno gradivo bodo poslali vsem šolam in jih prosili za razdelitev. |
| 34. | Obvestilo in gradiva na sestankih z vodji timov zdrave šole po vseh regijah | IVZ |  | Junij 2009 | Zdrave šole (območja, kjer obstajajo) |  |

2) Represivni ukrepi od 1. 6. do 31. 8. 2009

| Zap. št. | VRSTA UKREPA | IZVAJALEC | ČAS IZVEDBE | KRAJ IZVEDBE | OPOMBA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Povečanje obsega nadzora hitrosti, alkoholiziranosti po metodologiji Promil in nadzori nad vozniki koles z motorjem po metodologiji »Moped« | MNZ - Policija | 1.6. – 31.8. 09 | avtoceste, državne in lokalne ceste | V teh obdobjih povečati obseg nadzora (ugotoviti najmanj 10% več hujših kršitev). |
|  | V avgustu postopoma dati v uporabo še 4 stacionarne merilnike hitrosti. | MNZ - Policija | do konca avgusta 2009 | avtocestno omrežje |  |
|  | Nadzor hitrosti z vozili z vgrajenimi sistemi "Provida. V nadzor vključiti 6 novih vozil s takimi sistemi. | MNZ - Policija | 1.6. – 31.8. 09 | avtocestno omrežje, državne in lokalne ceste |  |
|  | Ugotovljene kršitve, kjer je za obravnavo pristojno sodišče se posreduje v čim krajšem času, s prošnjo za prioritetno obravnavo. | MNZ - Policija in Ministrstvo za pravosodje, Okrajna sodišča | takoj po vsaki akciji | na pristojnih resorjih in pristojnih sodiščih | Ministrstvo za pravosodje akcijski načrt posreduje v vednost okrajnim sodiščem s pobudo, da sodišča preučijo možnosti za prednostno obravnavanje zadev, kjer gre za ekstremne kršitve CPP, kot to omogoča 2. odstavek 13/a člena Zakona o sodiščih, na predlog predlagatelja. |
|  | Intenzivirati preventivni ukrep postavitve policijskih vozil, maket policijskih vozil in policistov. | MNZ - Policija | 1.6. – 31.8. | določi izvajalec |  |
|  | Nadzor hitrosti s pomočjo tahografov in nadzor nad omejevalci hitrosti v vozilih, ki imajo tahografe. | MNZ - Policija, Prometni inšpektorat RS | 1.6. – 31.8. | kraj določi izvajalec |  |
|  | Policijske enote bodo zagotovile sistematični nadzor nad večkratnimi kršitelji cestno prometnih predpisov | MNZ - Policija | 1.6. – 31.8. | državne in lokalne ceste |  |
|  | Stalna prisotnost policistov na kritičnih odsekih in v kritičnih obdobjih, kjer so bile prometne nesreče z udeležbo voznikov enoslednih motornih vozil najpogostejše. Nadzori bodo usmerjeni v hitrost in agresivno vožnjo | MNZ - Policija | 1.6. – 31.8. | nadzori bodo potekali na relacijah, kjer so nesreče najpogostejše, | - usmerjeni bodo v hitrost in agresivno vožnjo, - izvedeni bodo ob vikendih (sobota, nedelja |
|  | Nadzor voznikov motornih koles s helikopterjem z videonadzornim sistemom | MNZ - Policija | 1.6. – 31.8. | nadzori bodo potekali na relacijah, kjer so nesreče najpogostejše |  |
|  | Povečan obseg nadzorov na počivališčih ob AC in ugotavljanje opijanja voznikov tovornih vozil ob postankih | MNZ - Policija | 1.6. – 7.6. | Avtocestni križ |  |
|  | Poostreni nadzori alkoholiziranosti v bližini večjih prireditev (veselice, problematičnejši gostinski lokali, moto zbori, kopališča …) | MNZ - Policija | 1.6. – 7.6. | območje celotne države |  |

5. MEDIJSKI NAČRT IN AKTIVNOSTI

Ministrstvo za promet bo v letu 2009, da doseže cilj aktivnosti pripravilo širok splet medijske kampanje. Medijski cilj za preventivno akcijo je optimiziranje dosega medijske akcije ob hkratni graditvi frekvence v množičnih medijih. Glede na karakteristike ciljne skupine in učinkovitost medijev, za oglaševanje bo uporabljen medijski splet, ki vključuje predvsem oglaševanje na televiziji, na radiu, zunanjem oglaševanju, gverila marketingu ter drugih oblikah oglaševanja.

V tem času bo tudi z namenom seznanja širše javnosti poleg medijske kampanje izvedeno še naslednje:

- priprava gradiva za objavo na internetu,

- organiziranje tiskovne konference dne 1.6.2009,

- dogovor s Policijo, da v vsakodnevnih jutranjih predstavitvah o delu v zadnjih 24 urah, ki poteka preko nekaterih radijskih postaj seznani tudi o poteku akcije,

- objava zaključnih ugotovitev akcije na internetu (po zaključku akcije – do konca septembra).

6. ZAKLJUČEK

Prizadevamo si, da bodo načrtovane aktivnosti za večjo varnost v času turistične sezone prispevale k večji varnosti udeležencev cestnega prometa. Pozitivni trend, ki je bil dosežen v letu 2008, bi želeli ohraniti tudi v letošnjem letu, zato bodo vsi pristojni organi izvajali vse ukrepe, da se ga ohrani. Če bomo s to akcijo zmanjšali število prometnih nesreč, število mrtvih, hudo in lahko telesno poškodovanih zaradi neprilagojene hitrosti in vožnje pod vplivom alkohola, bo namen akcije nedvomno dosežen. Vsekakor pa lahko veliko za svojo varnost naredimo tudi udeleženci cestnega prometa in sicer z doslednim spoštovanjem prometnih pravil in varno ter preudarno vožnjo v času turistične sezone.

Pripravila: Vesna Marinko

Dr. Patrick Vlačič

MINISTER

Podatki v oklepaju so za leto 2007

Podatki so za obdobje od 1. 6. do 31. 8. 2008 (v oklepaju pa za obdobje od 1. 6. do 31. 8. 2007)